龙华区2023年重点工作（含十大计划）第三季度进展情况一览表

| 序号 | 工作任务 | 具体工作事项 | 第三季度 | 进展情况 | 主办单位 | 协办单位 | 进度评价 | 存在问题 | 下一步措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 持续深化拓展深港澳交流合作，推进市场准入、产权保护、社会信用等领域的规则衔接、机制对接，进一步便利港澳居民在龙华学习、就业、创业、生活。加快港澳特色街区、培侨书院龙华信义学校二期、香港康诺思腾手术机器人、澳门科技大学深圳研究院等项目落地建设，积极推动深圳北站港澳青年双创中心扩容，推动成立区港澳青年联谊组织，高标准打造港澳青少年“归·心”主题活动品牌，推动深港澳广泛交往交流交融。 | 制定详细宣传推广周期计划，打造“港澳文化先锋街区”品牌。同时做好品牌招商、市场推广、管理服务等具体运营事项。 | 结合街区产业和发展优势，区主要领导率队，会同各有关单位分别前往香港、澳门开展经贸合作交流，全力以赴推动街区招商引资工作落地见效。截至目前，已推动业主方与麦田商业设计、香港骊欧马术、特色餐饮品牌（蒸武门、Me酒吧）以及佰事德传媒有限公司签订合作协议。其中，蒸武门港澳主题旗舰店、香港骊欧马术已进场装修，澳门Me精酿酒吧已于8月28日开业。此外，业主方通过举办中国好声音、围棋赛、卡丁车争夺赛等特色商业活动，提升街区形象和知名度，为街区差异化经营引流造势。 | 民治街道 | 区委统战部 | 绿牌 | 当前现有的政策措施难以吸引港澳品牌入驻及港澳青年来龙华创业就业。招商推介尚未形成固定的频率和体系，且街区新入驻品牌、新开业品牌、网红品牌等未充分体现港澳特色，品牌建设和营销推广工作的宣传力度不足，品牌曝光度较低。 | 下一步，街道将按照前期业态规划，持续助力业主方策划开展系列招商宣传活动，引入香港、澳门资源，将港澳文化原汁原味引入特色街区,推动港澳特色街区成为消费者探寻港澳文化的阵地。 |