## Sheet1
附件
观湖街道2019年第一季度民生实事落实情况一览表
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 计划任务 |  |  |  | 进展情况 （需注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在 问题 | 解决 措施 | 区主办单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位 | 备注
|  |  | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标
观湖街道主办部分（9项）
1 | 第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛 | 举办第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛。 | 拟制“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”初步方案。 | 审核确定“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”赛事承办公司及赛事执行初步方案。 | 确定“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”方案，确定赛事举办时间及地点，前期宣传工作。 | 开展“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”活动。 | 按计划推进 |  |  | 观湖街道办事处 | 叶晖 | 文化体育中心 | 各社区工作站
2 | “益”起悦读——书香观湖全民阅读等活动 | 全年开展24场全民阅读等活动。 | 筹备全民阅读推广活动方案，开展1场活动。 | 开展读书活动9场。 | 开展读书活动9场。 | 开展读书活动5场。 | 按计划推进，已完成活动方案及资金申请。 |  |  | 观湖街道办事处 | 叶晖 | 文化体育中心 | 各社区工作站
3 | 艺术生活·文化惠民——2019观湖美术馆展览系列活动 | 全年举办5场美术展览活动（包括：岭南之春—中国当代青年油画邀请展、庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展、多彩云南—2019云南当代重彩画展、“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展—兰州站、溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展）。 | 筹备“岭南之春—中国当代青年油画邀请展”展览方案、联系艺术家、 作品接收。 | 开展“岭南之春—中国当代青年油画邀请展”展览活动。 | 开展“溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展”活动及“多彩云南——2019云南当代重彩画展”活动。 | 开展“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展——兰州站活动和“庆祝中华人民共和国成立70周年——观湖当代艺术展”活动。 | 按计划推进 |  |  | 观湖街道办事处 | 叶晖 | 文化体育中心 | 各社区工作站
4 | 观湖街道3个城中村综合整治项目 | 樟坑径社区白鸽湖新村城中村综合整治工程完工。 | 施工准备，完成工程量10%。 | 完成工程量40%。 | 完成工程量80%。 | 完工。 | 防雷装置安装已完成，立管安装已完成80%，民房立面刷新已开始。完工总工程量的20%（按计划推进） |  |  | 区城市管理局、观湖街道办事处 | 周水贵 | 城市建设科、建设工程事务中心
|  | 观湖街道松元厦社区旭玫新村城中村综合整治工程完工。 | 完成初步设计方案。 | 完成概算批复及施工图设计。 | 完成施工招标及进场施工。 | 完工。 | 完成初步设计方案。（按计划推进） |  |  |  | 赵庆华 叶思锋 | 城市管理科
|  | 观湖街道新田社区老二村城中村综合整治工程完工。 | 完成初步设计方案。 | 完成概算批复及施工图设计。 | 完成施工招标及进场施工。 | 完工。 | 完成初步设计方案。（按计划推进）
5 | 环观中路样板路景观工程 | 完工。 | 完成工程量10%。 | 完成工程量30%。 | 完成工程量60%。 | 完工。 | 完成图纸会审、测量放线、清表等工作，路面放线切割破除路面混凝土，景观墙施工。完成总工程量的10%（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处 | 周水贵 | 城市建设科、建设工程事务中心
6 | 樟坑径麒麟路道路改造工程 | 完工。 | 完成预算审核、招标等前期工作。 | 施工准备，完成工程量20%。 | 完成工程量70%。 | 完工。 | 已进场施工。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处 | 周水贵 | 城市建设科 | 建设工程事务中心
7 | 观澜大道与G94交汇处地块景观提升工程 | 完工。 | 完成概算编制、概算审核工作。 | 完成预算申报、审批工作。 | 完成施工招标,项目进场施工。 | 完工。 | 完成概算编制、概算审核工作。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处 | 赵庆华 叶思锋 | 市政管理服务中心
8 | 观城社区平安路街心公园建设工程 | 完工。 | 完成概算编制、概算审核工作。 | 完成预算申报、审批工作。 | 完成施工招标,项目进场施工。 | 完工。 | 进一步完善设计方案中（按计划推进） | 原街心公园选址于社区城市更新项目冲突 | 在社区另外选址打造街心公园 | 观湖街道办事处 | 李涛 曾创林 | 观城社区
9 | 樟坑径社区上围片区节点品质提升工程 | 完工。 | 完成概算编制、概算审核工作。 | 完成预算申报、审批工作。 | 完成施工招标，项目进场施工。 | 完工。 | 完成概算编制、概算审核工作。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处 | 赵庆华 叶思锋 | 市政管理服务中心 | 上围艺术村管理办公室