## Sheet1
附件1
龙华区2019年民生实事第三季度落实情况一览表（观湖街道）
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 三季度目标 | 第三季度落实情况（按计划推进/滞后/完成） | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位
9-9 | 第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛 | 举办第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛。 | 确定“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”方案，确定赛事举办时间及地点，前期宣传工作。 | 已确定赛事主题，初步确定活动方案，举办活动时间及地点待定。（滞后） | 与承办方沟通费时较长。 | 完善方案，达成统一目标，加快推进与承办方对接相关工作。 | 观湖街道办事处
9-10 | “益”起悦读——书香观湖全民阅读等活动 | 全年开展24场全民阅读等活动。 | 开展读书活动9场。 | 截至第三季度已举办20场读书活动，包括《亲子相册制作》《英语角》《父母的语言》《我爱北京天安门——主题模型制作》《我与祖国心印心》《党在我心中——笸箩画制作》《将军与孤女》《和平是什么》《如何培养孩子的好习惯》《亲子互画像》《大海里我最大》《蚯蚓的日记》《亚历山大与发条老鼠》《让路给小鸭子》《不可思议的旅程》《自然通史》《观湖绘》《端午龙舟手工制作》《与星星有关的神话》《暖暖中秋情 巧巧兔儿灯》。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
9-11 | 艺术生活·文化惠民——2019观湖美术馆展览系列活动 | 全年举办5场美术展览活动（包括：岭南之春—中国当代青年油画邀请展、庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展、多彩云南—2019云南当代重彩画展、“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展—兰州站、溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展）。 | 开展“溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展”活动及“多彩云南——2019云南当代重彩画展”活动。 | 已开展2场美术展览活动，如岭南之春—中国当代青年油画邀请展、庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展；截至8月底已联系艺术家，完成“溢彩观湖—中国画名家及走进观湖采风写生活动及美术展”“多彩云南——2019云南当代重彩画展”活动方案、预算及三方比价工作。（滞后） | 因时间有调整，导致项目未按季度目标有序进行。 | 重新规划展览时间，加快推进活动有序开展。 | 观湖街道办事处
15-1 | 观湖街道3个城中村综合整治项目 | 樟坑径社区白鸽湖新村城中村综合整治工程完工。 | 完成工程量80%。 | 完成主体工程量85%。（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处
|  | 观湖街道松元厦社区旭玫新村城中村综合整治工程完工。 | 完成施工招标及进场施工。 | 旭玫新村已完成资格审查,下一步进入开标入围阶段。（滞后） | 1.方案设计经过多次修改；2.设计方案向区各职能部门征求意见时涉及部门较多、收集意见耗时较长、反馈意见较慢。 | 进一步加大前期工作的推进力度。
|  | 观湖街道新田社区老二村城中村综合整治工程完工。 | 完成施工招标及进场施工。 | 老二村已完成施工招标和进场施工。（按计划推进）
16-1 | 环观中路样板路景观工程 | 完工。 | 完成工程量60%。 | 完成主体工程量75%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
16-1 | 环观中路样板路景观工程 | 完工。 | 完成工程量60%。 | 完成主体工程量75%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
22-2 | 樟坑径麒麟路道路改造工程 | 完工。 | 完成工程量70%。 | 已完工。（完成） |  |  | 观湖街道办事处
30-6 | 观澜大道与G94交汇处地块景观提升工程 | 完工。 | 完成施工招标,项目进场施工。 | 完成施工招标，已组织进场施工。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
30-7 | 观湖V-Park街心公园（观城社区平安路街心公园）建设工程 | 完工。 | 完成施工招标,项目进场施工。 | 9月底完成施工招标,项目进场施工。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
31-1 | 樟坑径社区上围片区节点品质提升工程 | 完工。 | 完成施工招标，项目进场施工。 | 完成项目施工进度50%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处