## Sheet1
附件2
龙华区2019年重点工作第三季度落实情况一览表（观湖街道）
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 三季度目标 | 第三季度落实情况（按计划推进/滞后/完成） | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位
82 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。 | 根据市、区关于国际化街区建设有关工作要求，结合街道实际，研究制定相关计划，积极开展国际化街区创建工作。 | 根据区外事办工作任务安排，开展国际化街区创建工作。 | 根据区外事办工作任务安排，开展国际化街区创建工作。(按计划推进） |  |  | 区委（政府）办（外事办）、政务服务数据管理局、各街道办事处
96 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 | 大力推进食品美食街、美食广场建设，打造一个放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 | 持续启动街道美食广场（熟食中心）建设，开展建设改造和提升。 | 已出设计图纸，工程量已测算完成，正开展预算审核，下一步开展招标工作。初步计划11月底开业。（按计划推进） |  |  | 市市场监督管理局龙华监管局、各街道办事处
98 | 推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（观湖街道需完成24公顷） | 观湖街道需完成24公顷。 | 完成55%的入库任务。 | 已完成土地整备入库33.69公顷，完成140%全年入库任务。（完成) |  |  | 城市更新和土地整备局、观湖街道办事处、龙华街道办事处、大浪街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处
99 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。（观湖街道需完成8个征地拆迁项目，补偿建筑物2.36万平方米） | 完成8个征地拆迁项目，补偿建筑物2.36万平方米。 | 完成50%补偿工作。 | 目前完成64%建筑物补偿任务。（按计划推进） | 1.部分城市更新项目主体推进缓慢。 2.现行政府补偿标准与业主预期相差甚远，谈判难度大。 | 加快推进测绘、评估工作及加大业主谈判力度，督促相关开发商重视并加快签约工作。 | 城市更新和土地整备局、各街道办事处
106 | 完成16座垃圾转运站升级改造。（观湖街道4座垃圾转运站升级改造为环保地埋桶） | 1.完成永丰源垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。 | 完成环保地埋桶升级改造施工进度80%。 | 完成项目施工。（完成） |  |  | 城市管理和综合执法局、各街道办事处
2.完成新樟路垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。
3.完成威信达工业园垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。
4.完成新田腾龙移动站垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。
135 | 重点打造上围艺术村等十大特色村落，让城中村加快成为城中景。 | 完成上围片区节点品质提升工程。 | 完成施工招标，项目进场施工。 | 完成项目施工进度50%。（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处、民治街道办事处、龙华街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处
136 | 完成136个城中村综合治理（观湖街道重点工作项目14个，民生实事项目3个）。 | 1.河南新村（一类）完成工程量的100%。 | 河南新村完成施工图审查以及预算审核工作；水晶山庄完成施工招标工作；马坜新村完成施工招标工作；吉坑新村完成施工招标工作；白鸽湖新村（民生实事）累计完成80%的工程量；下围村开展施工图审查以及预算审批工作。 | 5个一类：河南新村完成施工图审查，预计9月底可完成预算审核（按计划推进）；水晶山庄开展施工招标（滞后）；马坜新村开展施工招标（滞后）；吉坑新村开展施工招标（滞后）；下围村概算报送，同步开展施工图审查。（滞后） | 就马坜新村、吉坑新村、下围村配电房、微型消防站、大件垃圾回收点选址方面，多次与物业公司、业主、村民协商，导致进展缓慢。水晶山庄因建设标准发生重大改变，方案、建设规模调整，导致项目滞后。 | 加快推进水晶山庄、马坜新村及基坑新村3个项目的招标工作；加强与区城中村综合整治领导小组的沟通，尽快完成批概。 | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处
2.下围村（一类）完成工程量的100%。
3.水晶山庄（一类）完成工程量的100%。
4.马坜新村（一类）完成工程量的100%。
5.吉坑新村（一类）完成工程量的100%。
|  | 6.上围新村（二类）完成工程量的100%。 | 完成施工招标及进场施工。 | 9个二类：上围新村、向西新围于9月27号截标，下一步进入开标入围阶段；吉坑村、谷一村、谷湖龙二村北区的施工招标文件已报住建局审核，待审核完成挂网公示；大和东庵村、横坑河西村施工招标己挂网公示；老一村、沙博小区施工已挂网。（滞后） | 方案设计经过多次修改；设计方案向区各职能部门征求意见时涉及部门较多、收集意见耗时较长、反馈意见较慢。 | 进一步加大前期工作的推进力度。
7.向西新围（二类）完成工程量的100%。
8.吉坑村（二类）完成工程量的100%。
9.谷一村（二类）完成工程量的100%。
10.谷湖龙二村北区（二类）完成工程量的100%。
11.大和东庵村（二类）完成工程量的100%。
12.横坑河西村（二类）完成工程量的100%。
13.老一村（二类）完成工程量的100%。
14.沙博小区（二类）完成工程量的100%。
142 | 新增10万户燃气管道入户。 | 完成城中村燃气管道入户4700户。 | 完成城中村燃气管道入户1000户。 | 结合城中村综合整治项目开展该项工作，开展庭院管安装，协助燃气集团推进牛轭岭城中村燃气用户收费，完成城中村燃气管道入户3150户。（按计划推进） |  |  | 住房和建设局、各街道办事处
194 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。 | 10个边坡主体完工。 | 樟坑径社区白鸽湖村后危险边坡地质灾害治理工程、樟坑径社区白鸽湖办公楼旁挡土墙地质灾害治理工程、樟坑径社区远鑫厂后危险边坡地质灾害治理工程、新田社区创新工业园A栋后边坡地质灾害治理工程、樟坑径社区上围路108号后挡土墙地质灾害治理工程、松元厦社区上围新村至太兴老村挡土墙地质灾害治理工程、观城社区大和村411号后山危险边坡地质灾害应急治理工程、观城社区观澜二中教师宿舍后危险边坡地质灾害应急治理工程、樟坑径社区长坑村后山危险边坡地质灾害治理工程、观城社区大和金雄达工业园后山危险边坡地质灾害治理工程等10个边坡，完成工程主体进度80%。 | 观湖街道樟坑径社区白鸽湖村后危险边坡地质灾害治理工程（完成90%）、樟坑径社区白鸽湖办公楼旁挡土墙地质灾害治理工程（完成85%）、樟坑径社区远鑫厂后危险边坡地质灾害治理工程（完成主体）、新田社区创新工业园A栋后边坡地质灾害治理工程（完成80%）、樟坑径社区上围路108号后挡土墙地质灾害治理工程（完成80%）、松元厦社区上围新村至太兴老村挡土墙地质灾害治理工程（完成80%）、观城社区大和村411号后山危险边坡地质灾害应急治理工程（完成主体）、观城社区观澜二中教师宿舍后危险边坡地质灾害应急治理工程（完成主体）、樟坑径社区长坑村后山危险边坡地质灾害治理工程（完成80%）、观城社区大和金雄达工业园后山危险边坡地质灾害治理工程（完成主体）。（按计划推进） |  |  | 水务局、各街道办事处
216 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。 | 按区要求对"一街道一特色"创建工作进行总结并向区提交相关报告。 | 优化“一街道一特色”文明示范点工作，拓展更多领域创建工作。 | 观湖街道2019“好家训好家风好家庭”系列主题活动由《好家风口述史》《好家庭影像家谱》《好家风社区讲堂》《好家风主题晚会》四个部分组成，目前已完成《好家风口述史》《好家庭影像家谱》《好家风社区讲堂》三个部分，《好家风主题晚会》包括观湖街道十个好家庭评选及主题晚会，目前已经有初步名单。（按计划推进） |  |  | 区委宣传部、各街道办事处
234 | 大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 | 大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 | 开展纪律教育学习月活动，举办党章党规党纪教育培训班。充分利用深圳明镜网等各类媒体平台加强宣传。累计在“正风龙华”微信公众号推送消息288 篇。积极推动“一街一品牌”项目建设。 | 1.巩固廉政文化长廊。目前已基本完成6个社区全覆盖，包括大小152块展板，推进廉政文化深入社区群众。创作《振能家风》舞台剧剧本，传承松元厦陈氏好家风。已向区纪委监委反馈，将根据区纪委监委要求进一步完善剧本。 2.举办“社区纪委业务培训班”，到省级廉政教育基地东江纵队纪念馆进行现场教学，现场接受党性教育和廉政教育。 3.举办两期街道2019年科级干部廉政教育培训班，提高街道科级干部廉洁从政从业意识，增强不想腐的自觉，推进全面从严治党向基层延伸。（按计划推进） |  |  | 纪委监委、各街道办事处