## Sheet1
附件1
龙华区2019年民生实事第二季度落实情况一览表（观湖街道）
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 二季度目标 | 第二季度落实情况（按计划推进/滞后/完成） | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位
9-9 | 第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛 | 举办第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛。 | 审核确定“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”赛事承办公司及赛事执行初步方案。 | 初步确定赛事承办公司，制定“第四届深圳·观湖杯国际网球业余公开赛”初步执行方案。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
9-10 | “益”起悦读——书香观湖全民阅读等活动 | 全年开展24场全民阅读等活动。 | 开展读书活动9场。 | 开展9场读书活动：《大海里我最大》《蚯蚓的日记》《亚历山大与发条老鼠》《让路给小鸭子》《不可思议的旅程》《自然通史》《着汉服、制香囊—弘扬传统文化、寄情端午佳节》《观湖绘》《亲子相册制作》。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
9-11 | 艺术生活·文化惠民——2019观湖美术馆展览系列活动 | 全年举办5场美术展览活动（包括：岭南之春—中国当代青年油画邀请展、庆祝中华人民共和国成立70周年—观湖当代艺术展、多彩云南—2019云南当代重彩画展、“一带一路”观湖美术馆馆藏美术作品全国巡展—兰州站、溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展）。 | 开展“岭南之春—中国当代青年油画邀请展”展览活动。 | 已于4月18日—5月18日举办“岭南之春—中国当代青年油画邀请展”；制定“溢彩观湖—中国画名家走进观湖采风写生活动及美术展”展览方案。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
15-1 | 观湖街道3个城中村综合整治项目 | 樟坑径社区白鸽湖新村城中村综合整治工程完工。 | 完成工程量40%。 | 雨污管道安装完成75%，雨水立管完成100%，电力管道安装完成55%，监控管道安装完成72%，通信管道安装完成82%，路灯管道安装完成52%，水泥稳定基层完44%，立面刷新完成45%，总计完成总工程量的41%。（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处
|  | 观湖街道松元厦社区旭玫新村城中村综合整治工程完工。 | 完成概算批复及施工图设计。 | 已完成方案设计，正向区各职能部门征求意见，同时开展概算编制。（滞后） | 1.方案设计经过多次修改； 2.方案设计在向区各职能部门征求意见时反馈意见较慢、涉及部门较多，收集意见耗时较长。 | 加大前期工作推进力度，尽快完成项目前期工作。
|  | 观湖街道新田社区老二村城中村综合整治工程完工。 | 完成概算批复及施工图设计。 | 已完成方案设计，正向区各职能部门征求意见，同时开展概算编制。（滞后）
16-1 | 环观中路样板路景观工程 | 完工。 | 完成工程量30%。 | 景观墙完成100%，绿化完成45%，透水混凝土路面完成5200㎡，总计完成总工程量的42%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
22-2 | 樟坑径麒麟路道路改造工程 | 完工。 | 施工准备，完成工程量20%。 | 完成总工程量的25%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处
30-6 | 观澜大道与G94交汇处地块景观提升工程 | 完工。 | 完成预算申报、审批工作。 | 已完成概算报批工作，月底可完成施工图编制、预算审核工作。(按计划推进) |  |  | 观湖街道办事处
30-7 | 观湖V-Park街心公园（观城社区平安路街心公园）建设工程 | 完工。 | 完成预算申报、审批工作。 | 区环提办6月4日下发立项批复，目前已完成深化设计图纸，正在编制概算书。（滞后） | 原街心公园选址地块与城市更新项目地块部分覆盖，导致前期工作开展较为缓慢。 | 已在社区重新选址用地属性符合的地块用于建设街心公园，后续加强与区环提办协调沟通，加快推进项目前期工作。 | 观湖街道办事处
31-1 | 樟坑径社区上围片区节点品质提升工程 | 完工。 | 完成预算申报、审批工作。 | 完成项目施工进度40%。（按计划推进） |  |  | 观湖街道办事处