## Sheet1
附件2
龙华区2019年重点工作第二季度落实情况一览表（观湖街道）
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 二季度目标 | 第二季度落实情况（按计划推进/滞后/完成） | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位
82 | 建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。 | 根据市、区关于国际化街区建设有关工作要求，结合街道实际，研究制定相关计划，积极开展国际化街区创建工作。 | 根据区外事办工作部署和指导，积极开展国际化街区申报工作。 | 区暂未下发正式方案，我街道将根据实际情况积极开展国际化街区申报工作。（按计划推进） |  |  | 区委（政府）办（外事办）、政务服务数据管理局、各街道办事处
96 | 大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 | 大力推进食品美食街、美食广场建设，打造一个放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。 | 启动街道美食广场（熟食中心）建设，开展建设改造和提升。 | 第一季度已上报选址，第二季度等待区食药安办协调相关部门制定政策文件，待区相关政策配套文件出台后启动升级改造。目前，已申请2019年美食广场（熟食中心）升级改造部门预算中期追加经费。（滞后） | 截至目前，区食药安办尚未出台美食广场相关配套政策，补贴费用、升级改造费用等文件尚未出台，2019年无此项目部门预算。 | 已申请2019年部门预算中期追加经费，需等待区财政部门审批，需等相关政策文件下发启动升级改造。 | 市市场监督管理局龙华监管局、各街道办事处
98 | 推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（观湖街道需完成24公顷） | 观湖街道需完成24公顷。 | 完成30%的入库任务。 | 已完成土地整备入库26.39公顷（110%），提前并超额完成年入库任务。（完成) |  |  | 城市更新和土地整备局、观湖街道办事处、龙华街道办事处、大浪街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处
99 | 完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。（观湖街道需完成9个征地拆迁项目，补偿建筑物3.78万平方米） | 完成9个征地拆迁项目，补偿建筑物3.78万平方米。 | 完成测绘评估工作、实施方案审批工作。完成30%的建筑物补偿任务。 | 目前完成全年建筑物补偿任务的16.32%：（滞后） | 1.部分城市更新项目主体推进缓慢。2.现行政府补偿标准与业主预期相差甚远，谈判难度大。 | 加快推进测绘、评估工作及加大业主谈判力度，督促相关开发商重视并加快签约工作。 | 城市更新和土地整备局、各街道办事处
106 | 完成16座垃圾转运站升级改造。（观湖街道4座垃圾转运站升级改造为环保地埋桶） | 1.完成永丰源垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。 | 完成环保地埋桶升级改造施工进度50%。 | 完成项目施工。（完成） |  |  | 城市管理和综合执法局、各街道办事处
|  | 2.完成新樟路垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。 | 完成环保地埋桶升级改造施工进度50%。 | 完成项目施工。（完成）
|  | 3.完成威信达工业园垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。 | 完成环保地埋桶升级改造施工进度50%。 | 完成项目施工。（完成）
|  | 4.完成新田腾龙移动站垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。 | 完成环保地埋桶升级改造施工进度50%。 | 完成项目施工。（完成）
135 | 重点打造上围艺术村等十大特色村落，让城中村加快成为城中景。 | 完成上围片区节点品质提升工程。 | 完成预算申报、审批工作。 | 已进场施工，完成项目施工进度40%。（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处、民治街道办事处、龙华街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处
136 | 完成136个城中村综合治理（观湖街道重点工作项目14个，民生实事项目3个）。 | 1.河南新村（一类）完成工程量的100%。 | 河南新村完成设计方案；水晶山庄完成概算审批工作；马坜新村完成概算审批工作；吉坑新村完成概算审批工作；白鸽湖新村（民生实事）完成40%的工程量；下围村完成设计方案。 | 河南新村完成初步设计方案；水晶山庄已完成概算编制，正在开展概算审核相关工作；马坜新村已完成概算编制，正在开展概算审核相关工作；吉坑新村完成概算编制；下围村已完成初步设计方案。（按计划推进） | 一类城中村项目周期长、涉及范围广，包括燃气入户、供电、三线下地等工作，整治工作较复杂，需要更多时间协调，年底完工存在较大困难。 | 压缩项目前期工作时限，后续加快推进施工作业。 | 城市管理和综合执法局、观湖街道办事处
2.下围村（一类）完成工程量的100%。
3.水晶山庄（一类）完成工程量的100%。
4.马坜新村（一类）完成工程量的100%。
5.吉坑新村（一类）完成工程量的100%。
|  | 6.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。 | 完成概算批复及施工图设计。 | 上围新村、向西新围、横坑河西村、大和东庵村、沙博小区、谷一村、老一村、谷湖龙二村北区、吉坑村共9个城中村已完成方案设计，正向区各职能部门征求意见，同时开展概算编制。（滞后） | 在向区各职能部门征求意见时反馈意见较慢、涉及部门较多，收集意见耗时较长。 | 加大前期工作推进力度，尽快完成项目前期工作。
7.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
8.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
9.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
10.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
11.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
12.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
13.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
14.吉坑新村（二类）完成工程量的100%。
142 | 新增10万户燃气管道入户。 | 完成城中村燃气管道入户4700户。 | 开展城中村燃气管道入户前期工作。 | 结合城中村综合整治项目开展该项工作，开展城中村燃气管道入户前期工作。（按计划推进） |  |  | 住房和建设局、各街道办事处
194 | 完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。 | 10个边坡主体完工。 | 10个边坡，完成工程主体进度35%。 | 1.观湖街道观城社区大和金雄达工业园后山危险边坡地质灾害治理工程完成施工。（完成） 2.观湖街道樟坑径社区白鸽湖村后危险边坡地质灾害治理工程、观湖街道樟坑径社区白鸽湖办公楼旁挡土墙地质灾害治理工程、观湖街道樟坑径社区远鑫厂后危险边坡地质灾害治理工程、观湖街道新田社区创新工业园A栋后边坡地质灾害治理工程、观湖街道观城社区观澜二中教师宿舍后危险边坡地质灾害应急治理工程、观湖街道观城社区大和村411号后山危险边坡地质灾害应急治理工程等六个边坡修坡施工，整体进度约55%；（按计划推进） 3.观湖街道樟坑径社区上围路108号后挡土墙地质灾害治理工程、观湖街道樟坑径社区长坑村后山危险边坡地质灾害治理工程、观湖街道松元厦社区上围新村至太兴老村挡土墙地质灾害治理工程等三个边坡工程施工进度40%；（按计划推进） |  |  | 水务局、各街道办事处
216 | 坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。 | 按区要求对"一街道一特色"创建工作进行总结并向区提交相关报告。 | 固化“一街道一特色”文明示范点工作经验，深入持续开展创建工作。 | 已制定好家训好家风好家庭工作方案，方案由《好家风口述史》、《好家庭影像家谱》、《好家风社区讲堂》、《好家风主题晚会》四个活动组成，目前已经在稳步推进《好家庭影像家谱》。（按计划推进） |  |  | 区委宣传部、各街道办事处
234 | 大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 | 大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。 | 借助“道德风范馆”等宣传阵地举办廉政宣传活动。充分利用深圳明镜网等各类媒体平台加强宣传。累计在“正风龙华”微信公众号推送消息192 篇。督促各街道报送“一街一品牌”项目建设开展内容。 | 1.已向区纪委监委提供了松元厦好家风等设计思路，接下来将根据区纪委监委要求开展下一步工作。 2.正在对《振能家风》剧本进行完善。 3.开展廉政教育培训，举办“社区纪委业务培训班”，提升社区纪委干部政治修养和业务能力。（按计划推进） |  |  | 纪委监委、各街道办事处