## Sheet1
附件1
观湖街道2020年第一季度民生实事项目进展情况汇总表
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 第一季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 区协办单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位
观湖街道主办部分（11项）
1 | “与书为伴，乐享人生”全民阅读推广活动 | 全年开展24场阅读推广活动 | 筹备全民阅读推广活动前期工作 | 开展读书活动6场 | 开展读书活动12场 | 开展读书活动6场 | 已完成全民阅读推广活动前期筹备工作。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 |  | 王建平 | 文化体育中心
2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 区住房和建设局已发文降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准，目前在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中正按文件要求落实。（按计划推进） |  |  | 住房和建设局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 发展和改革局、财政局、城市管理和综合执法局 | 白宏涛 | 城建科
3 | 鹭湖社区仁山智水党群服务V站建设工程 | 完工 | 完成立项 | 确定展览方案、联系艺术家 | 通过招投标会议及完成招标，并进场施工 | 完工（完成全部工程量） | 受疫情影响，该项目相关负责人员因公协助抗疫，第一季度项目立项暂未完成。（滞后） | 疫情影响，社区人力资源不足、相关项目开展受限，导致项目延期。 | 争取4月份完成项目立项。 | 观湖街道 |  | 祁加树 | 鹭湖社区工作站
4 | 观城社区党群服务中心场所升级改造项目 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量60% | 完成主体工程建设 | 目前正在进行设计公司、造价咨询公司、预算审核公司、招标代理公司的备案手续。预算书审核工作已完成，招标文件已编制完成。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 |  | 刘文威 | 观城社区工作站
5 | 环观中路跨线桥灯光提升工程 | 完工 | 形象进度完成10% | 形象进度完成50% | 基本完成形象进度工程 | 完工 | 施工前期准备工作，正在申请办理占用市政道路许可。（滞后） | 受疫情影响，相关项目开展受限，疫情期间无法施工。 | 正在申请办理占用市政道路许可。 | 观湖街道 |  | 叶思锋 | 城管科
6 | 润城社区中航格澜郡主题公厕建设项目 | 完工 | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等） | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 基本完成施工 | 完工 | 项目已申请立项，已完成前期公司选聘。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 |  | 白宏涛 | 润城社区工作站
7 | 观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段维修工程 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量的60% | 完成主体工程建设 | 已完成工程预算审核，现开展招标工作。(按计划推进) |  |  | 观湖街道 |  | 刘文威 | 观城社区工作站 | 城建科
8 | 白鸽湖路段提升工程 | 完工 | 申请立项、进行前期公司选聘（设计、概算等） | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 进场施工，基本完成主体工程建设 | 完工 | 正申请立项，未完成前期公司选聘工作。（滞后） | 1.受疫情影响，相关工作开展受限；2.存在道路两侧产权问题。 | 街道土地监察部门正确认土地性质和可用性，加快推进项目进程。 | 观湖街道 |  | 张远桥 | 樟坑径社区工作站 | 城建科
9 | 环观南路与梅观高速高架桥周围环境提升工程 | 完工 | 完成方案设计并上报环提办立项 | 完成前期合同签订、施工图设计、预算、预审审核等工作 | 完成施工招标并进场施工 | 完成主体工程建设 | 已完成方案设计，上报区环提办等待立项批复。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 城市管理和综合执法局 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
10 | 翠幽路与观盛一路交汇处节点提升工程 | 完工 | 完成施工招标 | 进场施工，完成工程量60% | 基本完成主体工程建设 | 完成主体工程建设 | 已完成招标工作，开始进场施工。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 城市管理和综合执法局 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
11 | 儿童友好街道建设项目 | （1）在辖区各个社区工作站和街道层级成立儿童议事会，听取儿童心声，关爱儿童成长； （2）开展55次服务类项目（其中第一季度5次，第二季度20次，第三季度20次，第四季度10次），包括专家心理咨询、儿童训练营等多种活动 | （1）在元旦期间结合观湖街道儿童友好建设工作开展主题活动； （2）通过儿童议事会的平台，培养儿童代表骨干人才，培养的儿童代表将在社区儿童议事会中发挥骨干作用； （3）开展5次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）结合观湖街道的儿童友好建设需求，开展议事活动，并将议事成果反馈给街道有关部门，为街道建设贡献儿童的智慧和力量；通过儿童议事会将儿童参与纳入观湖街道的儿童友好工作体系中来； （2）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | 项目成果产出： （1）编写《观湖街道建设儿童友好型街道试点工作方案》； （2）在第一阶段服务末期，总结梳理1本《观湖街道儿童友好建设阶段成果画册》； （3）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）开展10次专家心理咨询、儿童训练营等活动； （2）总结相关经验 | 因疫情原因，暂未完成开展5次专家心理咨询、儿童训练营等活动。（滞后） | 疫情影响，相关项目开展受限。 | 预计第一季度5场专家心理咨询、儿童训练营等线上活动顺延至第二季度4月、5月开展。 | 观湖街道 |  | 曾创林 | 妇联
12 | 润城社区“关爱之家”项目 | 完成润城社区中航格澜郡党群服务中心整体升级改造。 | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等）。 | 前期工作确定工程招标方式、开标。 | 基本完成主体工程建设。 | 完工。 | 项目由工程类调整为采购类（已报备），目前已基本形成功能调整方案，初拟出采购条目。(按计划推进） |  |  | 观湖街道 |  | 白宏涛 | 润城社区工作站 | 统战和社会 事务科
13 | 观湖街道长者服务中心智慧养老服务项目 | 完成长者服务中心智慧养老升级服务项目的提升建设、设施设备采购，正式投入运营。打造集日间照料、托养、康复保健、营养配餐等多种功能于一体的主题性长者综合服务体 | 完成提升建设项目立项、概算审批事宜 | 完成提升建设项目预算编制、审核及招标事宜，并开始进场施工，以及开展申请购置设备工作 | 完成提升建设项目施工总进度的90%，确认设备购置清单、签订合同、设备进驻工作 | 项目施工及竣工验收完成，开展结算、决算编制及审核工作，完成设备进驻，以及投入运营 | 现已完成提升前期勘察设计、概算有关事宜。(按计划推进） |  |  | 观湖街道 |  | 祁加树 | 统战和社会 事务科
14 | 观湖街道4个城中村综合治理项目（新丰新村、大和村、陈屋山寮、景山小区） | 新丰新村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 完成前期，移交施工 | 施工 | 完工 | 新丰新村初步完成方案设计，正在办理公文，然后发文征求区里有关部门意见。（滞后） | 受疫情影响，相关项目开展受限。 | 在征求区相关部门意见后，按照项目规划加快推进。 | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 工业和信息化局、住房和建设局、水务局、卫生健康局、社区网格管理中心、龙华公安分局、市交通运输局龙华管理局、市市场监督管理局龙华监管局、市生态环境局龙华管理局、龙华交警大队、深圳市消防支队龙华区大队 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心
|  | 大和村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 完成前期，移交施工 | 施工 | 完工 | 大和村正走定标原则审批手续，审批后将进行设计和勘察招标的定标环节，确定中标单位。（滞后） | 受疫情影响，相关项目开展受限。 | 在征求区相关部门意见后，按照项目规划加快推进。 | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 工业和信息化局、住房和建设局、水务局、卫生健康局、社区网格管理中心、龙华公安分局、市交通运输局龙华管理局、市市场监督管理局龙华监管局、市生态环境局龙华管理局、龙华交警大队、深圳市消防支队龙华区大队 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心
|  | 陈屋山寮城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 施工进场 | 施工 | 完工 | 陈屋山寮初步完成方案设计，正在征求有关部门意见。（滞后） | 受疫情影响，相关项目开展受限。 | 在征求区相关部门意见后，按照项目规划加快推进。 | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 工业和信息化局、住房和建设局、水务局、卫生健康局、社区网格管理中心、龙华公安分局、市交通运输局龙华管理局、市市场监督管理局龙华监管局、市生态环境局龙华管理局、龙华交警大队、深圳市消防支队龙华区大队 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心
|  | 景山小区城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 施工进场 | 施工 | 完工 | 景山小区初步完成方案设计，正在征求有关部门意见。（滞后） | 受疫情影响，相关项目开展受限。 | 在征求区相关部门意见后，按照项目规划加快推进。 | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 工业和信息化局、住房和建设局、水务局、卫生健康局、社区网格管理中心、龙华公安分局、市交通运输局龙华管理局、市市场监督管理局龙华监管局、市生态环境局龙华管理局、龙华交警大队、深圳市消防支队龙华区大队 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心