## Sheet1
附件1
观湖街道2020年第二季度民生实事项目进展情况汇总表
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 第二季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位
观湖街道主办部分（14项）
10-9 | “与书为伴，乐享人生”全民阅读推广活动 | 全年开展24场阅读推广活动 | 筹备全民阅读推广活动前期工作 | 开展读书活动6场 | 开展读书活动12场 | 开展读书活动6场 | 截至目前已开展2场绘本精讲系列活动《洛克的写作课》、《山田家的气象报告》；计划在6月21日、6月27日分别开展2场活动《五个小英雄》、《幸运的内德》、《兽国》、《重要书》（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 王建平 | 文化体育中心
14-2 | 降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准 | 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 待区相关部门印发城中村管道天然气入户改造出资标准后，在所有涉及管道天然气工作的城中村项目中按要求落实 | 根据区住房和建设局《深圳市龙华区住房和建设局关于落实降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准有关工作的函》，已对涉及管道天然气工作的城中村项目宣贯实施（按计划推进） |  |  | 住房和建设局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛 | 城建科
13-1 | 鹭湖社区仁山智水党群服务V站建设工程 | 完工 | 完成立项 | 完成立项 | 完成招标并进场施工 | 完工（完成全部工程量） | 已完成立项（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 祁加树 | 鹭湖社区工作站 建设工程事务中心
13-2 | 观城社区党群服务中心场所升级改造项目 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量60% | 完成主体工程建设 | 已进场施工（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 刘文威 | 观城社区工作站
22-2 | 环观中路跨线桥灯光提升工程 | 完工 | 形象进度完成10% | 完成施工前准备 | 进场施工，并完成形象主体工程建设 | 完工 | 已完成施工前准备（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 建设工程事务中心
21 | 润城社区中航格澜郡主题公厕建设项目 | 完工 | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等） | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 基本完成施工 | 完工 | 6月底前可完成招标工作（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 润城社区工作站 建设工程事务中心
29-2 | 观城社区金茂路至精工机械包装设备有限公司路段维修工程 | 完工 | 完成预算申报、审批工作，开展施工招标工作 | 完成施工招标，开始进场施工 | 项目进场施工，完成工程量的60% | 完成主体工程建设 | 已完成招标，计划6月底进场施工（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 刘文威 | 观城社区工作站 | 城建科
29-3 | 白鸽湖路段提升工程 | 完工 | 申请立项、进行前期公司选聘（设计、概算等） | 完成立项 | 完成招标并进场施工 | 完工 | 已申请立项，预估6月底可完成立项（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 张远桥 白宏涛 | 樟坑径社区工作站 建设工程事务中心 | 城建科
34-10 | 环观南路与梅观高速高架桥周围环境提升工程 | 完工 | 完成方案设计并上报环提办立项 | 完成前期合同签订、施工图设计、预算、预审审核等工作 | 完成施工招标并进场施工 | 完成主体工程建设 | 因该项目与市相关项目存在重叠，为避免投资浪费，没有立项，申请不再推进（滞后） | 该项目与深圳市交通公用设施建设中心正在开展梅观高速北段市政化改造工程的方案设计工作，“环观南路与梅观高速”交叉口立交将改造为“快速路-主干路”的全互通立交节点（预计2021年底工程进入施工阶段）实施范围大部分重复。为避免投资浪费，根据环提办意见，该项目不再推进。 | 计划用“观湖街道碧和路景观提升工程”替换该项目 | 观湖街道 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
34-18 | 翠幽路与观盛一路交汇处节点提升工程 | 完工 | 完成施工招标 | 进场施工，完成工程量60% | 基本完成主体工程建设 | 完成主体工程建设 | 完成施工总进度的15%（滞后） | 因龙华区工务署黑臭水体生态补水管道建设工程该段管道施工位置变更，变更后管道的挖掘路径与本项目重合，暂时无法继续实施 | 需待黑臭水体生态补水管道建设工程该段施工完成并恢复现有状态后才能重新组织继续施工，预估7月份可继续施工。 | 观湖街道 | 叶思锋 | 市政管理服务中心
38-2 | 儿童友好街道建设项目 | （1）在辖区各个社区工作站和街道层级成立儿童议事会，听取儿童心声，关爱儿童成长； （2）开展55次服务类项目（其中第一季度5次，第二季度20次，第三季度20次，第四季度10次），包括专家心理咨询、儿童训练营等多种活动 | （1）在元旦期间结合观湖街道儿童友好建设工作开展主题活动； （2）通过儿童议事会的平台，培养儿童代表骨干人才，培养的儿童代表将在社区儿童议事会中发挥骨干作用； （3）开展5次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）结合观湖街道的儿童友好建设需求，开展议事活动，并将议事成果反馈给街道有关部门，为街道建设贡献儿童的智慧和力量；通过儿童议事会将儿童参与纳入观湖街道的儿童友好工作体系中来； （2）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | 项目成果产出： （1）编写《观湖街道建设儿童友好型街道试点工作方案》； （2）在第一阶段服务末期，总结梳理1本《观湖街道儿童友好建设阶段成果画册》； （3）开展20次专家心理咨询、儿童训练营等活动 | （1）开展10次专家心理咨询、儿童训练营等活动； （2）总结相关经验 | 已反馈议事成果，已开展20次儿童友好及领袖训练营等活动（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 曾创林 | 妇联
39-4 | 润城社区“关爱之家”项目 | 完成润城社区中航格澜郡党群服务中心整体升级改造。（项目由工程类改为采购类，已跟区督查室报备） | 申请立项，进行前期公司选聘（设计、概算等）。 | 前期工作确定工程招标方式、开标 | 基本完成主体工程建设。 | 完工。 | 已确定工程招标方式、开标（按计划推进） |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 润城社区工作站 | 统战和社会 事务科
39-5 | 观湖街道长者服务中心智慧养老服务项目 | 完成长者服务中心智慧养老升级服务项目的提升建设、设施设备采购，正式投入运营。打造集日间照料、托养、康复保健、营养配餐等多种功能于一体的主题性长者综合服务体 | 完成提升建设项目立项、概算审批事宜 | 完成提升建设项目预算编制、审核及招标事宜，并开始进场施工，以及开展申请购置设备工作 | 完成提升建设项目施工总进度的90%，确认设备购置清单、签订合同、设备进驻工作 | 项目施工及竣工验收完成，开展结算、决算编制及审核工作，完成设备进驻，以及投入运营 | 项目相关方案经专家评定后需修改完善，未进场施工（滞后） | 项目相关方案经专家评定后需修改完善。 | 尽快完善方案和进场施工。 | 观湖街道 | 祁加树 | 统战和社会 事务科
17-1 | 观湖街道4个城中村综合治理项目（新丰新村、大和村、陈屋山寮、景山小区） | 新丰新村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 完成前期，移交施工 | 施工 | 完工 | 已完成施工招标，并已移交（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局 观湖街道 | 白宏涛 叶思锋 | 城管科 城建科 建设工程事务中心
|  | 大和村城中村综合治理项目完工（二类） | 完成设计方案征求意见，完成审图预算 | 进行施工招标 | 施工 | 完工 | 施工招标公告已挂网公示（按计划推进）
|  | 陈屋山寮城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 进场施工 | 施工 | 完工 | 已进场施工（按计划推进）
|  | 景山小区城中村综合治理项目完工（一类） | 开展施工图设计 | 进场施工 | 施工 | 完工 | 已进场施工（按计划推进）