## Sheet1
附件2
观湖街道2020年第三季度重点工作项目进展情况汇总表
序号 | 项目名称 | 年度任务目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 第三季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办 单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位
观湖街道主办部分（13项）
10 | 创建一批特色美食街、休闲购物街。 | 创建一批特色美食街、休闲购物街。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户存在困难，协调解决存在困难。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户存在困难，协调解决存在困难。 | 支持区级夜间经济示范点龙华·上街运营方开展夜间特色活动，聚集人气。 | 发动区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商家参与区级年末促销活动，刺激消费。 | 1.引导运营方在商业业态、外摆区域划分、外摆时间等方面进一步细化完善外摆方案，关于在12栋街区首批试点安装外摆桌椅的工作，已安装完毕，有效提升了街区商业氛围； 2.支持运营方增加商家品牌标识； 3.借助2020年龙华区开展购物节的契机，动员龙华上街积极参与，通过加大宣传推广力度，充分激发夜间消费潜力，擦亮夜间经济示范点品牌。（按计划推进） |  |  | 工业和信息化局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 刘少明祁加树 | 经济服务科 | 统战和社会事务科
66 | 完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 | 完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 | 1.动态更新集体资产综合监管系统信息，指导督促股份合作公司规范“三资”交易行为； 2.配合区主管部门起草关于建立股份合作公司加强城中村联防联控工作奖励机制相关方案工作的开展； 3.配合区主管部门选取部分股份合作公司试点引入职业经理人制度工作的开展。 | 1.灵活运用集体资产综合监管系统数据，预判股份合作公司经营状况和存在问题； 2.开展资产清查工作； 3.根据城中村联防联控工作奖励机制相关方案，结合疫情防控工作推荐给予奖励的股份合作公司名单； 4.配合区主管部门将区股份合作公司转型发展升级暨职业经理人试点事项报请上级审议、指导股份合作公司做好试点项目汇报与实施工作的开展。 | 1.配合区主管部门优化股份合作公司综合监管系统信息与报表推送功能； 2.开展资产清查工作； 3.配合区主管部门调研试点股份合作公司对职业经理人的需求、人才选聘工作的开展。 | 1.通报综合监管系统年度运行情况，强化日常监管力度，巩固综合监管系统运行成效； 2.配合区主管部门指导试点股份合作公司与职业经理人签订劳动合同、落实区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点工作工作的开展。 | 1.持续配合区主管部门优化股份合作公司综合监管系统信息与报表推送功能； 2.已完成资产清查工作，正在修改最终资产清查专项报告； 3.配合区主管部门调研试点股份合作公司对职业经理人的需求、人才选聘工作的开展。此次试点工作不涉及观湖街道股份合作公司。（按计划推进） |  |  | 国有资产监督管理局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 唐振寿 | 集体资产办
126 | 力争新增道路里程20公里以上。 | 做好围光路道路建设工作。 | 由于区前期中心尚未将前期方案移交至我街道，暂时无法对该任务进行分解。 |  |  |  | 8月21日就施工图报送市交通公用设施管理处审查，暂未回复意见。拟定11月1日前完成前期工作。（按计划推进） |  |  | 市交通运输局龙华管理局 建筑工务署 区前期中心（轨道中心） 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 刘文威 白宏涛 | 交安办 城市建设科 建设工程事务中心
128 | 新增自行车道40公里。 | 做好围光路道路自行车道建设工作。 | 区里暂无明确计划，待市交通运输局龙华管理局完善相关计划后，我街道将根据该局方案制定相关计划。 |  |  |  | 我街道积极协调市交通运输局龙华管理局在团和路（教科院附属小学—景田路路段），用硬隔离的方法以道路标线隔离出一条非机动车道，并完善非机动车道标牌、车辆禁停标牌等道路交通设施，解决该道路人车混行现象。（按计划推进） |  |  | 市交通运输局龙华管理局 城市管理和综合执法局 区前期中心（轨道中心） 建筑工务署 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 刘文威 | 交安办
132 | 新增一批社区公园和口袋公园，力争公园总数突破150个。（现有公园为137个，2020年需新建13个，其中玉龙公园、腾龙路龙华区实验学校街心公园提升、油松滨水公园、大浪龙平公园、茜坑老村带状公园景观提升一期、新区大道中海油加油站街心花园、小马沥街心公园、大浪商业中心街心花园、福安雅园街心公园等9个项目已列入2020年龙华区民生实事，不再重复考核。） | 做好樟坑径蛇地坑路提升工程。 | 进场施工。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的65%。 | 完成主体工程建设。 | 已完成主体工程建设，正等待验收。（按计划推进） |  |  | 观湖街道 龙华街道 观澜街道 | 叶思锋 | 市政管理服务中心 | 城市管理科
135 | 全面落实排水管理精细化专项行动。 | 全面落实我街道辖区内排水管理精细化专项行动。 | 全面梳理排水管网。排水设施巡查每周不少于1次；井、雨水口开盖检查，每月不少于1次。 | 全面做好汛期防洪排涝工作。汛前对辖区内积水点开展汛前检查工作，汛期积极响应开展防洪抢险工作，雨后组织排查整改积水隐患。 | 加强管网养护力度，针对重点排水户（如农贸市场、垃圾转运站）每月养护1次。 | 完善污水预处理设施。根据规范要求，统一改造化粪池、隔油池、沉淀池等污水预处理设施，避免污水中的固体废物、油渣、毛发等对排水管网系统的冲击和影响。 | 坚持对重点排水户（如农贸市场、垃圾转运站）每月养护1次。（按计划推进） |  |  | 水务局 龙华排水有限公司 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛 | 水务管理中心 | 各社区工作站
137 | 全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 | 全面落实我街道辖区河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 | 完成河道老旧挡墙检测鉴定，完成C类挡土墙统计；完成C类老旧挡土墙勘察与初步设计。 | 完成C类挡土墙概算批复及施工图设计。 | 完成施工招投标，并进场施工。 | 完成总工程量的40%。 | 已完成施工招投标，并进场施工。（按计划推进） |  |  | 水务局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛 | 水务管理中心 | 城市建设科 各社区工作站
151 | 全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年需完成67个，其中民生实事24个，重点工作43个。） | 完成3个城中村（田寮村、上围艺术村、福田新村）建设。(田寮村、福田新村为一类城中村，上围艺术村为二类） | 田寮村完成设计招标，并开展方案设计；上围艺术村完成设计招标；福田新村完成方案设计。 | 田寮村、福田新村完成概算编制及开展施工图设计；上围艺术村开展方案设计、概算编制及施工图设计。 | 田寮村、福田新村及上围艺术村完成预算编制、施工招标、监理招标，并移交施工部门实施。 | 田寮村、福田新村及上围艺术村完成主体工程。 | 田寮村：完成总工程量的81.4%；上围艺术村：完成总工程量的44.7%；福田新村：完成总工程量的81.42%。（按计划推进） |  |  | 城市管理和综合执法局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛叶思锋 | 城市管理科 城市建设科 建设工程事务中心
157 | 加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 | 完成4个公共基础设施项目，需补偿建筑物0.68万平方米，需完成土地整备入库28.37公顷。 | 做好前期工作准备。 | 完成2个公共基础设施项目；完成补偿建筑物0.22万平方米。 | 共完成3个公共基础设施项目；共完成补偿建筑物0.49万平方米；共完成土地整备入库13.57公顷。 | 共完成4个公共基础设施项目；共完成补偿建筑物0.68万平方米；共完成土地整备入库28.37公顷。 | 已完成3个公共基础设施项目；已完成补偿建筑物0.49万平方米；已完成土地整备入库13.57公顷。（按计划推进） |  |  | 城市更新和土地整备局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 白宏涛唐振寿 | 土地整备中心
161 | 确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。 | 完成24所公办幼儿园，协助区教育局完成公办幼儿园在园幼儿占比达50%的目标。（此项任务有调整，已跟区督查室报备，我街道任务为建设8所公办幼儿园） | 完成6所非公办幼儿园转型为公办幼儿园，使公办幼儿园达到9所。 | 完成5所非公办幼儿园转型为公办幼儿园，使公办幼儿园达到14所。 | 完成5所非公办幼儿园转型为公办幼儿园，使公办幼儿园达到19所。 | 完成5所非公办幼儿园转型为公办幼儿园，使公办幼儿园达到24所，完成确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%的目标。 | 已完成5所集体产权幼儿园转型，现有4所个人产权幼儿园提出转型申请并进入确定租期、租金阶段。（按计划推进） |  |  | 教育局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 张远桥 | 宣传文化科
186 | 做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。 | 完成观湖街道长者服务中心智慧健康养老服务项目提升工作；建设1家长者服务点。 | 1.观湖街道长者服务中心智慧健康养老服务项目提升工作：完成提升建设项目立项、概算审批事宜。 2.建设1家长者服务点：完成长者服务点选址工作。 | 1.观湖街道长者服务中心智慧健康养老服务项目提升工作：完成提升建设项目预算编制、审核及招标事宜，并开始进场施工，以及开展申请购置设备工作。 2.建设1家长者服务点：完成服务点场地规划工作。 | 1.观湖街道长者服务中心智慧健康养老服务项目提升工作：完成提升建设项目施工总进度的90%，确认设备购置清单、签订合同、设备进驻工作。 2.建设1家长者服务点：完成服务点设备进驻工作。 | 1.观湖街道长者服务中心智慧健康养老服务项目提升工作：项目施工及竣工验收完成，开展结算、决算编制及审核工作，完成设备进驻，以及投入运营。 2.建设1家长者服务点：完成服务点建设有关工作。 | 1、已完成提升建设项目施工总进度的91%；已确定采购设备清单，设备预计场地施工完毕后进驻； 2、润城社区长者服务点，设备已进驻完毕，进入验收阶段。（按计划推进） |  |  | 民政局 卫生健康局 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 祁加树 | 统战和社会事务科
193 | 有序推进社区分设。 | 有序推进社区分社。 | 勘定社区区域界线、制作社区分布地图。 | 1.签租赁合同及筹备装修前期工作。建立各种社区工作站管理规章制度。 2.做好相应的业务指导和工作衔接。 3.成立新社区工作站领导小组及工作机构。 4.确定社区党委、工作站相关领导人选。 5.场地装修、购置办公设备。 6.结合街道实际，平均分配调整各个社区工作站现有人员。 7.完成社区工作人员选聘补充工作。 | 核定下拨社区工作站经费。 | 完成社区分社目标。 | 社区工作站经费因银行账户暂未开通未能下拨。（滞后） | 樟溪社区暂无银行账户。 | 待社区开设账户后下拨经费。 | 民政局 观湖街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 祁加树 | 统战和社会事务科
194 | 支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 | 支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 | 1.加大党建引领的力度，发挥社会组织中党员的先锋模范作用，引导社会组织党员带头参与社会服务，开展党员志愿者服务、助老助弱服务、社会组织公益文化展等多种形式的服务活动。 2.加强楼长人员选配和队伍管理，3月底前楼长配备率达到100%；组织楼长开展居住人员信息核实和上报、楼栋卫生环境维护、安全隐患整治和疫情防控等工作。 | 1.发挥公益创投平台的作用，激发社会组织参与社区治理的意识，挖掘和引入优秀的社会治理服务项目落地观湖街道，提升社会组织研发和实施社区服务的能力，发挥基层群众的优势和作用，助力基层治理工作。 2.组织楼长开展灭火器培训，每社区楼长服务站不少于2场次；发动楼长参与出租屋人口和隐患信息采集、安全知识宣传、治安巡逻等活动，每月不少于1场次。 | 1.优化社会组织的内部结构和机制，引进优秀的社会工作者及专业人士，培育和扶持贴近群众、惠及民生需要的社会组织，提高社会组织自我管理、自我发展的自治意识。整合社会组织资源，搭建一个共建共治共享的平台，让社会组织更科学、更高效地参与社区治理。 2.组织500名楼长开展业务知识培训1场次，发动楼长参与出租屋人口和隐患信息采集、安全知识宣传、治安巡逻等活动，每月不少于1场次。 | 1.发挥好街道社会组织促进会在社会组织中管理与服务的枢纽作用，做好政府与社会组织的有效对接，引导和鼓励社会组织对公益和福利事业的投入，提高社会组织承接政府职能转移的能力，让社会组织成为政府与社会、政府与公众的桥梁纽带，成为社会治理中的基层力量。 2.发动楼长参与出租屋人口和隐患信息采集，12月底出租屋居住信息自主申报率不低于95%；安全知识宣传、治安巡逻等活动，每月不少于1场次。 | 1.一是“三社联动”，组织社会组织力量参与到城中村治理提升工作，在马坜新村试点开展走访调研，参与居民小组议事会，收集城中村治理需求清单反馈给相关部门解决问题，发挥社会组织参与社区治理的基层作用。二是引进优秀的社会工作人才资源，培育、孵化青少年成长、关爱妇女、儿童等领域的专业性社会组织。三是积极对接活力资金、民生微实事等政府项目资源，让社会组织实现自我造血，护航志愿者协会、观爱志愿者协会等都申请到了社区居委会活力资金项目。四是发挥公益创投平台的作用，组织社会组织骨干开展党建学习活动，到深圳党史馆进行参观学习。2.分批次累计组织150名楼长开展业务出租屋分类分级管理知识培训、消防安全培训等业务培训5场次，组织开展知识宣传、信息采集和治安巡逻10场次。（按计划推进） |  |  | 民政局 社区网格管理中心 观湖街道 民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道 观澜街道 | 梁毅恒祁加树 | 统战和社会事务科社区网格管理中心