附件1

观湖街道2021年第二季度民生实事项目进展情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 年度目标 | | 第一季度目标 | | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 第二季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 街道责任 领导 | 街道主办 单位 | 街道协办 单位 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施“智慧+居家”养老服务 | | 符合条件的申请对象实现服务覆盖率100%。 | | 对街道辖区内老年人口现状和需求开展摸底调研，并结合老人的实际需求，对符合条件的老人开展“智慧+居家”无障碍改造开展申请工作。 | 对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。 | 对符合条件的老人开展申请工作，及时为符合条件的老人提供智能产品配置、居家无障碍改造及居家照护服务。 | 对符合条件申请的老人，实现服务覆盖率100%。 | 已选取8家供应商参与该项服务的遴选工作，经综合比较，分别选取2家供应商开展智能产品配置和居家无障碍改造服务。目前已有7户老人提交申请；同时，安排供应商入户开展评估工作。**（按计划推进）** |  |  | 民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 祁加树 | 公共服务办 | |  | |
| 2 | 围光路 | | 完工。 | | 施工报建。 | 完成20%工程量。 | 完成80%工程量。 | 完工。 | 已完成51%工程量。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 建设工程事务中心 | | 松元厦社区 | |
| 3 | 深圳市第八高级中学地下室出入口配套道路工程 | | 完工。 | | 完成主体工程。 | 竣工验收。 |  |  | 已竣工验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 建设工程事务中心 | | 樟溪社区 | |
| 4 | “双提升”道路综合整治工程-锦绣路（金茂路-东王实验学校） | | 完工。 | | 申请办理占用、挖掘许可证，完成人行道，通信和电力迁改等施工进度的50%。 | 完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的60%。 | 完成道路路面、通信和电力迁改等施工进度的80%。 | 完工。 | 已完成施工进度的60%。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 建设工程事务中心 | | 观城社区 | |
| 5 | 樟坑径社区长兴路道路黑化及景观提升工程 | | 完工。 | | 完成立项。 | 完成勘察设计工作。 | 完成预算编制工作及完成招标工作。 | 完工。 | 已完成勘察设计工作。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 张远桥、白宏涛 | 樟坑径社区、建设工程事务中心 | |  | |
| 6 | 新增非机动车道 | | 新增非机动车道里程40公里。 | | 排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。 | 排查筛选辖区四条合适道路设计非机动车道，并开展前期工作。 | 对选定的四条道路进场施工。 | 完成非机动车道建设。 | 已筛选出4条道路做人非共板或机非共板两种类型的非机动车道，下一步将对选定的四条道路进场施工。**（按计划推进）** |  |  | 市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 李涛 | 综合治理办（交安办） | | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心 | |
| 7 | 观湖街道龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程 | | 1.通过在龙华大道人民路交汇口规划非机动车道，规范非机动车通行秩序，解决该路口机非混行路口隐患； 2.平安路（人民路-丰裕路）路段属于长下坡路段，其道路存在多处拐弯，机动车车速较快等交通安全隐患；  3.五和大道（石皮山隧道-观辅路）属于主干道长下坡路段，车辆车速较快，存在较大的安全隐患，拟通过在道路两侧设置微闪光道钉，在拐弯处设置LED及扩音器提醒车辆，降低车辆速度，消除长下坡道路交通安全隐患； 4.选定观平路5个路口进行微改造，通过“低成本”、“小手段”的微治理模式实施交通组织改造及时解决隐患问题。 | | 开展龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。 | 完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、招标工作。 | 龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程进场施工。 | 完成龙华大道人民路交汇口机非混行安全隐患整治；完成平安路（人民路-丰裕路）路段拐弯多、机动车车速较快等安全隐患整治；消除五和大道（石皮山隧道-观辅路）长下坡道路交通安全隐患整治；完成观平路5个路口微改造工程。 | 已完成龙华大道人民路交汇口等4条道路重点路口交通安全隐患整治工程的前期设计工作、工程招标工作。计划在第三季度实施治理。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 李涛 | 综合治理办（交安办） | | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心 | |
| 8 | 樟坑径河及大布头排水渠老旧挡墙治理工程 | | 完工。 | | 完成主体工程。 | 竣工验收。 |  |  | 已完成验收。**（完成）** |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心  水务管理中心 | |  | |
| 9 | 社区民生微实事 | | 2021年审核通过各类社区民生微实事项目105个。 | | 根据龙华区民政局印发的《龙华区社区民生微实事指导意见》，结合街道实际制定《观湖街道2021年社区民生微实事实施方案》。 | 60个社区民生微实事项目完成立项。 | 45个社区民生微实事项目完成立项。 | 审核完成105个社区民生微实事项目。 | 已完成93个社区民生微实事项目立项工作。**（按计划推进）** |  |  | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 祁加树 | 公共服务办 | | 各社区  各有关部门 | |
| 10 | 樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段） | | 完成30%工程量。 | | 完成项目EPC招标事宜。 | 完成方案审批。 | 完成概算批复、编制施工图及预算审核等事宜。 | 进场施工并完成30%工程量。 | 已完成方案设计评审,正在开展初步设计和概算编制工作。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 白宏涛 | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心 | | 樟溪社区  水务管理中心 | |
| 11 | 观景路带状公园建设工程 | | 完工。 | | 完成项目前期勘查工作。 | 完成项目立项。 | 完成方案设计。 | 完工。 | 已完成项目立项预算编制工作，正开展施工招标。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 刘文威 | 城市管理科 | | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心  市政管理服务中心  新田社区 | |
| 12 | 新樟路南入口街心公园工程 | | 完工。 | | 完成立项申请。 | 完成方案设计。 | 完成施工招标。 | 完工。 | 已完成方案设计，正开展招标工作。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 刘文威 | 城市管理科 | | 城市建设办（前期办）  建设工程事务中心  樟溪社区 | |
| 13 | 沿河路雕塑广场环境综合整治提升工程 | | 完工。 | | 完成10%工程量。 | 完成60%工程量。 | 完成90%工程量。 | 完工。 | 已完工。**（完成）** |  |  | 观湖街道 | 刘文威 | 市政管理服务中心 | | 润城社区 | |
| 14 | 松元厦碉楼周边环境整治提升工程 | | 主体完工。 | | 报送初步设计及概算。 | 完成施工图设计及开展预算、预算审核工作。 | 开展施工招标，并完成50%工程量。 | 主体完工。 | 已完成施工图设计，正在开展预算编制及预算审核工作。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 刘文威、白宏涛 | 市政管理服务中心 建设工事务中心 | | 城市建设办（前期办） | |
| 15 | 环观中路（观平路至平安路段）环境整治提升工程 | | 完工。 | | 完善前期方案。 | 完成初步设计和概算编制。 | 完成概算批复、施工图设计、预算、预审审核、施工招标等工作。 | 完工。 | 已完成初步设计和概算编制工作，于6月25日发函至区环提办审核。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 刘文威、白宏涛 | 市政管理服务中心 建设工程事务中心 | |  | |
| 16 | 垃圾转运站、公厕新建（提升）项目 | | 1.新建新樟路、观辅路、田寮村、下围等4座垃圾转运站； | | 完成立项。 | 完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作。 | 完成施工招标工作并进场施工。 | 完工。 | 新樟路：已完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作**（按计划推进）**；观辅路：已完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工**（按计划推进）**； 田寮村：已完成施工进度的100%**（完成）**；下围：已完成概算批复、施工图设计、预算编制及预算审定工作**（按计划推进）**。 |  |  | 城市管理和综合执法局、观湖街道 | 刘文威、白宏涛 | 市政管理服务中心 建设工程事务中心 | | 城市建设办（前期办） | |