附件2

观湖街道2021年第二季度重点工作项目进展情况汇总表

| 序号 | 具体工作事项 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 第二季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 街道责任领导 | 街道主办单位 | 街道协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（26） | 构建以市级综合商圈、区级特色商圈、夜间经济示范街为主体的龙华商圈体系。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户诉求，协调解决存在困难。推进锦鲤荷叶榕美食街全面开业，收集运营方诉求，协调解决存在困难。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户诉求，协调解决存在困难。收集锦鲤荷叶榕美食街运营方诉求，协调解决存在困难。 | 支持引导区级夜间经济示范点龙华·上街和锦鲤荷叶榕美食街运营方开展特色活动，聚集人气。 | 发动区级夜间经济示范点龙华·上街和锦鲤荷叶榕美食街运营方及商家参与区级年末促销活动，刺激消费。 | 1.经了解龙华·上街暂无相关诉求； 2.关于锦鲤荷叶榕反映小木屋营业执照手续办理问题，经街道相关部门与锦鲤荷叶榕运营方研究协调，该问题已顺利解决，暂无其他诉求。**（按计划推进）** |  |  | 工业和信息化局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 刘少明 | 经济服务办 | 执法一中队市政管理服务中心各社区 |
| 2（64） | 开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。 | 收集辖区有资金需求企业名单。 | 举办第一场银企对接会（活动）。 | 举办第二场银企对接会（活动）。 | 梳理前三个季度有资金需求企业的贷款情况，收集整理未能贷款企业名单，继续和银行保持联系。 | 已完成银企对接会活动方案，相关准备活动均已完成，准备于6月中旬举办第一场银企对接会，因疫情影响暂未举办。**（按计划推进）** |  |  | 工业和信息化局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 刘少明 | 经济服务办 | 执法四中队总工会社区网格管理中心 |
| 3（121） | 推动樟坑径直升机场规划建设。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 樟坑径直升机场土地整备利益统筹项目增补范围（南头直升机场迁建项目场平及进出场道路项目），由原来的39万平方米扩大至69万平方米，涉及新田、樟坑径、樟溪三个社区，目前评估报告已出。**（按计划推进）** |  |  | 发展和改革局、城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局、观湖街道 | 白宏涛 | 城市建设办 | 樟溪社区樟坑径社区 |
| 4（132） | 有效解决观澜大道等道路拥堵、翠安路等道路人车混行问题。（注：观澜大道改造项目已列入龙华区2021年民生实事，不再重复督办） | 研究设计翠安路道路优化改造方案。 | 完成翠安路道路优化改造方案设计。 | 征求相关单位意见并开展翠安路道路优化改造项目前期工作。 | 完成翠安路道路优化治理。 | 已完成翠安路道路优化改造方案设计。下一步征求相关单位意见并开展翠安路道路优化改造项目前期工作。**（按计划推进）** |  |  | 观湖街道 | 李涛 | 交安办 | 城管科城市建设办建设工程事务中心 |
| 5（133） | 打通7条以上断头路和5个以上拥堵点。（注：其中临龙路、观盛三路、澜清三路等3条断头路和5个拥堵点项目已列入龙华区2021年民生实事，不再重复督办） | **观盛四路**：开展相关工作。 | **观盛四路**：开展相关工作。 | **观盛四路**：完成完成总体形象进度100%。 |  | **该项目已确定由区建筑工务署负责。** |  |  |  | 白宏涛 | 城市建设办 | 前期办建设工程事务中心执法二中队交安办 |
| 6（134） | 完成143个城中村燃气改造，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。 | 1.完成辖区12个城中村管道天然气改造任务（以移交燃气集团龙华分公司为完成标准），本季度累计完成15%。2.收费率达到25%，安装率达到10%。 | 1.完成辖区12个城中村管道天然气改造任务（以移交燃气集团龙华分公司为完成标准），本季度累计完成100%。2.收费率达到50%，安装率达到70%，点火率40%。 | 收费率达到75%，安装率达到100%，点火率60%。 | 收费率达到100%。 | 1.已移交燃气集团龙华分公司5个村，本季度累计完成41.66%。2.收费率75.93%（含分期付款及签订缴费承诺书），安装率80.93%，点火率3.7%。 | 大量已安装未开户、已开户未点火的物业主要用于出租，使用电磁炉和电热水器为主，没有燃气使用需求，业主不愿额外投入资金购买燃气灶具。 |  燃气公司已落实灶具购买优惠政策（灶具加安装费共115元/户），各相关股份公司统一购买灶具，对接燃气公司集中开户、点火 | 住房和建设局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 白宏涛 | 城市建设办 | 城管科建设工程事务中心社区网格管理中心各社区 |
| 7（152） | 系统整治户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。 | 1.组织开展辖区道路市容环境整治提升工作，联合各社区工作站排查梳理辖区道路市容环境共性问题并制定整治提升计划。2.严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单位进行整改；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。3.制定公厕测评标准指示牌，作为公厕管理制度上墙。 | 1.按照道路市容环境卫生排查情况及整治提升计划，督促各相关责任单位开展辖区道路市容环境卫生整治提升工作。2.严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单位进行整改；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。3.完成辖区公厕儿童洗手盆规划化设置。 | 1.督促各相关责任单位按要求推进辖区道路市容环境卫生整治提升工作。2.严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单位进行整改；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。 | 1.完成辖区道路市容环境卫生整治提升工作，切实提升道路市容环境卫生水平。2严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单位进行整改；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。 | 1. 制定了《观湖街道城市品质提升攻坚行动方案》，组织各相关责任单位开展“百日攻坚行动”、“焕新行动”、“蝶变行动”，每周持续开展“环境清洁日”活动推进辖区市容环境卫生全域治理。2.严格按照环卫指数测评工作相关要求，落实辖区环境卫生监督检查并督促责任单位对存在的问题及时整改；在深圳市环卫指数测评中，观湖街道1月份排名50，2月份排名20，3月份排名47，4月份排名50,5月份排名69；组织开展城中村、公厕、商业街、集贸市场、人行天桥等重点场所的专项检查52次；完成区市容环境测评限时整改案件共400宗；已组织各相关单位开展环卫指数测评知识培训和考试各3场。 3.安装公厕指引牌20块；辖区55家公厕的儿童洗手盆已完成规范化设置;新田市场公厕、锦鲤市场公厕、马坜社区公园公厕完成升级改造。

**（按计划推进）** |  |  | 城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 刘文威 | 城管科 | 执法一中队交安办市政管理服务中心各社区 |
| 8（154） | 深化“三化四有”建设，统筹治理反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作。2.协调各职能部门和7个社区工作站按照职责分工要求，密切配合、摸底排查。对反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等影响城市形象的行为进行登记、建立台账。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作。2.联合各职能部门和各社区加大巡查力度，对照台账清理整治，做到发现一起、取证一起、清除一起，逐一销账。对逾期不接受处理或者拒不改正的根据职责要求进行立案处罚。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作。2.认真总结，联合各职能部门和各社区加强巡查监管，100%清理辖区内反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等影响城市形象的行为。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作。2.联合各职能部门和各社区继续加强辖区市容巡查，开展“回头看”行动，巩固整治成效，防止“回潮”。 | 1.①优化“三化四有”队建工作，定期组织开展“一周一学习”活动，学习上级文件、城市管理相关法律法规、了解掌握办案流程以及解析讨论相关典型案件，突出执法技能和业务知识培训，提高队员综合业务能力；②严格规范队员着装、仪容举止和办公秩序；③强化社区城市管理网格队伍辅助执法行为规范化指引，完成分为5期的“战训合一，轮值轮训”全部培训学习活动。整合优化城管网格力量配置，以“服务至上，精益求精”为主导思想，建立一支应急处置和专项整治市容秩序的冲锋队。2.通过持续开展市容巡查、视频巡查的方式，联合各职能部门和社区对巡查发现的反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象行为进行劝阻、制止，并加大整治力度。目前，重点检查辖区主次干道，检查发现存在未经审批占用道路、未按规定放置指示牌、未做有效围挡、施工围挡超范围等隐患问题，现场对其开具整改通知书，责令相关负责人限期整改。3.截至日前，共清理整治人行道共享单车乱停放740余辆；处理占道经营摆卖、收购废品等随意占道行为1155宗；巡查辖区内各主次干道、城中村、居民小区、农贸市场等区域和路段，共排查围挡93处，其中47处有乱设围挡、围挡不合规等问题，现已全部完成整改。**（按计划推进）** |  |  | 城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、住房和建设局、市生态环境局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 刘文威 | 执法一中队 | 城管科交安办城市建设办建设工程事务中心市生态环境局龙华管理局观湖所各社区 |
| 9（210） | 加强建筑领域安全监管。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 自2021年4月开始，我街道累计出动830人次，巡查在建工地285项次，主要存在问题：道路扬尘，工地出入口泥尘污染、裸露土地未完全覆盖防尘网，临边防护缺失等，暂未发现重大安全隐患;共下发97份《施工安全隐患整改通知书》，已督促施工单位负责人限期整改，现已基本整改完毕。**（按计划推进）** |  |  | 住房和建设局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 白宏涛 | 城市建设办 | 建设工程事务中心各社区 |