附件2

观湖街道2021年第四季度重点工作项目进展情况汇总表

| 序号 | 具体工作事项 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 第四季度落实情况（请注明进度自评：按计划推进/滞后/完成） | 存在问题（滞后项目必填） | 解决措施（滞后项目必填） | 区主办单位 | 区协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 构建以市级综合商圈、区级特色商圈、夜间经济示范街为主体的龙华商圈体系。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户诉求，协调解决存在困难。推进锦鲤荷叶榕美食街全面开业，收集运营方诉求，协调解决存在困难。 | 收集区级夜间经济示范点龙华·上街运营方及商户诉求，协调解决存在困难。收集锦鲤荷叶榕美食街运营方诉求，协调解决存在困难。 | 支持引导区级夜间经济示范点龙华·上街和锦鲤荷叶榕美食街运营方开展特色活动，聚集人气。 | 发动区级夜间经济示范点龙华·上街和锦鲤荷叶榕美食街运营方及商家参与区级年末促销活动，刺激消费。 | 引导龙华上街、锦鲤荷叶榕美食街参加2021年龙华区购物节活动，相关活动已列入2021年龙华区购物节活动方案。同时督促运营方做好疫情防控工作。**（完成）** |  |  | 工业和信息化局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 城市管理和综合执法局、城市更新和土地整备局 |
| 64 | 开展“深入社区稳企业保就业”金融支持专项行动。 | 1.拟写银企会（活动）方案，向街道提交请示。  2.收集辖区有资金需求企业名单。 | 举办第一场银企对接会（活动）。 | 举办第二场银企对接会（活动）。 | 梳理前三个季度有资金需求企业的贷款情况，收集整理未能贷款企业名单，继续和银行保持联系。 | 经梳理，辖区40家企业未能贷款成功。12月3日，观湖街道举办本年度第三场银企对接活动，活动邀请辖区宝观城股份、松元厦股份等37余家集体股份公司及中国银行观澜支行、中国建设银行观澜支行等7家银行机构参加。**（完成）** |  |  | 工业和信息化局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 社区网格管理中心 |
| 121 | 推动樟坑径直升机场规划建设。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 配合市、区相关部门开展工作。 | 已完成樟坑径直升机场增补范围土地及地上构附属物签约工作，并办理土地入库手续。**（完成）** |  |  | 发展和改革局、城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局、观湖街道 | 城市管理和综合执法局、观澜街道 |
| 132 | 有效解决观澜大道等道路拥堵、翠安路等道路人车混行问题。（注：观澜大道改造项目已列入龙华区2021年民生实事，不再重复督办） | 研究设计翠安路道路优化改造方案。 | 完成翠安路道路优化改造方案设计。 | 征求相关单位意见并开展翠安路道路优化改造项目前期工作。 | 完成翠安路道路优化治理。 | 已完成翠安路道路整治工作。**（完成）** |  |  | 观湖街道 | 市交通运输局龙华管理局 |
| 133 | 打通7条以上断头路和5个以上拥堵点。（注：其中临龙路、观盛三路、澜清三路等3条断头路和5个拥堵点项目已列入龙华区2021年民生实事，不再重复督办） | 一、澜安路市政工程：  1.完成方案设计，办理方案核查及开展初步设计、概算编制工作;2.征拆建（构）筑物及建筑废弃物清运。  二、完成环观南路美中学校门口，龙华大道观澜二中门口，观澜大道育才路观澜中学门口，观平路与环  观南路交汇口，上围路五和大道路口等五个拥堵点的前期改造设计。 | 一、办理环评、水保、地灾评估、用地预审工作，申报初步设计及概算，并概算批复。  二、完成环观南路美中学校门口，龙华大道观澜二中门口的拥堵点治理。 | 一、开展施工图设计、预算编制、预算审核及施工招标工作。  二、完成观澜大道育才路观澜中学门口，观平路与环观南路交汇口的拥堵点治理。 | 一、完成施工招标并施工进场。  二、完成上围路五和大道路口的拥堵点治理。 |  |  |  | 市交通运输局龙华管理局、建筑工务署、观湖街道、福城街道 | 区前期中心（轨道中心） |
| 134 | 完成143个城中村燃气改造，实现符合条件的城中村燃气改造全覆盖。 | 完成12个城中村燃气收费率70%、安装率70%、点火率2%。 | 完成12个城中村燃气收费率75%、安装率80%、点火率5%。 | 完成12个城中村燃气收费率80%、安装率85%、点火率10%。 | 基本完成12个城中村燃气治理工作。 | 12个城中村管道天然气改造任务：观湖街道12个任务村都已通气点火，原始设计户数25919户，实际挂表安装17171户，安装率为112.56%；收费15480户，收费率为101.47%；点火14296户，点火率为93.71%。**（滞后）** | 1.下围村五和大道有5栋共330多户涉及压力不稳定（存在漏气），施工队正在逐栋查漏，预计2022年1月10日左右整改完移交给燃气集团龙华分公司，1月15日左右集中点火。  2.下围村有部分业主传开流言，反映管道燃气缴费拖一拖，就像当年水表缴费一样，往后拖一拖，费用全免。  3.部分业主不愿意缴费、也不愿意开户点火。 | 1、已督促下围村施工队增加工人，加快管道燃气整改进度。 2、督促社区工作站，积极做通业主思想工作，必须完成“瓶改管”或者“瓶改电”。 | 住房和建设局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 | 城市管理和综合执法局 |
| 152 | 系统整治户外广告、城市立面、横幅标语、交通护栏、人行天桥等各方面市容问题，确保环卫水平跃居全市前列。 | 1.组织开展辖区道路市容环境整治提升工作，联合各社区工作站排查梳理辖区道路市容环境共性问题并制定整治提升计划；  2.根据《2021年深圳市环境卫生指数测评方案》相关测评标准，严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单进行整改，争取街道环境卫生指数测评成绩排名全市中等及以上；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；每季度组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复；3.制定公厕测评标准指示牌，作为公厕管理制度上墙。 | 1.按照道路市容环境卫生排查情况及整治提升计划，督促各相关责任单位开展辖区道路市容环境卫生整治提升工作；  2.根据《2021年深圳市环境卫生指数测评方案》相关测评标准，严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单进行整改，争取街道环境卫生指数测评成绩排名全市中等及以上；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；每季度组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复； 3.完成辖区公厕儿童洗手盆规划化设置。 | 1.督促各相关责任单位按要求推进辖区道路市容环境卫生整治提升工作；  2.根据《2021年深圳市环境卫生指数测评方案》相关测评标准，严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单进行整改，争取街道环境卫生指数测评成绩排名全市中等及以上；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；每季度组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。 | 1.完成辖区道路市容环境卫生整治提升工作，切实提升道路市容环境卫生水平；  2根据《2021年深圳市环境卫生指数测评方案》相关测评标准，严格落实辖区环境卫生监督检查并督促各相关责任单进行整改，争取街道环境卫生指数测评成绩排名全市中等及以上；对城中村、公厕、垃圾收集点等重点场所每季度开展各开展不少于3次的专项检查；每季度组织开展一次环卫指数测评知识培训或考试；协助相关责任单位完成区巡查发现的市容环境问题整改及回复。 | **1.**严格按照龙华区城市品质提升誓师大会会议要求，制定了《观湖街道城市品质提升攻坚行动方案》、《观湖街道市容环境整治“百日行动”方案》和《观湖街道道路市容环境大提升攻坚行动工作方案》，组织各相关责任单位开展“百日攻坚行动”、“焕新行动”、“蝶变行动”，每周持续开展“环境清洁日”活动推进辖区市容环境卫生全域治理。  **2.**严格按照环卫指数测评工作相关要求，落实辖区环境卫生监督检查并督促责任单位对存在的问题及时整改；在深圳市环卫指数测评中，观湖街道1月份排名50，2月份排名20，3月份排名47，4月份排名50,5月份排名69,6月份排名31,7月份排名45，8月份排名33，9月份排名30，10月份排名45，11月份排名58；组织开展城中村、公厕、商业街、集贸市场、人行天桥、建筑工地等重点场所的专项检查302次；完成区市容环境测评限时整改案件共671宗；安装公厕指引牌20块；辖区55家公厕的儿童洗手盆已完成规范化设置;新田市场公厕、锦鲤市场公厕、马坜社区公园公厕完成升级改造。  **环卫工作：**截止至11月份年度环卫指数测评排名为39名已达到全市排名中等级以上。（按计划推进）  垃圾分类工作：观湖街道住宅小区、城中村垃圾收集点：1.每日开展垃圾分类定时定点督导工作，引导居民进行正确分类投放；2.加强管理，督促企业落实督导工作职责和保洁维护职责； 3.每周巡查使用情况、定时定点督导工作情况、居民分类投放情况、厨余垃圾收集收运情况； 4.开展垃圾分类相关业务培训。 **（完成）** |  |  | 城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |  |
| 154 | 深化“三化四有”建设，统筹治理反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作；  2.协调各职能部门和7个社区工作站按照职责分工要求，密切配合、摸底排查。对反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等影响城市形象的行为进行登记、建立台账。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作；  2.联合各职能部门和各社区加大巡查力度，对照台账清理整治，做到发现一起、取证一起、清除一起，逐一销账。对逾期不接受处理或者拒不改正的根据职责要求进行立案处罚。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作；  2.认真总结，联合各职能部门和各社区加强巡查监管，100%清理辖区内反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等影响城市形象的行为。 | 1.继续优化“三化四有”队伍建设工作；  2.联合各职能部门和各社区继续加强辖区市容巡查，开展“回头看”行动，巩固整治成效，防止“回潮”。 | 1.①优化“三化四有”队建工作，定期组织开展“一周一学习”活动，学习上级文件、城市管理相关法律法规、了解掌握办案流程以及解析讨论相关典型案件，突出执法技能和业务知识培训，提高队员综合业务能力；②严格规范队员着装、仪容举止和办公秩序；③强化社区城市管理网格队伍辅助执法行为规范化指引，完成分为5期的“战训合一，轮值轮训”全部培训学习活动。整合优化城管网格力量配置，以“服务至上，精益求精”为主导思想，建立一支应急处置和专项整治市容秩序的冲锋队。④组织综合行政执法一中队及各社区城市管理网格队伍开展大练兵活动，设置了形体训练（军姿）、立正跨立、停止间转法、齐步行进与立定、跑步行进与立定等项目，旨在提升队员的纪律意识、服从意识。自7月份活动开展以来共组织参训人员1364人次。  2.通过持续开展市容巡查、视频巡查的方式，联合各职能部门和社区对巡查发现的反复开挖、随意占道、乱设围挡、噪音扰民等乱象行为进行劝阻、制止，并加大整治力度。目前，重点检查辖区主次干道，检查发现存在未经审批占用道路、未按规定放置指示牌、未做有效围挡、施工围挡超范围等隐患问题，现场对其开具整改通知书，责令相关负责人限期整改。  截至12月28日，共清理整治人行道共享单车乱停放1100余辆；处理占道经营摆卖、收购废品等随意占道行为2733宗；巡查辖区内各主次干道、城中村、居民小区、农贸市场等区域和路段，共排查围挡226处，其中128处有乱设围挡、围挡不合规等问题，现已全部完成整改。**（完成）** |  |  | 城市管理和综合执法局、市交通运输局龙华管理局、住房和建设局、市生态环境局龙华管理局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |  |
| 210 | 加强建筑领域安全监管。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。 | 今年以来，观湖街道加大建筑工地安全生产巡查力度，严格要求施工单位按照“7个100%”落实，累计出动936人次，检查在建工地312项次（含重复），发现安全隐患督促施工单位立即按要求整改。**（完成）** |  |  | 住房和建设局、观湖街道、民治街道、龙华街道、大浪街道、福城街道、观澜街道 |  |