附件

观湖街道2022年第一季度民生实事落实情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决举措 | 进度评价 | 区主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设140个充电插口。 | 摸清各社区的城中村、商业住宅小区和工业园区等区域今年新增的电动自行车保有量。合理规划分配各社区所需新建设充电插口数量。 | 选择在适合的公共区域，协调建设安全使用条件、满足居民群主临时停放和充电实际需求、便于管理的电动自行车充放点。 | 完成建设140个充电插口。 | 对新建充电插口的充放点完善配备监控系统和相关消防器材，同时张贴相关的电动自行车充放安全消防宣传内容。 | 经排查，今年观湖街道辖区电动自行车新增数量不多，计划于今年上半年在适合的公共区域完成新建设140个充电插口。下半年将对新建充电插口的充放点完善配备监控系统和相关消防器材，同时对所有充放点补充完善张贴相关的电动自行车充放安全消防宣传内容。并对已建的充放点进行维护保养。**（按计划推进）** |  |  |  | 区消安委办、各街道 | 区消安委成员单位 |
| 2 | 樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段） | 完工。 | 完成总工程量的35%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的80%。 | 完工。 | 已完成工程量的35%。**（按计划推进）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 3 | 观湖街道2022年社区共建花园工程 | 完工。 | 开展前期调研工作。 | 拟定初步方案。 | 确定实施方案。 | 进场施工并完工。 | 已完成前期调研工作。**（按计划推进）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 4 | 观湖街道社区长者服务点（站）建设项目 | 完成鹭湖社区、樟溪社区等2个长者服务站建设。 | 完成鹭湖社区、樟溪社区等2个长者服务站建设总工程量的85%。 | 完工。 |  |  | 已完工。**（完成）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 5 | 河东新围仔路口入村道路提升工程 | 完工。 | 完成总工程量的85%。 | 完工。 |  |  | 已完工。**（完成）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 6 | 万安小区巷道升级改造工程 | 完工。 | 完成总工程量的85%。 | 完工。 |  |  | 已完工。**（完成）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 7 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 开工建设。 | 补充完善前期手续，开展施工图设计。 | 完成施工图设计征求意见以及前期工作，开展施工预算工程。 | 完成施工图预算编制，开展施工招标。 | 完成施工招标，项目开工建设。 | 正完善涉水安全评估工作以及设计审查等前期工作，同步开展施工图设计。**（按计划推进）** |  |  |  | 观湖街道、建筑工务署 |  |
| 8 | 科盛路 | 完工。 | 完成总工程量的25%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的75%。 | 完工。 | 已完成概算编制工作，基本完成施工图设计工作。**（滞后）** | 1.临时道路方案过会审核尚未完成。 2.该项目实施范围周边涉及原水管线及原水井，需编制涉水安全评估，征求相关主管部门（北部水源及市水务局）意见并取得行政审批许可。 | 1.密切保持与区交通局的沟通联系，加快项目方案过会。  2.已对接北部水源及涉水评估单位正在开展涉水安全评估相关事宜。 |  | 观湖街道 |  |
| 9 | 新增非机动车道 | 完成2公里非机动车道建设。 | 现场勘查，调研环观南路（龙华大道-求知一路）双向非机动车道方案。 | 申请专项资金，促进工作开展。 | 开展相关建设工作。 | 完成环观南路（龙华大道-求知一路）双向非机动车道建设。 | 已对该路段制定非机动车道前期建设方案。**（按计划推进）** |  |  |  | 观湖街道 | 龙华交警大队 |
| 10 | 观湖街道路口拥堵点治理 | 完成街道辖区环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治理。 | 制订环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治堵方案。 | 协调交警中队完善环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段治堵方案。 | 1. 协调交警中队对环观南路-白鸽湖路口红绿灯、相位偏差问题进行修改。   2、协调交警中队到环观南路-求知二路路段进行劝导执法。 | 完成环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治理。 | 已制订环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治堵前期方案。**（按计划推进）** |  |  |  | 观湖街道 | 龙华交警大队 |
| 11 | 下围南五巷8号边坡地质灾害治理工程 | 完工。 | 完成总工程量的85%。 | 完工。 |  |  | 已完工。**（完成）** |  |  |  | 观湖街道 |  |
| 12 | 社区民生微实事 | 2022年审核完成各类社区民生微实事项目110个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 审核完成各类社区民生微实事项目50个。 | 累计审核完成各类社区民生微实事项目80个。 | 累计审核完成各类社区民生微实事项目110个。 | 完成。 | 已审核完成各类社区民生微实事项目50个。**（按计划推进）** |  |  |  | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 | 区纪委监委、住房和建设局 |