附件1

观湖街道2022年第三季度民生实事项目进展情况汇总表

| 项目 分类 | 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 年度工作任务 | 第三季度工作计划 | 落实情况 | 进度 评价 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、营造宜居生活环境 | 建设提升社区公用设备： 1.完成2022年度纳入补助范围老旧电梯的更新改造大修工作，发放补助资金。建立老旧小区加装电梯工作机制，统筹推进加装电梯工作。 2.因地制宜建设1166个电动自行车充电插口，更换一批老旧路灯设施。 | 11 | 11-3 | 电动自行车充放设施建设项目 | 建设140个充电插口。 | 完成建设140个充电插口。 | 已完成140个充电插口的建设工作。 已完成年度目标。 | 已完成 | 区消安委办、各街道 |
|  | 加强生态恢复与建设： 建成龙华区生态文明建设展览馆、人才绿道、樟坑径河碧道（白鸽湖示范段），龙华河碧道完成50%工程量。 | 15 | 15-3 | 樟坑径河碧道建设工程（白鸽湖示范段） | 完工。 | 完成总工程量的80%。 | 整体形象进度80%。 预判项目可顺利完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 四、营造宜居生活环境 | 提升公园供给与质量： 新建、改造提升10个公园。 | 16 | 16-6 | 观湖街道2022年社区共建花园工程 | 完工。 | 确定实施方案。 | 目前已确定实施方案，正在走采购流程。 预判项目可顺利完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 五、加大社会保障力度 | 开展老年人关爱服务： 1.完成龙华敬老院改造，新建6个长者服务站（点）。 2.为辖区户籍失能和高龄老年人提供居家无障碍改造服务和智能产品，全年完成40户家庭适老化改造。 3.开展数字化、智能化养老服务。 | 19 | 19-2 | 观湖街道社区长者服务点（站）建设项目 | 完成鹭湖社区、樟溪社区等2个长者服务站建设。 |  | 已竣工验收，已完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 六、便利市民交通出行 | 加快交通基础设施建设： 完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。 | 23 | 23-8 | 河东新围仔路口入村道路提升工程 | 完工。 |  | 已竣工验收，已完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
|  |  |  | 23-9 | 万安小区巷道升级改造工程 | 完工。 |  | 已竣工验收，已完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 六、便利市民交通出行 | 加快交通基础设施建设： 完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。 |  | 23-14 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 开工建设。 | - 完成施工图预算编制，开展施工招标。 | 完成施工图预算编制，开展施工招标。 预判项目可顺利完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道、建筑工务署 |
| 六、便利市民交通出行 | 畅通城市交通网络： 打通7条断头路。 | 24 | 24-5 | 科盛路 | 完工。 | 总体形象进度75%。 | 已竣工验收，已完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
|  | 改善道路慢行系统 | 25 | 25-2 | 新增非机动车道 | 完成2公里非机动车道建设。 | 开展相关建设工作。 | 环观南路（龙华大道-求知一路）双向非机动车道建设目前已完成求知一路至龙华大道侧970米非机动车道建设，剩余一侧目前由供电局占道施工，待供电局施工结束后方可入场施工。 预判项目可顺利完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 六、便利市民交通出行 | 整治辖区道路拥堵点和安全隐患点，开展交通安全精准宣传： 1.完成7个拥堵点治理，优化至少10个路口的交通组织。完成一批重点路口右转盲区改造和无灯控行人过街路口提升。 2.组建专兼职交通安全宣传队伍，开展系列教育培训活动。 | 26 | 26-2 | 观湖街道路口拥堵点治理 | 完成街道辖区环观南路-白鸽湖路口、环观南路-求知二路路段拥堵点治理。 | 1.协调交警中队对环观南路-白鸽湖路口红绿灯、相位偏差问题进行修改。 2.协调交警中队到环观南路-求知二路路段进行劝导执法。 | 1.经与龙华交警大队沟通了解，相位偏差问题属于正常状态。因高峰期出现车流量增大造成车辆拥堵问题，观湖街道已协调龙华交警大队对该路口绿灯时长进行调控，从而缓解拥堵情况。 2.为解决环观南路-求知二路路段高峰期拥堵情况，观湖街道协调龙华交警大队、区建筑工务署、市交通运输局龙华管理局对该路口增设可变车道与潮汐车道，并由交警大队对潮汐车道信号灯进行调控。从而解决高峰期拥堵情况。 预判项目可顺利完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 八、筑牢城市安全屏障 | 提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患： 创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。 | 31 | 31-2 | 下围南五巷8号边坡地质灾害治理工程 | 完工。 |  | 已竣工验收，已完成年度目标。 | 已完成 | 观湖街道 |
| 十、提升便民服务水平 | 广泛实施社区民生微实事： 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 |  | 社区民生微实事 | - 2022年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | - 累计审核完成各类社区民生微实事项目110个。 | 截至7月22日，累计审核完成各类社区民生微实事项目211个。 已完成年度目标。 | 已完成 | 区委组织部（区委编办、区人才工作局）、民政局、各街道 |