附件

观湖街道2023年第一季度民生实事落实情况一览表

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 年度目标 | 第一季度工作计划 | 落实情况（不超过350字） | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设提升社区公用设备： 1.完成2023年度老旧电梯更新改造大修和补助资金发放工作。 2.更换一批老旧路灯设施、增设元岗村路10-20台路灯。 | 12 | 12-3 | 元岗村路灯安装工程 | 完工。 | 完成项目位置选址。 | 已完成选址工作。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| 强化党群阵地建设：推进5个党群服务场所建设。 | 13 | 13-1 | 观城社区岗头党群服务V站 | 完工。 | 1.完成设计。 2.完成概算编制。 | 已完成设计、概算编制。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
|  |  | 13-2 | 润城社区中航街区党群V站 | 完工。 | 完成采购流程。 | 已完成采购流程，现在进行施工修复和布局安装阶段，项目完成70%。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| 优化辖区节点、道路环境： 完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 18 | 18-6 | 下围新邨花园周边环境综合提升项目 | 完工。 | 完成前期工作，进行招标。 | 已完成前期工作，正在推进招标工作。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
|  |  | 18-7 | 观湖街道2023年社区共建花园项目 | 完工。 | 完成共建花园的选址工作。 | 已完成选址工作。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| 加快交通基础设施建设： 完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 | 24 | 24-4 | 长牛坑二路（暂定名）建设工程 | 完工。 | 完成施工进度10%。 | 已完成施工进度80%。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| 提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。 | 31 | 31-1 | 大和工业区道路旁挡墙危险边坡治理工程 | 完工。 | 完成施工进度10%。 | 已完成施工进度70%。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| - 建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动： - 1.建成12座小型站应急消防科普教育基地。 - 2.建成福城消防安全宣传教育示范点，打造1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。 - 3.依托线上和线下平台，组织消防安全知识技能培训、民治街道居家安全知识“云竞赛”活动（覆盖居民70万人）、民治街道安全第一课（培训人数1万人以上）。 | 32 | 32-3 | 消防安全知识技能培训 | 依托平台，根据不同的群体及时间节点开展专题线上培训，并组织相关人员参与消防安全知识竞赛。 | - 1.收集街道消防安全总体情况，初步拟定各类群体、场所的宣传目标。 - 2.统筹各社区开展面对面宣传等线下宣传活动，线下宣传培训累计覆盖群众5000人次。 | 1.已申请消防专项宣传活动，目前项目正在审批阶段。 2.第一季度观湖街道开展消防安全宣传活动25场，面对面宣传16240人，塔式微信群宣传160余次，线下宣传培训累计覆盖群众23050人，派发宣传单张10030份。 | 已完成 | 观湖街道 |  |
| 广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 |  | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | - 召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。 | 1.第一季度40个社区民生微实事项目未完成立项。 2.因申报民微项目，项目数量多，涉及预算大，需严格审核及研讨。 3.将在2023年4月完成立项工作，按工作流程正常推进执行。 | 截至3月31日未完成 （已于4月13日完成） | 区委组织部、民政局、各街道 |  |