龙华区2023年上半年民生实事项目进展情况一览表（截至2023年6月30日）

附件

（观湖街道主办部分）

| 民生事项 | 序号 | | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 上半年进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设提升社区公用设备：**  1.完成2023年度老旧电梯更新改造大修和补助资金发放工作。  2.更换一批老旧路灯设施、增设元岗村路10-20台路灯。 | 12 | 12-3 | 元岗村路灯安装工程 | 完工。 | 1.规划路灯建设位置。  2.完成项目立项。 | 已完工。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **强化党群阵地建设：**推进5个党群服务场所建设 | 13 | 13-1 | 观城社区岗头党群服务V站 | 完工。 | 设计、招标、进场施工。 | 目前已经完成设计、施工招标，施工合同已签订。6月16日与施工单位完成交底，已进场施工，项目正常推动。 | / |  | 观湖街道 | / |
| 13-2 | 润城社区中航街区党群V站 | 完工。 | 设计、招标、进场施工、竣工、验收、采购办公家具。 | 已完工。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **优化辖区节点、道路环境：**  完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 18 | 18-6 | 下围新邨花园周边环境综合提升项目 | 完工。 | 完成前期相关工作。 | 已进场施工。 | / |  | 观湖街道 | / |
| 18-7 | 观湖街道2023年社区共建花园项目 | 完工。 | 开展前期调研工作、拟定初步方案。 | 已完成前期调研、并拟定初步方案。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **加快交通基础设施建设：**  完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 | 24 | 24-4 | 长牛坑二路（暂定名）建设工程 | 完工。 | 施工进度完成60%。 | 已完工。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：**整治12处危险边坡。 | 31 | 31-1 | 大和工业区道路旁挡墙危险边坡治理工程 | 完工。 | 施工进度完成60%。 | 已完工。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动：**  1.建成12座小型站应急消防科普教育基地。  2.建成福城消防安全宣传教育示范点，打造1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。  3.依托线上和线下平台，组织消防安全知识技能培训、民治街道居家安全知识“云竞赛”活动（覆盖居民70万人）、民治街道安全第一课（培训人数1万人以上）。 | 32 | 32-3 | 消防安全知识技能培训 | 依托平台，根据不同的群体及时间节点开展专题线上培训，并组织相关人员参与消防安全知识竞赛。 | 1.按照街道实际情况撰写工作方案，方案涵盖辖区重点单位、物业小区、机关单位等各行各业不同时期的宣传要求。  2.统筹各社区开展面对面宣传等线下宣传活动，线下宣传培训累计覆盖群众2万人次。 | **1.**根据辖区实际情况，在第一季度民生微实事中申请了消防专项宣传活动，目前已通过审批，正在走项目采购流程。  **2.**2023年上半年，观湖街道开展消防安全宣传活动59场，面对面宣传21490人，塔式微信群宣传400余次，派发宣传单张16550份。线下宣传培训累计覆盖群众31105人。 | / |  | 观湖街道 | / |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 1.召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。  2.修订并印发《龙华区社区民生微实事工作指导意见》《龙华区社区民生微实事实地观察员项目实施方案》。  3.开展项目抽查审核。 | 2023年上半年已审核立项146个社区民生微实事项目。 | / |  | 区委组织部、民政局、各街道 | / |