附件1

龙华区2024年福利彩票公益金项目情况表
项目实施单位	深圳市龙华区民政局	项目名称	养老服务工作
项目单位责任人	梁彩虹	联络人及联系方式	张安达，0755-23336132
项目资金（万元）	资金来源	福彩公益金	资金下达数（万元）	432.5288
实际支出（万元）	404.196692	其中：彩票公益金支出（万元）	404.196692
资金是否结余	是	结余处理	结转到2025年使用
项目概况：构建服务体系，高起点打造龙华养老发展模式；完善养老服务政策体系，提升养老服务水平，落实落细养老服务系列政策；探索“智慧养老”发展模式，在前期养老服务基础上，精准定位，推动打造“一网两体系”智慧养老服务模式；优化服务供给，多举措丰富为老服务；加强养老服务队伍建设，提升护理员专业水平；开展社区养老服务标准化建设；健全服务机构监督管理制度，丰富综合为老服务活动，常态化保障养老服务体系建设。
项目内容
实施内容：开展养老场所安全生产及食品安全检查，开展智慧养老服务平台养老服务，扶持民办养老机构发展，提升辖区养老服务工作发展水平。
资金使用情况：2024年下达我局福彩金共432.5288万元，总支出404.196692万元，执行率为93.45%。
项目完成情况：1.家庭护老者培训。全年实际开展18场家庭护老者培训，累计培训846人，有效提升了老人家庭照护能力，缓解了社会养老资源压力。

2.扶持民办养老机构。全年实际护理服务资助89人，从业人员补贴2人，大力缓解公共养老资源压力，同时激发养老服务市场活力，提升养老服务质量与效率。

3.高龄独居老人智能化设备服务。全年实际安装智能设备111人，有效老人提升居家安全性和生活自主性​。

4.养老场所安全生产检查和消防安全检查。全年开展129次安全生产检查和94次消防安全检查，有效保障老年人生命安全，维护机构服务质量，推动养老服务行业健康发展。

5.已完成1家长者助餐示范点建设。
实际效果：通过开展各项养老服务工作，为老年人提供养老服务，推进全区社区居家养老服务工作的健康发展，不断提高老年人的幸福感。
立项依据：1.深圳市民政局关于印发《深圳市开展“0570”老年人居家适老化改造实施办法（试行）》的通知（深民规〔2023〕4号）；

2.深圳市民政局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市民办养老机构资助办法》的通知（深民规（2018）2号）；

3.深圳市民政局 深圳市财政局关于印发《深圳市养老机构从业人员补贴试行办法》的通知（深民规〔2023〕2号）；

4.深圳市民政局深圳市财政委员会关于印发《深圳市民办养老机构资助办法》的通知（深民规（2018）2号）；

5.深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020-2025年）的通知（深府办函〔2020〕69号）。
项目依据
绩效评价及其他	绩效评价：总体情况良好。
审计结果：无
是否接受投诉及其他：未接受投诉