深圳市龙华区民政局（老年人福利类项目）关于2024年福彩公益金使用情况的公示

按照《深圳市福利彩票公益金管理办法》《深圳市民政局关于开展2024年度福利彩票公益金使用管理信息公开工作的通知》的要求，现对深圳市龙华区民政局（老年人福利类项目）2024年福利彩票公益金使用情况报告如下：

一、总体情况

（一）2024年福彩公益金收入480.89万元，其中：市级福彩公益金480.89万元，上年结转0万元。

（二）2024年福彩公益金支出452.55万元，市级福彩公益金452.55万元，执行率94.17%。

二、市级彩票公益金执行情况

老年人福利类项目480.89万元

（一）安排市级福彩公益金432.53万元，资助我部门开展养老服务工作，包括社区居家养老、养老机构及从业人员资助、高龄老人津贴、长者助餐等内容，区民政局已支出404.20万元。

（二）安排市级福彩公益金48.36万元，资助我部门开展幸福老人计划，包括幸福老人活动（成趣味运动会、书法比赛、红色党旗我绘制、知识竞赛、广场舞培训、“龙华金秋”重阳节文艺汇演、广场舞展演、健步行等八项活动）内容，区民政局已支出48.36万元。

绩效分析

（一）“养老服务工作”项目绩效分析:

一是家庭护老者培训。全年实际开展18场家庭护老者培训，累计培训846人，有效提升了老人家庭照护能力，缓解了社会养老资源压力。

二是扶持民办养老机构。全年实际护理服务资助89人，从业人员补贴2人，大力缓解公共养老资源压力，同时激发养老服务市场活力，提升养老服务质量与效率。

三是高龄独居老人智能化设备服务。全年实际安装智能设备111人，有效老人提升居家安全性和生活自主性​。

四是养老场所安全生产检查和消防安全检查。全年开展129次安全生产检查和94次消防安全检查，有效保障老年人生命安全，维护机构服务质量，推动养老服务行业健康发展。

五是已完成1家长者助餐示范点建设。

（二）“幸福老人计划”项目绩效分析:

全年实际开展了17场幸福老人活动，覆盖辖区所有街道及重点社区，活动成效显著，切实提升了辖区老年人的获得感与幸福感。

四、福彩金标识管理

2024年，深圳市龙华区民政局（老年人福利类项目）共有2个项目，截至2024年12月31日已按要求标识2个，主要采用拉横幅、举小红旗等形式标识，还有0个未按要求标识。

五、下一步计划

（一）做好审计监督

对福彩公益金项目将严格按照财务支付进度要求，做到专款专用、公开透明。按照市区要求及时展开自查。

（二）信息公开和标识使用管理

按照《广东省民政厅办公室关于进一步加强彩票公益金使用管理信息公开和资助项目标识设立管理工作的通知》(粤民办函〔2021〕79号）等有关规定，做好彩票公益金资助标识的设立工作，加强对相关资金使用宣传，主要采用印制经常性资助项目标牌、LED投屏、口头宣传等进行广泛宣传报道。

特此公告。

附件：1. 龙华区2024年福利彩票公益金项目情况表（养老服务工作）

2. 龙华区2024年福利彩票公益金项目情况表（幸福老人计划）

3. 福彩金标识图片

深圳市龙华区民政局

2025年5月23日