| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新建管审查 |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1建立外部移交用地预选项目库，解决近期公配落实和计划项目合法用地问题。 2.为进一步明确并加强对城市更新单元规划审批流程中关于市政工程设施规划，海绵城市规划等专业内容全面性、系统性审查，根据各专业的规划重点及强制性内容，编制适用于各类城市更新单元规划审批的审查要点，并形成市政工程设施、海绵城市规划的审查要点专题研究，以提高城市更新管理部门的行政审批效率。 |  |  |  | 1.建立外部移交用地预选项目库，解决了近期公配落实和计划项目合法用地问题。 2.编制适用于各类城市更新单元规划审批的审查要点，并形成市政工程设施、海绵城市规划的审查要点专题研究，以提高城市更新管理部门的行政审批效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 建立外部移交用地预选项目库 | 建立四个外部移交用地预选项目库 | 建立了四个外部移交用地预选项目库 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 更新发展策略研究报告 | 3份 | 3份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 建立外部移交用地预选项目库数据详情 | 梳理好各外部移交用地预选项目库数据 | 1.优先土地整备库，80个地块，104.4公顷；2.一级库，434个地块，702.5公顷；3.二级库，198个地块267.6公顷；4.备选库，144个地块，29.3公顷。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 报告完成时间 | 按时提交 | 2019年6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会的作用 | 提升规划审批对社会环境的改善力度 | 有效提升了规划审批对社会环境的改善力度。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目长效审批机制的优化 | 长效优化项目审批机制，加强海绵城市设计对城市环境的积极影响 | 优化了项目审批机制，加强了海绵城市设计对城市环境的积极影响 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |