| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新片区空间规划研究 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （ ）一次性（√ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1-2 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 700 |  |  | 578.9 | 578.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 700 |  |  | 578.9 | 578.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过更新统筹规划工作，统筹片区城市功能，落实功能布局，确定片区增量，为片区提出合理的空间格局，完善地区服务配套及市政交通基础设施，为下阶段更新单元规划提供工作界面。 |  |  |  |  |  |  | 完善了以下初步研究：（1）片区更新规划研究，主要包括片区潜力用地分析、用地及功能布局、空间规模研究、更新策略、更新子单元指引等内容。（2）空间概念规划设计，主要包括片区现状分析、发展条件与定位判断、设计理念与构思、城市设计总平面、分系统规划与分析、城市设计指引等。（3）专项研究，主要包括公共服务设施专项研究和城市设计专项研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 大浪中心、牛湖、现代商贸、观城更新片区空间规划研究报告 |  |  | 各8套 |  | 各8套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 各更新片区空间规划研究情况 |  |  | 以城市更新作为实施路径，以城市设计作为技术手段，为城市更新片区塑造符合未来发展愿景的空间框架与环境品质。 |  | 各更新片区空间规划研究从整体上统筹了各片区城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究，制定有关规划控制要求。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 1.5年 |  |  |  |  | 1.5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 各更新片区空间规划研究经济影响情况 |  |  | 1、推动产业转型升级 2、新增招商引资项目 |  | 对现有产业的评价和整合，分别优化工业区块线和产业布局，引导配套相应设施，提高环境品质吸引高端企业和人才，整合资源打造产业聚落，完善生活配套，促进产城融合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 各更新片区空间规划研究社会影响情况 |  |  | 1、公平和高效分配片区空间增量 2、落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施 3、新增城市基础设施 4、规划保障房布局与指标 5、新增工作岗位 |  | 1、估算更新新增人口及需求设施；提升城市空间增量和品质； 2、引导补充紧缺设施，包括教育、医疗、文体、公用设施、行政设施及非独立占地设施，满足自身需求，保障基本服务； 3、保障房指标按照规定落实； 4、引导引入新企业，新增工作岗位； | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 各更新片区空间规划研究生态影响情况 |  |  | 1、生态绿地及相关绿色基础设施建设 2、完善慢行交通系统 3、引导生态修复和绿色更新，建设海绵城市 |  | 1、引导完善绿地系统，增加绿地及基础设施建设； 2、引导完善交通系统体系，构建多层立体慢行交通组织； 3、引导生态修复和建设，布局海绵城市； | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 各更新片区空间规划研究可持续发展影响情况 |  |  | 1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、加强公共空间系统设计与导控 4、城市特色风貌保护延续 |  | 1、特色保留——开发边界识别，对于具有历史文化特色的地块、具备保留价值的城中村及工业区本次予以保留，对更新潜力用地进行梳理识别，盘活存量土地面积。 2、合理把控全区建设增量，保障公共基础设施满足增量需求。 3、加强公共空间类型、规模、形态、位置、开放时间等控制要求；二层连廊设计要求；立体化步行系统、无障碍步行道设计要求提出城市形态上，强化中轴新城意向，复合立体开发，聚合空间形象。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |