| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市更新建设用地业务管理事务 |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  | 项目实施单位 |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 27 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 27 | 27 | 27 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实地调研全面排查我区民生设施情况现状，分析原因，因地制宜制定改革对策，于2019年12月31日前完成专家座谈、报告撰写、制作初稿、内部汇报、修改完善等事宜。 |  |  |  | 已在规定期限内完成，并着手制作汇报PPT |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 提出改革举措 | 10条 | 11条 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究人员 | 10人 | 10人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 改革举措可行率 | ≥95% | ≥95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 报告完成率 | ≥90% | ≥95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 政策梳理、资料整合开展时间 | 2019年2-3月 | 2019年2-3月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 实地调研、专家座谈开展时间 | 2019年4-7月 | 2019年4-7月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 报告撰写、初稿制作开展时间 | 2019年8-11月 | 2019年8-11月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 内部汇报、修改完善开展时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 城市更新拉动固定资产投资额占比 | 逐年增加 | 逐年增加 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 城市更新土地供应率 | 逐年提高 | 逐年提高 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | “有机更新”实施率 | 逐年提高 | 逐年提高 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市更新土地供应率 | 逐年提高 | 逐年提高 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 基本满意 | 基本满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |