| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深圳市龙华区城市更新发展策略研究 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （ ）一次性（√ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 0.5-1年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 42.6 |  |  | 42.6 | 42.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 42.6 |  |  | 42.6 | 42.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是现状与核心问题评估，识别更新改造的核心问题；二是从多维度包括社会、经济影响，生态环境、基础设施承载力方面进行分析评价，进而为城市更新的目标与方式提供决策性依据；三是明确城市更新的总目标、总任务，改造方向和改造模式等，划定城市更新重点片区（片区研究范围）；四是明确制定城市更新改造策略与指引；五是针对龙华区公共配套设施缺口，重点研究通过城市更新，龙华区医疗、教育、文化等基础公共服务的规划落实途径；六是对城市更新在未来城市规划建设，社会经济发展等方面的影响进行分析，并明确城市更新实施策略，制定相关实施保障计划。 |  |  |  |  |  |  | （一）明确更新目标与任务。（二）回顾龙华更新历程，识别核心问题。结合相关分析，研究提出下一阶段龙华城市更新的五个核心问题：一是通过南优北拓持续调整用地结构；二是推动中轴创新空间的形成；三是促进工改工回归本质致力于产业空间；四是在高密度发展路径下提升核心空间的品质；五是城市更新机制创新保证公共服务设施的落地。（三）城市更新潜力分析。结合最新的形势变化，城中村综合整治新的要求，中轴地区产业发展能级提升，土地整备的识别结果等因素，梳理划定龙华区更新潜力范围。（四）更新战略与规划建议。1、提出围绕产业发展的城市更新策略。2、提出适应龙华生态本底的滨水策略。3、提出完善城市功能的公共配套策略。同时，提出面向近期实施的城市更新规划建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 更新发展策略研究报告 |  |  | 8套 |  | 8套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 龙华区城市更新发展策略情况 |  |  | 根据更新潜力地区实际情况，制定总体的城市更新改造策略，因地制宜的提出差异化的更新指引。 |  | 1、分类施策，制定符合全区产业发展要求的“工改M0”和“工改M1”更新原则。2、龙坂地区-鹭湖地区集中M0更新资源，形成 “创新城区”。3、紧凑更新与土地整备相结合，打造特色先进制造业产业平台。4、划定公共服务与配套设施与供应重点片区。5、增加龙华北保障性住房供应比例与规模。6、推动以轨道交通为支撑的教育设施全区平衡措施。7、构建可持续高密度环境下的公共空间设计引导。8、细化城市重要特色片区的城市更新管理工作。9、建立适应功能结构的单元空间秩序引导框架。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 1年 |  |  |  |  | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 更新发展策略研究经济影响情况 |  |  | 推动产业转型升级，促进产城融合 |  | 针对战略性新兴产业与先进制造业地区发展方向与更新政策运用，分类施策。龙坂地区-鹭湖地区集中M0更新资源，形成 “创新城区”。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 更新发展策略研究社会影响情况 |  |  | 针对龙华区公共配套设施缺口，重点研究通过城市更新，龙华区医疗、教育、文化等基础公共服务的规划落实途径；同时针对未来城市转型过程中，公共住房、公共设施、公共交通等核心要素，提出应对策略。 |  | 公共保障更新策略一：划定公共服务与配套设施与供应重点片区；结合城市更新工作，重点增加同胜、浪口、油松、福民、茜坑等产城融合片区的公共配套比例，推动规划公共配套设施的落地； 公共保障策略二：增加龙华北保障性住房供应比例与规模 公共保障更新策略三：推动以轨道交通为支撑的教育设施全区平衡措施 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 更新发展策略研究生态影响情况 |  |  | 增强城市更新对生态环境与空间品质的控制与保障 |  | 提出适应龙华生态本底的滨水策略。包括整合观澜北部滨水更新资源，形成龙华北服务中心；滨水空间进行分段、分层管理，强化城市设计导控；观澜河北段滨水地区分段城市更新控制；打造6.5公里观澜河滨水地区城市设计指引等。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更新发展策略研究可持续发展影响情况 |  |  | 在应对外部世界不断变化的前提下，城市更新需要以可持续的方式实现城市功能的提升。从多维度包括社会、经济影响，生态环境、基础设施承载力方面进行分析评价，进而为城市更新的目标与方式提供决策性依据 |  | 提出面向近期实施的城市更新规划建议，保障城市更新对城市的可持续发展。一是从城市更新角度提出轨道交通优化意见；二是通过梅观高速局部下沉提高街区开放度；三是重点地区工改工贡献强调回归于产业；四是重点关注城中村、一般制造地区、重点制造地区三类空间的更新政策运用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |