| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 土地整备和征地拆迁工作 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区城市更新和土地整备局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√ ） |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 207.25 |  | 198.05 | 197.80 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 207.25 |  | 198.05 | 197.80 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.进一步完善土地整备和征地拆迁历史资料，实现档案资料规范化管理。 2.研究工业类房屋市场价值研究和补偿协议，为相应的征地拆迁工作提供参考依据。 3.完成招标工作，预选出一批具有相应资质的专业机构对土地整备、房屋补偿涉及的测绘、评估技术成果进行复核。 4.编制龙华区土地整备利益统筹项目留用土地方案审查指引，完善土地整备工作制度。 5.研究龙华区产业潜力用地整备可行性分析及整备潜力项目，筛选出一批具有潜力的地块；研究土地整备项目涉及的其他事项，使项目能在实施过程中顺利落地。 |  |  |  |  | 1.实现档案资料规范化管理。 2.为征地拆迁工作提供参考依据。 3.完成招标工作。 4.编制龙华区土地整备利益统筹项目留用土地方案审查指引。 5.研究龙华区产业潜力用地整备可行性分析及整备潜力项目，筛选出一批具有潜力的地块；研究土地整备项目涉及的其他事项，使项目能在实施过程中顺利落地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 协助工作人数 |  | 19 | 19 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 派驻具有相应职称的工作人员为我局提供技术服务 |  | 测绘监理工作人员具有测绘中级及以上职称，评估督导工作人员具备估价师助理及以上职称，并提供相关技术服务 | 测绘监理、评估督导工作人员均具备相应职称，并提供相关技术服务 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 龙华区产业潜力用地整备可行性分析及整备潜力项目研究情况 |  | 编制研究课题初步成果 | 编制研究课题初步成果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 龙华区工业类房屋市场价值研究和补偿协议范本制作情况 |  | 完成龙华区工业类房屋市场价值研究和补偿协议范本制作 | 完成龙华区工业类房屋市场价值研究和补偿协议范本制作 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 龙华区土地整备及公共基础设施建设项目补偿个案梳理研究报告制作情况 |  | 完成龙华区土地整备及公共基础设施建设项目补偿个案梳理研究报告制作 | 完成龙华区土地整备及公共基础设施建设项目补偿个案梳理研究报告制作 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 龙华区土地整备利益统筹项目留用土地方案审查指引编制情况 |  | 初步完成龙华区土地整备利益统筹项目留用土地方案审查指引编制 | 初步完成龙华区土地整备利益统筹项目留用土地方案审查指引编制 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 批量招标完成质量 |  | 协助我局完成测绘监理、评估督导批量招标 | 完成测绘监理、评估督导批量招标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 是否按时完成 |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 拉动龙华区经济繁荣，推动龙华区政府投资项目顺利落地，拉动龙华区经济繁荣发展 |  | 达到良好程度 | 达到良好程度 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 通过开展征地拆迁、土地整备工作工作，保障道路交通、文教体卫设施用地的落实，为民生项目提供用地保障，完善公共配套，补齐民生短板，推动城市高质量建设发展 |  | 达到良好程度 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善土地整备工作制度 |  | 完成编制工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |