## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 城市更新项目建筑设计管理 |  |  |  | 项目金额 | 2761855.75
主管部门 | 0902055 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 550000 | 1661855.75 | 1661855.75 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 550000 | 1661855.75 | 1661855.75 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 1.专家评审费：建立专家评审机制，提高城市更新项目报建审批工作质量。2.城市更新项目动态跟踪：建立城市更新项目动态跟踪机制，完善片区城市更新项目规划建设影像信息资料，推动建立城市更新项目规划建设影像信息资料库。 |  |  |  | 1、原由本单位负责的专家评审费现由城市更新项目实施主体支付，2021年无专家评审支出。 2.已建立城市更新项目动态跟踪机制和规划建设影像信息资料，并对影像资料进行完善。 3.根据龙华超级商圈指挥部2021年第二次工作会议要求，将城市更新专项宣传费用调整至龙华超级商圈竞赛工作使用，形成了现状研究报告、竞赛任务书以及工作规则等，有效推动国际竞赛开展。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宣传片 | ≥2部 | 2部 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 图册 | ≥10本 | 15本 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城市更新项目电子素材库 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 现状研究报告、国际竞赛任务书及工作规则、答疑会总结报告等 | ≥4份 | 4份 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国际竞赛预公告、正式公告、资审结果等对外发布中英文宣传稿 | ≥4份 | 4份 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 竞赛标的航拍视频、360度v全景照片以及竞赛影像资料等 | ≥1份 | 1份 | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 片区城市更新项目规划建设影像信息资料完成情况 | 完善，形成台账，推动城市更新项目规划建设影像信息资料库建立 | 形成台账，并建立影像资料库 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 工作及时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提升城市建设品质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。