## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 大浪南路改造工程 |  |  |  | 项目金额 | 59400
主管部门 | 0902055 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 59400 | 59400 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 59400 | 59400 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成项目测绘监理费首期款支付工作。 |  |  |  | 实际已完成复核土地115156平方米，复核142户。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 复核土地面积 | 完成115156平方米的土地复核工作 | 115156平方米 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 复核工作完成率 | 100% | 1.0 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 2021年10月前完成工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 1.0 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 提升片区交通，提高土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 缓解市民出行压力，有效为居民提供便利 | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 相关单位对征地拆迁工作满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。