## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年市级房屋征收资金 |  |  |  | 项目金额 | 301103.4
主管部门 | 0902055 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 16260000 | 16255451.6 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16260000 | 16255451.6 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 保障征地拆迁工作顺利开展 |  |  |  | 实际年度开展7个征地拆迁项目，到年底12月31日前已完成区部署的拆迁补偿工作。有效的保障我区公共基础设施建设项目房屋补偿工作顺利实施，全力推进公共基础设施拆迁补偿，为经济社会高质量发展提供充足的空间保障。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展征地拆迁项目数 | 开展5个以上征地拆迁项目 | 7个 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 完成拆迁补偿工作 | 完成区任务要求的拆迁补偿工作 | 已完成 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 是否按时完成资金支付任务 | 完成时间为2021年12月31日 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 控制支出费用 | 控制支出费用在16260000元以下 | 16255451.6元 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 提升道路交通等基础设施水平，以此提升片区经济 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障民生基础设施建设 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 相关单位对征地拆迁工作满意度 | 按时完成2021年各项任务，及时解决 | 及时解决 | 20 | 20 | 无偏差
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。