附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产业转型升级工作 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 109.00 |  | 73.00 | 73.00 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 109.00 |  | 73.00 | 73.00 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析我区产业发展状况，更好地统筹指导全区产业发展，进一步细化产业布局和产业发展导向。明确重点发展的产业，指导重点产业发展，拓展产业发展空间。产业规划的研究成果将以产业发展规划研究报告及产业布局图等形式展现。在粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设的背景下，加强产业发展研究，统筹规划产业发展方向，有效引导重点行业、企业转型升级，力争形成若干具有较强竞争力的创新型企业集群和产业优势。 |  |  |  |  |  | 开展“2019年中国品牌日•深圳站暨第三届深圳国际品牌周龙华区特色主题活动”，全面展示龙华区时尚创意文化品牌建设成果。立足龙华区区域特色及产业优势，紧紧把握全球科技革命和产业变革重大机遇，制定《龙华区关于进一步提升重点产业核心竞争力的实施意见》，开展《龙华区生命健康产业发展研究》，立足龙华实际，梳理辖区生命健康企业和产业发展现状，提出促进龙华区生命健康产业发展的实施路径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 |  | 完成课题数量 | 1个 | 已完成验收课题数量1个 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 举办活动场次 | 1次 | 已举办品牌周活动1场 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | 课题成果验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 |  | 工作完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 |  | 规上工业企业数量 | 1200家 | 1279家 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 淘汰落后产能企业家数 | 130家 | 2019年淘汰低端落后企业200家 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 有效投诉次数 | 少于3次 | 未接到企业投诉 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 陈晓 |  | 联系方式： |  | 23336017 |  | 填报日期： |  |  | 2020年10月14日 |  |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。