附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 购物节活动 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 143.8 | 143.8 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100 |  | 143.8 | 143.8 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以促进社会消费、提升商业品牌为目标，坚持政府主导、企业运作、媒体宣传、市民得惠为原则，完成2019年购物节活动举办，引导我区消费发展，。 |  |  |  |  |  | 动员组织全区商贸企业开展统一主题的促消费活动，包括全区的商业综合体、百货商超，引导龙华商贸行业提升层次，拉动内需，促进消费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 完成30场活动 |  | 30场 | 累计开展活动42场 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织30家商家参与 |  | 30家 | 购物节活动商家参与数约为55家 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 推推动购物节当月各商家平均销售额和客流量同比增加率 |  | 10% | 销售额同比增长24.77%，环比增长9.03%；客流量同比增长21.15%，环比增长12.63%。 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 第二季度完成2019年购物节指标招标、方案制定，支出预算的50%；第三季度完成 |  | 2019年度完成购物节举办 | 已完成，2019年8月完成。 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 营业额 |  | 增长 | 已完成，营业额达到5.74亿元，同比增长24.77% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 龙华购物节品牌形象 |  | 提升 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 |  | 满意 | 商家反馈 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 黄毓斌 |  | 联系方式： |  | 23332178 |  | 填报日期： |  |  | 2020.5.18 |  |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。