附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 （2019年）**  填表单位（公章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 项目名称 | 金融风险管理工作 | | | | | 项目类别 | | | | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） | | | | | | | |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 | | | | 项目实施单位 | | | | | 龙华区工业和信息化局 | | | | | | | |
| 项目周期 | 1 年 | | | | 项目属性 | | | | | 新增（ ） 延续（√） | | | | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 77 | | 77 | | | 77 | | 10 | | | 10 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | | | 77 | | 77 | | | 77 | | 10 | | | 10 | | 10 |
| 其他资金 | | | |  | |  | | |  | | - | | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 总体上持续推进金融风险攻坚战，大幅度压降我区涉众金融风险。具体做到，P2P整治，机构数量、借贷余额、出借人数量下降30%；非法陈案化解，推动非法集资陈案销案30%；日常风险防控，持续开展扫楼排查，利用大数据进行风险监测；开展投资者教育，教育群众远离非法集资。 | | | | | | | | | 2019年纳入整治P2P机构12家，至2019年年底全部停业，6家平台存量清零，出借人人数大幅压降，相关指标达到考核目标。会同各街道开展扫楼排雷行动，2019年共开展行动20次，核查企业机构共计约2680家；将600余家类金融企业纳入风险监测，出具监测报告30多次，上门核查保理公司58家，融资租赁公司10家，虚拟货币企业19家，私募基金63家；专项开展风险企业排查培训9场。  2019年开展以“携手筑网·同防共治”为主题的2019年度防范非法集资宣传月活动。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标目标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出目标 | | 数量 | 金融风险现场排查次 | | | | 12 | | 12 | | 10 | | 10 | |  | |
| 金融风险排查培训次 | | | | 11 | | 9 | | 10 | | 8 | | 2场因客观原因没有开展 | |
|  |  | 私募集资核查报告专家评审 | | | | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | |  | |
|  | P2P网贷平台处置 | | | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量 | 防范非法集资宣传月活动验收合格率 | | | | 100% | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效 | 培训完成及时性 | | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 系统平台实施计划完成率 | | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 效益目标 | | 经济效益 | 不适用 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 涉众金融风险 | | | | 下 降 | | 大幅下降 | | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 | 不适用 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不适用 | | | | 90% | | 80% | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 任宏芳 | | | 联系方式： | | | | 23332889 | | 填报日期： | | 2020年10月14日 | | | | |
| 审核：科室（中心）负责人 | |  | | | | | | | | | 审核日期： | |  | | | | |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。