附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：金融工作科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金融行业促进工作 |  |  |  | 项目类别 |  |  |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 65 |  | 69.12 |  |  | 69.12 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 65 |  | 69.12 |  |  | 69.12 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 目标1：帮助金融行业做大做强，积极为区内企业发展做出贡献。 目标2：开展金融服务实体经济、银企对接等活动； |  |  |  |  |  |  |  | - 通过政策红利支持金融机构做大做强，走访调研辖区的银行、融资担保等金融机构,推动辖区金融机构做大做强。 - 采用大小结合、进园区、分行业、分阶段的形式，举办银企交流会，促进中小企业与金融机构之间的信息对接。 - 大力培育上市储备企业，扎实做好上市企业服务工作，联合深交所深入走访，协调企业上市诉求，举办“走进深交所”活动，助力企业做优做强。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 银企对接活动次数 |  |  | 4 |  | 7 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 融资服务站系列活动次数 |  |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金融机构组团上门服务企业次数。 |  |  | 8 |  | 8 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 走进深交所活动次数 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 银企对接活动验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 银企对接活动完成及时率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 走进深交所活动完成及时率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 企业融资培训按时完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 促进辖区内金融企业发展 |  |  | 有效 |  | 有效 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 有效投诉次数 |  |  | ≤3 |  | 0 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 任宏芳 |  | 联系方式： |  |  |  | 23332889 |  | 填报日期： |  |  | 2020年10月14日 |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。