附件1

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服务企业专项宣传 |  |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 240.00 |  | 231.91 | 231.91 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 240.00 |  | 231.91 | 231.91 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过经济大讲堂培训及龙华经贸信息宣传，使辖区内企业及外界对我局的政策动态、业务信息、工作动态及时了解，促进政企良性互动。 |  |  |  |  |  | 2019年开展4期经济大讲堂培训，汇编11期龙华经贸信息，及时更新信息库动态，有效促进政企良性互动及使区内企业及时了解经贸信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 经济大讲堂期数 |  | 4期 | 4期 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 龙华经贸信息期数 |  | 11期 | 11期 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 动态信息库验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 龙华经贸信息编制及时率 |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 促进辖区企业信息流通 |  | 有效 | 有效 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 有效投诉次数 |  | ≦3 | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。