附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 节能减排工作 |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 深圳市龙华区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 105 |  |  | 110.59 | 110.59 |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 105 |  |  | 110.59 | 110.59 |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年辖区完成绿色清洁生产审核企业25家（次）；完成2个园区循环化改造，全区重点用能单位能源管理体系建设达85%以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 2019年辖区通过市工信局绿色清洁生产审核验收企业达31家（次）；推动新百丽工业园、观澜高新技术产业园2个园区完成了循环化改造，全区重点用能单位完成能源管理体系建设完成率达88%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标目标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 |  | 数量 | 组织工商业企业参加各项节能活动 |  |  | 80家以上 |  | 140 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 第一、二季度完成部分项目的技术委托工作，支付预算50%，第四季度完成全年工作任务，预算执行100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 效益目标 |  | 经济效益 | 降低企业生产成本 |  |  |  |  | 2019年辖区24家重点用能单位生产成本较2018年下降6.63% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 促进辖区企业绿色低碳循环发展，加快建设“绿色 低碳”龙华 |  |  |  |  | 2019年辖区5家企业申报并成功获评工信部第四批绿色工厂 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 减少能源消耗， |  |  |  |  | 2019年辖区24家重点用能单位综合能源消费量较2018年下降1.29%， |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 黎凌湄 |  |  | 联系方式： |  |  | 23336022 |  | 填报日期： |  | 2020.5.15 |  |  |  |  |  |
| 审核：科室（中心）负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。