附件2-1

食堂支出项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）： 深圳市龙华区实验学校

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 食堂支出 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | |  | | 追加 | |  |
| 项目主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 深圳市龙华区实验学校 | | | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | |  | 延续 | | | | √ | |
| 预算金额 | 127万元 | 其中：  财政拨款 | 127万元 | | 其它  资金 | 0 | | | | | |
| 年度目标总体描述 | 解决我校教职工就餐问题，为教职工提供有利的后勤保障，目标计划此项目完成率100% | | | | | | | | | | |
| **绩效内容** | **目标内容** | | | | **目标完成情况** | | | **未完成的原因及改进措施** | | | |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 每季度资金使用进度完成25% | | | | 未完成 | | | 由于区里采购申报方式改变，导致招标进度进展延迟，区公共资源交易中心在处理过程中把中标金额误写成折扣率。以上原因导致全年支出进展延迟。 | | | |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 数量目标：满足200位教职工就餐需求。  质量目标：严格按照相关规定，进行评价申请准备。  工作时效：1年 | | | | 已完成 | | |  | | | |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 解决我校教职工就餐问题，为教职工提供有利的后勤保障，提升教职工对学校的认可。 | | | | 已完成 | | |  | | | |

填表人：陈晓婷 联系电话：0755-28062186

备注：每个项目填报一份自评表