2025-2026年文物安全巡查和应急演练

项目需求书
项目目标

我区文化遗产资源比较丰富，文物保护单位较多，涵盖不可移动文物203处，博物馆8家。为进一步做好文物管理和指导工作，推动文物传承和保护，拟开展2025-2026年文物安全巡查和应急演练项目，协助我局加强我区文博单位安全巡查，提高文博单位安全管理水平，组织消防安全应急演练活动，增强文博单位人员的安全防范意识，提高自救、互救能力，确保我区文博单位安全形势持续稳定。

二、服务时间

2025年12月-2026年12月（暂定）
三、项目内容
协助文物安全巡查

1.成立文物安全巡查及管理班子，组织检查人员，并安排一名专职人员负责信息收集、整理、上报工作，并按项目要求提交文物安全巡查台账。

2.定期组织工作人员协助我局开展文博单位安全巡查，全年对我区203处不可移动文物、8家博物馆等共计约211家文博单位，完成12次全覆盖巡查，共计2532家次。安全巡查项目组负责人需具备注册安全工程师证书，每家次巡查工作需安排不少于2名工作人员共同开展。

3.对安全巡查过程发现的隐患，提出专业整改意见，从技术和管理层面积极消除各类安全隐息，督促落实整改，及时将隐患整改台账上报龙华区文化广电旅游体育局。

文物航拍

为实现所有文物无死角全覆盖，大幅提升巡查效率、避免人工遗漏，对龙华区全域203处不可移动文物通过定期影像记录及时捕捉文物本体及周边环境的细微变化，精准排查安全隐患，每半年一次，共两次。

文博单位应急演练

组织2次龙华区文博单位消防安全应急演练，2次应急演练活动为不同主题，每次参训人员不少于40人，将演练活动与加强文博单位人员安全知识教育和应急救援演练相结合，增强从业人员的安全防范意识，提高从业人员识灾、辨灾、防灾、逃灾和自救、互助、共救能力。

项目要求

项目由深圳市龙华区文化广电旅游体育局管理，承办机构需按照项目及深圳市龙华区文化广电旅游体育局要求协助开展相关工作，需随时响应安全巡查工作需求。

本次列入文物安全巡查的文博单位以名单公布的211家为基数，但不仅限于名单中的211家场所，如在日常巡查、其他部门移交、群众反馈等过程发现新的上述类型场所，一并纳入本项目服务要求进行安全巡查;可结合实际经营和状态变化，将部分文博单位从安全巡查名单中移除。

在服务过程中，服务供应商要按照要求及时提供本项目详细的纸质和电子版台账及材料(包括但不限于文物安全巡查台账、隐患整改台账、消防演练活动总结等)。

报价限额80万元，项目报价表需与下表保持一致：

	序号
	项目名称
	数量
	内容

	1
	安全巡查
	2532家次
	定期组织工作人员对区内不可移动文物点、博物馆等共计约211家文博单位进行安全巡查

	2
	文物航拍
	406家次
	对龙华区全域203处不可移动文物进行航拍，每半年一次，共两次。

	3
	应急演练

（物料租用）
	2次
	1.灭火器6具、烟雾弹4个、烟雾饼2个、急救箱1个、呼吸器1个、灭火毯1张、模拟假人1个、急救担架2个、汽油2罐、着火桶4个、毛巾16条、对讲机6个、防毒面具4个、横幅1条、矿泉水2箱、消防水带水枪1套等

2、背景板7米*5米（桁架），油布背面，根据2次不同活动主题设计、制作

3、易拉宝宣传展架2个，根据2次不同活动主题设计、制作

4、指示牌kt板2个，根据2次不同活动主题设计、制作

5、音响设备（含现场调试）

6、桌子2张，椅子40张

7、物料来回运输与清理

8、主持人1人/次

9、消防演练人员2人/次，需具有丰富的消防演练经验

10、医疗人员2人/次，需具有丰富的医疗救助经验

11、活动工作人员2人/次

12、消防演练专家1人/次，需具备消防安全管理人员相关资质

	投标价格（万元）：                    （注意：以万元为单位，并最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、安全生产许可证、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
六、选定供应商方法
综合评分法
七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	30分
	40分
	30分


（三）评分标准
	报价

（30分）
	评分

因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

	商务部分

（30分）
	评分

因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项安全技术服务类项目业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致临时采购小组无法辨认的，不得分。

	
	拟安排项目团队成员

（10分）
	评审内容

拟安排的项目团队成员情况：

1.具有大专（或以上）学历，得2分，最高得4分（注：提供重复学历的其他人员不累计分值。）；

2.持有注册安全工程师证书，3分/人,最高6分(附相关证书、同一人可重复得分）

（二）评审依据：

1.提供学位或学历证书，原件备查。

2.工作经验需提供证书或其他可以证明的材料以及满足评分要求的服务内容。

	
	诚信

承诺

（5分）
	（一）评审内容：

投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。

（二）评审依据：
投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。

	
	服务

承诺

（5分）
	（一）评审内容：

投标人需针对本项目提供服务承诺。提供服务承诺得5分，未提供不得分，格式自拟。

	技术部分（40分）
	实施

方案

（20分）
	（一）评审内容：

项目实施方案中包括但不限于:工作内容、项目开展计划、项目重难点分析。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。

（二）评审依据：
在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：

1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分；

2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得4分；

4.差：其它情况不得分。

	
	质量保障措施及方案

（20分）
	（一）评审内容：
投标人需针对本项目提供质量保障措施及方案，方案内容包括但不限于:时间保障措施、人员管理措施、质量管理措施。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。
二、评分标准：
在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：

1.优：质量保障措施内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分；

2.良：质量保障措施内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

3.中：质量保障措施内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得4分；

4.差：其它情况不得分。


（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。
（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“2025-2026年文物安全巡查和应急演练项目”+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式:0755-23338140
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。






