附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 同心龙华议政厅项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共深圳市龙华区统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 72.00 | 70.00 | 70.00 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 72.00 | 70.00 | 70.00 |  |  | - |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.投标人应深度挖掘议题要点，邀请行业内知名专家学者根据各自擅长的领域对重点议题进行深入解读、讨论并提出意见建议，相关区职能部门现场回应，进行政策宣讲，活动现场形成浓烈的议政氛围。 2.提前邀请新闻媒体人员，现场活动要按规定要求在市、区级媒体上进行宣传报导，并确保有统战元素。 3.投标人要对嘉宾观点意见进行梳理汇总，撰写向区委区政府的建议报告，报告内容需有深度、有见地、有针对性，并落脚于龙华区实际给出可行性建议，为区委区政府作决策提供参考。 4.活动后要对现场市民群众意见建议进行梳理汇总，请相关职能部门及时予以回应，并后续对活动中提出的建议意见进行持续跟进和反馈，确保议政内容得到有效的落地落实。 |  |  |  |  | 1.投标人应深度挖掘议题要点，邀请行业内知名专家学者根据各自擅长的领域对重点议题进行深入解读、讨论并提出意见建议，相关区职能部门现场回应，进行政策宣讲，活动现场形成浓烈的议政氛围。 2.提前邀请新闻媒体人员，现场活动要按规定要求在市、区级媒体上进行宣传报导，并确保有统战元素。 3.投标人要对嘉宾观点意见进行梳理汇总，撰写向区委区政府的建议报告，报告内容需有深度、有见地、有针对性，并落脚于龙华区实际给出可行性建议，为区委区政府作决策提供参考。 4.活动后要对现场市民群众意见建议进行梳理汇总，请相关职能部门及时予以回应，并后续对活动中提出的建议意见进行持续跟进和反馈，确保议政内容得到有效的落地落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标（50） |  | 数量（20） | 活动期数 | 3期 | 2期 |  | 3 |  |  | 3 |  | 受疫情不可抗力因素的影响第三期活动无法按期举行，非主观原因导致，不应扣分。 |  |
|  |  |  |  | 南都APP直播 | 3次 | 2次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 议政活动短视频 | 3次 | 2次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南都APP资讯 | 3条 | 2条 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 深圳大件事微信公众号推送 | 3条 | 2条 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南方都市报深圳大件事B叠1/2版 | 3次 | 2次 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 质量（15） | 合同要求达成率 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 时效（15） | 在合同规定的服务期内，按时完成计划活动。 | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益目标 （30） |  | 经济效益（5） | 邀请行业内知名专家学者根据各自擅长的领域对重点议题进行深入解读、讨论并提出意见建议，促进各类学术经济交流 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益（15） | 增强区委区政府决策的科学性 | 100% | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益（5） | 聚焦民生热点、回应群众呼声，营造良好的氛围，维护社会长治久安。 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标（5） | 每期邀请龙华区各职能部门和统战成员，就群众关心的热点问题与市民展开对话交流活动。打造区职能部门、统战成员、市民群众三方对话机制，发挥统战对象人才和智力聚集的优势、增强区委区政府决策的科学性，打造统战成员参政议政的“龙华品牌”。 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 | 活动后对现场市民群众意见建议进行梳理汇总，请相关职能部门及时予以回应，并后续对活动中提出的建议意见进行持续跟进和反馈，确保议政内容得到有效的落地落实。 | 95% | 93% |  | 10 |  |  | 9 |  | 市民群众有众多不同领域问题的需求，我部门逐步完善开展中 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 唐宇 |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  | 2020.05.27 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。