附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 参政议政工作经费 |  |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委 统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 各民主党派、知联会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 264.97 |  | 268.97 |  | 268.97 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 264.97 |  | 268.97 |  | 268.97 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.培训费：通过培训做到学有所思、学有所得、学有所成。引导广大党外知识分子弘扬爱国奋斗精神，担当时代新使命，结合职责，把个人梦想、爱国之情、报国之志融入祖国发展和经济特区建设的伟大事业中。 2.印刷费：形成《深圳市龙华区民主党派及无党派人士课题调研报告汇编》，供区委、区政府决策参考及相关部门参阅。 3.支持民主党派及无党派人士加强自身建设。支持我区各民主党派及无党派人士加强自身建设，有计划、有重点、有步骤开展各项加强自身建设活动，探索创新基层组织活动新思路新形式，凝聚思想共识，优化组织结构，健全工作机制，提升队伍素质。 4.支持民主党派及无党派人士课题调研。各民主党派基层组织及无党派人士围绕区委、区政府重点工作，科学选题、深入调研，充分发挥我区民主党派及无党派人士在教育、文化、科技、经济等领域的优势，每个民主党派基层组织及无党派人士分别至少报送1篇以上高质量课题调研报告，集中智慧，打造建言献策平台，完善参政议政渠道。 5.举办民主党派及无党派人士赴外地考察调研活动。引导民主党派及无党派人士为我区社会经济发展建言献策，提升民主党派、知联会领导班子成员的调查研究、参政议政能力。 6.党外知识分子工作。广泛联系和团结我区党外知识分子，把党外知识分子紧紧团结在党的周围，做好对党外知识分子的政治引领，支持党外知识分子在新时代岗位建功、建言献策、服务社会、成就理想。 7.慰问民主党派成员。表达党委、政府对民主党派老成员的关心和关怀，支持他们履行职能，发挥余热。 |  |  |  |  |  |  | 1.培训费：通过培训做到学有所思、学有所得、学有所成。引导广大党外知识分子弘扬爱国奋斗精神，担当时代新使命，结合职责，把个人梦想、爱国之情、报国之志融入祖国发展和经济特区建设的伟大事业中。 2.印刷费：形成《深圳市龙华区民主党派及无党派人士课题调研报告汇编》，供区委、区政府决策参考及相关部门参阅。 3.支持民主党派及无党派人士加强自身建设。支持我区各民主党派及无党派人士加强自身建设，有计划、有重点、有步骤开展各项加强自身建设活动，探索创新基层组织活动新思路新形式，凝聚思想共识，优化组织结构，健全工作机制，提升队伍素质。 4.支持民主党派及无党派人士课题调研。各民主党派基层组织及无党派人士围绕区委、区政府重点工作，科学选题、深入调研，充分发挥我区民主党派及无党派人士在教育、文化、科技、经济等领域的优势，每个民主党派基层组织及无党派人士分别至少报送1篇以上高质量课题调研报告，集中智慧，打造建言献策平台，完善参政议政渠道。 5.举办民主党派及无党派人士赴外地考察调研活动。引导民主党派及无党派人士为我区社会经济发展建言献策，提升民主党派、知联会领导班子成员的调查研究、参政议政能力。 6.党外知识分子工作。广泛联系和团结我区党外知识分子，把党外知识分子紧紧团结在党的周围，做好对党外知识分子的政治引领，支持党外知识分子在新时代岗位建功、建言献策、服务社会、成就理想。 7.慰问民主党派成员。表达党委、政府对民主党派老成员的关心和关怀，支持他们履行职能，发挥余热。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标（50） |  | 数量 |  | 1.开展党外知识分子主题讲座1场、主题教育2场、专题培训1场。 |  | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.支持7个民主党派及无党派人士做好课题调研、自身建设工作。 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | - 加强政治引领，巩固共同思想政治基础，履职尽责能力提升激励他们在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，充分发挥作用。 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.提交了8篇高质量的调研成果，并汇编成册；进一步为民主党派基层组织及知联会建设工作提供服务保障和经费支持。 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 |  | 1.12月底前完成党外知识分子主题讲座1场、主题教育2场、专题培训1场。 |  | 4 | 4 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.12月底前8篇具有真知灼见、高质量的调研成果，并汇编成册，全部送呈区委区政府及相关部门决策参考。 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 1.深入基层参与公益慈善、咨询服务等实践活动，充分展示我区党外知识分子志愿者风采。 |  | 100% | 100% |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.围绕区委、区政府的各项战略目标以及群众普遍关心的难点、热点问题，科学选题，开展课题调研。 |  | 100% | 100% |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 1.广泛团结凝聚我区党外知识知子，增强凝聚力，进一步增进交流联谊。 |  | 100% | 100% |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.支持民主党派及无党派人士加强自身建设，建立健全工作机制，扩大组织规模；进一步建立完善支持民主党派和无党派人士调研机制。 |  | 100% | 100% |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 |  | 1.组织开展形式多种多样的活动，得到了党外知识分子的一致认可，营造了良好的氛围，增进友谊。 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.多种形式开展调研，进一步加强各民主党派及无党派人士组织凝聚力，发挥智力密集作用；开展自身建设，增进友谊，凝聚共识，进一步加强组织、制度建设、思想建设，得到了各党派的认可。 |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 林韶娟 |  | 联系方式： |  | 23332915 |  |  | 填报日期： |  |  | 2020.05.22 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。