附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 党派服务工作 |  |  | 项目类别 |  |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 龙华区民主党派服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  |  | 新增（ ） 延续（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 73.75 |  | 64.62 | 64.62 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 73.75 |  | 64.62 | 64.62 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办各类活动，加强民主党派思想政治建设，提升党派自身建设和履职能力。 |  |  |  |  |  | 共举办教育培训、考察调研、社会服务等活动9场，民主党派成员共同思想政治基础进一步坚定，自身建设和履职更加充分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 （50） |  | 数量（20） | 1.举办民主党派、无党派人士培训班1场。 2.举办民主党派、无党派人士参加纪念新中国成立70周年系列活动（含诗歌朗诵、书画摄影展、教育基地行）共3场。 3.开展龙华区民主党派、无党派人士2019年赴长三角地区考察调研活动1场。 4.举办走读龙华1期。 5.举办党派社会服务活动3场。 |  | 9场 | 9场 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量（20） | 培训人员合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参与的民主党派成员人数 |  | 约450人次 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效（10） | 2019年全年 |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标（30） |  | 社会效益(20) | 1.服务我区民主党派、无党派人士加强自身建设。 2.服务民主党派、无党派人士提高履职能力。 3.巩固我区多党合作的政治基础。 |  | 优良 | 优良 |  | 20 |  |  | 19 |  | 需进一步加强对党派自身建设的支持保障。 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标(10) | 1.凝聚民主党派、无党派人士共同思想政治基础。 2.提高民主党派、无党派人士政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。 |  | 优良 | 优良 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 | 了解民主党派、无党派人士对相关活动满意度。 |  | 95% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。