附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工商联及非公党建工作经费 |  |  |  | 项目类别 |  |  |  |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 工商经济联络科（非公经济组织党建科） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  |  | 项目属性 |  |  |  |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 161.22 |  |  | 163.35 |  | 163.35 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 161.22 |  |  | 163.35 |  | 163.35 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.非公有制经济代表人士理想信念教育培训班。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。 2.开展6期“企业家大讲堂”系列讲座。加强对非公有制经济代表和民营企业家的教育培养，服务企业家传承创新，助推企业家交流成长。 3.接待其他地区工商联来我区调研考察及座谈交流。进一步加强与各级工商联的交流与合作。 4.接待3场工商联日常工作会议。进一步加强工商联工作的基础建设，提高工作的有效性和水平。 5.编印工商联（总商会）会刊。进一步扩大区工商联（总商会）的社会影响力，扩大宣传效果。 6.组织赴对口帮扶地区开展致富思源活动。引导非公有制经济人士自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业。 7.专版宣传。进一步扩大区工商联的社会影响力。 8.开展经济或工商联、商会、协会等交流活动。进一步加强与各行业非公经济人士、商协会的交流与互动。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.非公有制经济代表人士理想信念教育培训班。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。 2.开展6期“企业家大讲堂”系列讲座。加强对非公有制经济代表和民营企业家的教育培养，服务企业家传承创新，助推企业家交流成长。 3.接待其他地区工商联来我区调研考察及座谈交流。进一步加强与各级工商联的交流与合作。 4.接待3场工商联日常工作会议。进一步加强工商联工作的基础建设，提高工作的有效性和水平。 5.编印工商联（总商会）会刊。进一步扩大区工商联（总商会）的社会影响力，扩大宣传效果。 6.组织赴对口帮扶地区开展致富思源活动。引导非公有制经济人士自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业。 7.专版宣传。进一步扩大区工商联的社会影响力。 8.开展经济或工商联、商会、协会等交流活动。进一步加强与各行业非公经济人士、商协会的交流与互动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标（50分） |  | 数量 （20分） | 1、工商联日常履职工作7次、各类材料印刷3次 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 |  |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、开展非公有制经济人士理想信念教育培训、区非公经济组织党委所属党员培训、入党积极分子培训，共3期 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、接待其他地区工商联来我区调研考察及座谈交流 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、开展工商联执委会（理事会）会议1次 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、编印工商联（总商会）会刊4期 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、举办“企业家大讲堂”活动，共6期 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因:2019年2月过年前后企业家返乡欢度春节及筹备2019年执委会（理事会）暨年会事宜，未于2019年2月举办一期企业家大讲堂。 改进措施：合理计划举办活动时间，避免时间冲突。 |  |
|  |  |  |  | 7、开展经济或工商联、商会、协会等交流活动共4次 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、党员活动 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、班子成员履职补贴 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、班子成员持证补贴 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量（15） | 1、培训班、讲座、活动的效果 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、工作会议、调研交流、宣传的成果 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效（15） | 1、及时完成各项活动的举办 |  |  |  |  | 100% | 95% |  | 15 |  |  | 13 |  | 偏差原因:2019年2月过年前后企业家返乡欢度春节及筹备2019年执委会（理事会）暨年会事宜，未于2019年2月举办一期企业家大讲堂。 改进措施：合理计划举办活动时间，避免时间冲突。 |  |
|  |  |  |  | 2、补贴发放及时性 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、工作完成率 |  |  |  |  | 100% | 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标（30分） |  | 经济效益 | 为我区民营企业家们搭建一个高端、开放、专业的主题式交流学习平台，帮助企业家们提高适应宏观经济形势的能力和水平，提升企业家人文素养、管理智慧、道德情操 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、提升应对市场变化的能力和企业发展的信心、增加对社会的信誉和责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 提升企业家人文素养、管理智慧,增加对社会的责任，树立生态经济效益的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 1、增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、提升应对市场变化的能力和企业发展的信心、增加对社会的信誉和责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、帮助企业家们提高适应宏观经济形势的能力和水平，提升企业家人文素养、管理智慧、道德情操 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 | 1、企业家满意度 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、党员满意度 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。