附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 民主党派社会服务品牌化服务项目 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√ ）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 |  | 龙华区民主党派服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ √ ） 延续（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 37.26 | 36.26 | 36.26 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 37.26 | 36.26 | 36.26 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 策划、实施公益进社区、敬老助残、文体联谊等活动项目，为辖区的相关弱势群体提供形式多样的专业服务，初步形成民主党派社会服务品牌，民主党派的优势和影响力初步体现。 |  |  |  |  | 为辖区相关弱势群体提供了形式专业服务，增强了他们的获得感，初步形成民主党派社会服务品牌，民主党派的人才和智力优势进一步发挥，社会影响力显著提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标 （50） |  | 数量（20） | 1.协助组织党派社会服务活动3场，落实活动场地，组织党派成员参加等。 2.协助党派开展社会服务活动约14场，落实场地、安排行程等，组织党派成员参加。 3.邀请党派成员参加区委和统战部各类会议27场。 4.服务民主党派、知联会召开会议17场。 5.协助党派服务中心开展接待活动15场次。 6.协助组织民主党派成员参加培训考察活动3场。 7.协助发动党派成员参加龙华区民主党派、无党派人士纪念新中国成立70周年活动3场。 8.协助组织民主党派、无党派人士参加“同心龙华”议政厅活动3场。 9.协助做好区知联会加强自身建设和举办有关活动。 10.协助完成各类宣传报道34篇次。 | 9项 | 9项 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量（20） | 1.项目服务期满前机构提交项目实施报告。 2.委托专业评价机构对项目实施情况进行评估。 | 优良 | 优良 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效（10） | 2019年全年 | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益目标（30） |  | 社会效益(15) | 1.最大限度地发挥民主党派“人才荟萃、智力密集”的优势。 2.举办相关社会服务活动，满足辖区广大弱势群体需求，提升其获得感。 3.协助民主党派、无党派人士加强自身建设和履职能力。 | 优良 | 优良 |  | 15 |  | 14 |  | 可进一步扩大社会服务受众。 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标(15) | 1.民主党派、无党派人士社会影响力的逐步扩大； 2.引导民主党派、无党派人士在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定发挥积极作用； 3.对中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的践行与宣传。 | 优良 | 优良 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标（10） | 对每场活动的受众进行调查。 | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。