附件4

| 项目支出绩效自评表 （2019年） 填表单位（公章）：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宣传及信息化工作 |  |  | 项目类别 |  | 常规 （√）一次性（ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 中共深圳市龙华区统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共深圳市龙华区统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 120.60 | 122.60 | 122.59 |  |  | 10 |  |  | 99.99% |  | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 120.60 | 122.60 | 122.59 |  |  | - |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.办公费：订阅任务报刊、杂志等30万元参照往年订阅记录，共需约30万用于订阅报刊任务 2.委托业务费：1、微信公众号管理及服务，开展龙华同心圆公众号系列宣传活动，增加粉丝数量、扩大宣传效果。2、宣传信息栏更新维护服务，更新维护包含设计费、印刷费、制作费、安装费等。3、信息化系统运维服务，服务涵盖各科室的终端办公硬件设备及日常办公所需的应用环境，从应用系统、信息资产、基础架构、规章制度、应急保障等五个进行全方位的梳理，逐步形成符合用户应用环境的工作模式，能够为相关设备提供稳定可持续的有力保障。" |  |  |  |  | 1.办公费：订阅任务报刊、杂志等30万元参照往年订阅记录，共需约30万用于订阅报刊任务 2.委托业务费：1、微信公众号管理及服务，开展龙华同心圆公众号系列宣传活动，增加粉丝数量、扩大宣传效果。2、宣传信息栏更新维护服务，更新维护包含设计费、印刷费、制作费、安装费等。3、信息化系统运维服务，服务涵盖各科室的终端办公硬件设备及日常办公所需的应用环境，从应用系统、信息资产、基础架构、规章制度、应急保障等五个进行全方位的梳理，逐步形成符合用户应用环境的工作模式，能够为相关设备提供稳定可持续的有力保障。" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出目标（50） |  | 数量（20） | 每日报刊 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周公众号推送 | 1-3篇 | 1-3篇 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传信息栏 | 更新1—2次 | 更新2次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息稿酬 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量（15） | 项目实施计划 | 微信公众号宣传持续推送，按计划达到年度粉丝增涨 | 年度粉丝增长量达到计划数 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 时效（15） | 信息稿酬发放及时性 | 100% | 100% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作及时完成率 | 100% | 100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益目标 （30） |  | 经济效益（5） | 关键问题的解决程度 | 达到良好程度 | 达到良好程度 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益（15） | 微信公众号管理及服务，开展龙华同心圆公众号系列宣传活动，增加粉丝数量、扩大宣传效果 | 增长10000粉丝 | 增长10000粉丝以上 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标（10） | 信息化系统运维服务，服务涵盖各科室的终端办公硬件设备及日常办公所需的应用环境，从应用系统、信息资产、基础架构、规章制度、应急保障等五个进行全方位的梳理，逐步形成符合用户应用环境的工作模式，能够为相关设备提供稳定可持续的有力保障。 | 100% | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 97% |  | 5 |  |  | 4 |  | 社会公众信息需求丰富多变 |  |
|  |  |  |  | 企业满意度 | 100% | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期： |  |  | 2020.05.27 |  |  |  |  |

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。