版画艺术博物馆及史学馆2026年系列展览服务项目需求书
一、项目目标
观澜版画艺术博物馆是观澜版画原创产业基地重要的学术项目和整体规划建设的重要组成部分，是版画基地发展的学术保障。2026年中国版画博物馆将继续为大众带来一系列精彩的版画艺术展览，使观众能从更广、更深的角度去认识版画、了解版画，让版画艺术融入人们的生活之中。项目内容包括：举办2026年马主题展览，海阔天高——亚太国家版画作品邀请展，2026年国际系列交流展（冰岛展和泰国展）共两场，齐凤阁版画史学馆系列展览共两场。
二、服务时间

2026年3月至2026年12月
三、项目内容
按要求完成展览项目包括但不限于：具体服务内容为根据双年展主题,结合展厅、展品实际需求，进行展览展陈设计与物料设计、展览布展与物料制作、展出作品装裱、展览展前册设计制作、展墙粉刷等相关工作。
四、报价限额

项目报价限额为91万元,且报价项目表需与下表保持一致。

	1
	2026年马主题展览
	展览展陈设计
	1
	项
	展览展陈设计，设计内容包括：前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面设计7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及刻字文字设计、作品标签等相关展览陈列设计。)注：可依据实际需求选取其中两项进行设计。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	作品装裱
	214
	幅
	实木、铝合金框条、作品防潮封装，立体精装，有机玻璃(一次性）

	
	
	展览布展与物料制作
	1
	项
	布展、挂画、展陈物料制作（前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及区域文字不干胶字制作，标签制作等）注：可依据实际需求选取其中两项进行制作。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	展览撤展
	1
	项
	展览撤展，拆框、展墙清理

	
	
	展墙粉刷
	1
	项
	需粉刷展墙面积约1950平方米，优质环保无味油漆；刷三遍，腻子粉打底（3遍）

	
	
	展览展前册设计制作
	600
	本
	23.5*29CM，12页-16页，超感特种纸，四色印刷，骑马钉，封面UV处理

	
	
	展览图录采集
	214
	幅
	规格：超高清600DPI扫描；作品图片采集、编校

	2
	海阔天高

——亚太国家版画作品邀请展
	展览展陈设计
	1
	项
	展览展陈设计，设计内容包括：前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面设计7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及刻字文字设计、作品标签等相关展览陈列设计。注：可依据实际需求选取其中两项进行设计。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	作品装裱
	190
	幅
	实木、铝合金框条、作品防潮封装，立体精装，有机玻璃(一次性）

	
	
	展览布展与物料制作
	1
	项
	布展、挂画、展陈物料制作：前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及区域文字不干胶字制作，标签制作等。注：可依据实际需求选取其中两项进行制作。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	展览图录采集
	190
	幅
	规格：超高清600DPI扫描；作品图片采集、编校

	
	
	展览展前册设计制作
	400
	本
	23.5*29CM，12页-16页，超感特种纸，四色印刷，骑马钉，封面UV处理

	3
	致敬自然——冰岛 ValgerðurHauksdóttir版画作品展
	展览展陈设计
	1
	项
	展览展陈设计

（设计内容包括：前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面设计7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及刻字文字设计、作品标签等相关展览陈列设计。)注：可依据实际需求选取其中两项进行设计。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	作品装裱
	90
	幅
	实木、铝合金框条、作品防潮封装，立体精装，有机玻璃(一次性）（齐凤阁史学馆展厅面积约500㎡，展线长103m）

	
	
	展陈物料制作
	1
	项
	布展、挂画、展陈物料制作（前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及区域文字不干胶字制作，标签制作等）注：可依据实际需求选取其中两项进行制作。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	展览展前册设计制作
	500
	本
	23.5*29CM，12页-16页，超感特种纸，四色印刷，骑马钉，封面UV处理

	
	
	展览撤展
	1
	项
	展览撤展，拆框、展墙清理

	4
	彼岸·此岸——2026泰国当代版画邀请展
	展览展陈设计
	1
	项
	展览展陈设计

（设计内容包括：前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面设计7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及刻字文字设计、作品标签等相关展览陈列设计。)注：可依据实际需求选取其中两项进行设计。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	作品装裱
	90
	幅
	实木、铝合金框条、作品防潮封装，立体精装，有机玻璃(一次性）（齐凤阁史学馆展厅面积约500㎡，展线长103m）

	
	
	展陈物料制作
	1
	项
	布展、挂画、展陈物料制作（前言1.2*2.4米、开幕背景墙12.5*4米、展览区域画面7.5*8米，3.7*4.7米，3.18*1.38米，4.5*4米，61*81厘米，70*90厘米、指示牌50*34厘米、水晶字及区域文字不干胶字制作，标签制作等）注：可依据实际需求选取其中两项进行制作。计划于3号展厅，展厅面积约为2080平方米。

	
	
	展览展前册设计制作
	500
	本
	23.5*29CM，12页-16页，超感特种纸，四色印刷，骑马钉，封面UV处理

	
	
	展览撤展
	1
	项
	展览撤展，拆框、展墙清理

	5
	齐凤阁版画史学馆系列展览—版画家双个案研究展
	作品装裱费
	80
	幅
	展览装裱60件作品，包括作品手工托平、实木条装框、立体精装、防潮过膜、亚克力装裱、高透玻璃、定制尺寸(注：一次性使用）

	
	
	设计费
	1
	项
	设计内容包括：

1.展厅大海报设计1个（370*740cm）；

2.户外海报设计3个（318*138cm）；

3.前言、艺术家简介等展览区域文字和画面排版设计、作品标签；（齐凤阁史学馆展厅面积约900㎡，展线长103m）

	
	
	展陈物料制作
	1
	项
	1.展厅大海报：1个（370*740cm含出血位）室内网格布吊旗；

2.户外海报：3个（318x138cm），高清黑底布折边包绳打孔；

3.前言展板：（150*400cm*2）黑底车贴+现场裱10mm雪弗板包边；

4.简介展板：（150*400cm*2）黑底车贴+现场裱10mm雪弗板包边；

5.作品标签（12*8.5*0.5cm，车贴裱雪弗板）；

（齐凤阁史学馆展厅面积约900㎡，展线长103m）

	
	
	布展费
	1
	项
	包含展墙的清理、修缮、版画作品上墙及调整、物料安装、废弃物清理等。

	6
	齐凤阁版画史学馆系列展览—2026《中国版画》年度提名展
	作品装裱费
	80
	幅
	展览装裱60件作品，包括作品手工托平、实木条装框、立体精装、防潮过膜、亚克力装裱、高透玻璃、定制尺寸(注：一次性使用）

	
	
	设计费
	1
	项
	设计内容包括：

1.展厅大海报设计1个（370*740cm）；

2.户外海报设计3个（318*138cm）；

3.前言、艺术家简介等展览区域文字和画面排版设计、作品标签；

（齐凤阁史学馆展厅面积约900㎡，展线长103m）

	
	
	展陈物料制作
	1
	项
	1.展厅大海报：1个（370*740cm含出血位）室内网格布吊旗；

2.户外海报：3个（318x138cm），高清黑底布折边包绳打孔；

3.前言展板：（150*400cm*2）黑底车贴+现场裱10mm雪弗板包边；

4.简介展板：（150*400cm*2）黑底车贴+现场裱10mm雪弗板包边；

5.作品标签（12*8.5*0.5cm，车贴裱雪弗板）；

（齐凤阁史学馆展厅面积约900㎡，展线长103m）

	
	
	布展费
	1
	项
	包含展墙的清理、修缮、版画作品上墙及调整、物料安装、废弃物清理等。

	投标价格（万元）：         （以万元为单位，并最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
六、选定供应商方法
综合评分法

七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	20分
	50分
	30分


 （三）评分标准
	报价

（30分）
	评分因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

	商务部分

	商务部分

（20分）
	评分因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项展览活动类项目业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：

合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。

	
	拟安排项目负责人（5分）
	（一）评审内容

拟安排的项目负责人（须为自有员工）情况：

1、具有本科（或以上）学历的，得2分；本项最高2分。

2、具备美术创作有关工作经验的，得3分；本项最高3分。

以上合计最高得5分。

（二）评审依据：

1、提供学位或学历证书或学信网查询记录，原件备查。
2、提供相关证书证明材料。

3、工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料；合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。

	
	项目完成（服务期满）后的服务承诺（5分）
	（一）评审内容：

根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.在服务期满后主动交接项目相关资料；

2.确保交接资料完整、规范、可追溯，涵盖策划、设计、实施等全流程档案，并提供电子与纸质双版本。
（二）评审依据：

提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	技术部分

	技术部分

（50分）
	实施方案（30分）
	（一）评审内容：

根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.展览构架；

2.展览内容策划；

3.展示方式与技术应用；
4.展陈场景设计图。
（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得5分，最高得20分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得10分；

2.良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得7分；
3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得4分；

4.差：其它情况不得分。

	
	质量保障措施及方案（20分）
	（一）评审内容：
根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量保障措施及方案。包括但不限于以下内容：

1.具备详细的完成时间保障措施及承诺；

2.详细阐述项目人员管理制度与措施；

3.详细阐述项目质量管理制度与措施。

二、评分标准：
满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分；

2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加6分；

3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分；

4.差：其它情况不得分。


（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；
2.法定代表人身份证复印件；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；
6.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。
（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“版画艺术博物馆及史学馆2026年系列展览服务”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式:0755-23338140
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




