附件

龙华区2025年福利彩票公益金项目情况表
项目实施单位	深圳市龙华区民政局	项目名称	儿童福利工作
项目单位责任人	朱哲雯	联络人及联系方式	李孟，0755-23336401
项目资金（万元）	资金来源	福彩公益金	资金下达数（万元）	50
实际支出（万元）	49.95526	其中：彩票公益金支出（万元）	49.95526
资金是否结余	是	结余处理	财政回收
项目概况： 根据部、省、市关于困境儿童服务提质和流动儿童摸排的工作部署，为提升龙华区困境儿童服务质量和水平，完善困境儿童关爱服务，健全流动儿童监测摸排和统计分析工作机制，全面提升关爱服务质量，筑牢基层基础，促进困境儿童全面发展。
项目内容
实施内容： 提升龙华区困境儿童服务质量和水平，完善困境儿童关爱服务健全流动儿童监测摸排和统计分析工作机制，全面提升关爱服务质量，筑牢基层基础，促进困境儿童全面发展。
资金使用情况：2025年下达我局福彩金共50万元，总支出49.95526万元。
项目完成情况： 1.2025年，出台困境儿童信息筛查与分级分色工作机制并指导基层落实，开展相关培训活动6场；

2.2025年，开展困境儿童个案跟踪服务18宗；

3.2025年，开展困境儿童朋辈成长与心理健康服务活动48场；

4.2025年，出台流动儿童监测摸排机制并指导基层落实，开展相关培训活动6场。
实际效果：全面提升关爱服务质量，筑牢基层基础，促进困境儿童全面发展。
立项依据：1.民政部等15部门《关于印发〈农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案〉的通知》（民发〔2023〕62号）；

2.广东省民政厅等19部门《关于印发〈广东省农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案〉的通知》（粤民发〔2024〕32号）；

3.深圳市民政局等19部门《关于印发深圳市贯彻落实〈广东省农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案〉工作任务分解表的通知》(深民〔2024〕49号)；

4.民政部等21部门联合印发《加强流动儿童关爱保护行动方案》（民发〔2024〕35号）；

5.广东省民政厅等10部门《关于印发〈流动儿童和留守儿童监测摸排和统计分析工作实施方案〉的通知》（粤民发〔2024〕46号）；

6.深圳市民政局等9部门《关于印发深圳市流动儿童和留守儿童监测摸排和统计分析工作方案的通知》(深民〔2024〕47号)。
项目依据
绩效评价及其他	绩效评价：总体情况良好。
审计结果：无
是否接受投诉及其他：未接受投诉
项目开展图片