龙华区民政局2026年养老服务场所安全生产检查工作项目需求书

为了进一步落实行业主管部门安全生产监管责任，有效预防和遏制养老服务场所安全生产事故的发生，保障养老服务场所人员生命和财产安全，根据《关于进一步加强养老机构安全管理的意见》《深圳市民政局办公室关于印发〈深圳市民政系统安全生产和消防安全治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（深民办〔2024〕7号）《深圳市民政局等19部门关于印发〈关于加强养老服务机构综合监管的实施方案〉的通知》文件要求以及“三管三必须”原则，我科拟委托第三方机构对辖区养老服务场所开展风险隐患排查、培训、演练等安全生产和消防安全工作项目，现结合实际，制定本方案。

- 一、项目目标及服务保障

通过全面排查辖区养老服务场所安全生产和消防安全隐患，针对性提出相应整改措施，确保隐患排查整治工作标准统一、整治隐患精准、整治成效明显，全面筑牢安全生产和消防安全“防火墙”，夯实安全生产和消防安全工作基础，高标准完成隐患整治，将安全风险降到最低。

- 第三方机构需委派不少于4名专业技术人员组成项目团队，其中：

- 项目负责人1名：负责整体协调和专家支持（非驻点，但需参加重大节点工作）。

- 项目质量技术审核人1名：负责项目成果质量审核。

- 技术骨干2名：需具备中级注册安全工程师或一级注册消防工程师资格，负责全时驻点协助开展工作。

- 二、服务范围及时间

辖区大型养老机构（指床位数不少于60张的机构）、街道长者服务中心、社区长者服务站（日间照料中心）和社区长者服务点（星光老年之家）。

服务时间：2026年6月-2027年6月

- 三、项目内容及要求

- （一）安全教育培训。制定符合龙华区养老服务领域实际的安全教育培训课程，定期开展安全教育培训。对大型养老机构每年度开展不少于8次安全教育培训，街道长者服务中心和社区长者服务站（日间照料中心），每年度开展不少于38次安全教育培训。通过系统培训，全面提升养老服务机构工作人员安全责任意识和应急处置能力。

（二）安全监管档案整理。协助整理龙华区民政局养老服务领域安全监管档案，包括但不限于安全生产政策文件、隐患整治档案、应急演练档案、安全教育培训档案及其它档案等。

（三）常态化检查。一是对大型养老机构年度开展安全隐患排查不少于62次。二是对街道（社区）长者服务中心（站）年度开展安全隐患排查不少于76次。三是对社区长者服务点（星光）年度开展安全隐患排查不少于29次。四是现场开展安全检查发现隐患问题时，给予被检查单位可行的整改建议及指导，及时跟进隐患问题整改落实情况进行复查，并建立隐患排查治理台账电子记录。

（四）临时性检查。针对突发风险或特殊时段，对辖区养老机构开展临时性检查。包括但不限于事故响应、投诉举报、特殊节点及联合行动等。

（五）应急演练指导。指导大型养老机构年度开展应急演练不少于4次；指导街道长者服务中心年度开展应急演练不少于6次。全年应急演练不少于10场次。

（六）养老服务机构安全满意度调查。系统评估养老机构安全生产管理、消防安全管理、“九防”管理及服务对象满意度评价，梳理薄弱环节，为强化风险防控提供数据支撑。生成评估报告，提炼优秀案例推广经验，助力全区养老服务安全提质增效。

- 四、服务项目及报价限额

- 2026年养老服务场所安全生产检查指导项目拟通过委托第三方机构承接实施，报价限额不超过37.67万元（人民币叁拾柒万陆仟柒佰元整），具体明细如下：

| 序号 | 项目 |  |  | 周期 | 次/项 | 报价限额(元) | 备注 | 供应商报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全教育培训 |  | 大型养老机构 | 1年 | 不少于8次 | 16000 | 由中级技术职称及以上专业人员授课。 |  |
| 2 |  |  | 街道（社区）长者服务中心（站） | 1年 | 不少于38次 | 76000 | 由中级技术职称及以上专业人员授课。 |  |
| 3 | 协助整理安全监管档案 |  |  | 1年 | 5 | 5000 |  |  |
| 4 | 常态化 检查 | 大型养老机构 |  | 1年 | 不少于62次 | 124000 |  |  |
| 5 |  | 街道（社区）长者服务中心（站）） |  | 1年 | 不少于76次 | 91200 |  |  |
| 6 |  | 社区长者服务点（星光老年之家） |  | 1年 | 不少于29次 | 14500 |  |  |
| 7 | 临时性检查 |  |  | 1年 | 10 | 20000 |  |  |
| 8 | 应急演练指导 |  |  | 1年 | 不少于10次 | 20000 |  |  |
| 9 | 养老服务机构安全满意度调查 |  |  | 1年 | 1 | 10000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 376700元 |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（四）供应商资格条件（经营范围要求）：具备安全生产相关服务资质，如安全生产技术咨询等相关资质证书，且在有效期内。

六、选定供应商方法

综合评分法

- 评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 报价 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15分 | 60分 | 25分 |

（三）评分标准

| 报价 （15分） | 评分 因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*15分，本项最高得15分。 |
| 技术 部分 （60分） | 项目工作方案（24分） | （一）评审内容： 针对本项目的需求制定项目工作方案，包含以下五项： 1.项目背景及意义分析； 2.团队人员配置及分工； 3.项目实施方法； 4.项目进度计划； 5.项目预期成果及评审方式。 （二）评审依据： 1.每满足一项得2分，全部满足得10分，全部不满足不得分。 2.在此基础上，由评审小组进一步进行评价： （1）方案内容详实具体，针对性强、可操作性强，能符合本项目技术服务需求，评审为优，得14分； （2）方案内容完整准确，有一定针对性、一定可操作性，能基本符合本项目技术服务需求，评审为良，得11分； （3）方案内容简单，针对性一般、可操作性一般，对本项目技术服务需求的符合性一般，评审为中，得8分； （4）方案内容简单，无针对性、无可操作性，不能符合本项目安全技术服务需求，评审为差，不得分。 以上累计得分，最高得24分。 |
|  | 项目重点、难点及解决方案（5分） | （一）评审内容 针对本项目的需求制定项目重点、难点分析及解决方案，包含以下三项： 1.项目各类重点、难点的分析； 2.项目各类重点、难点的应对措施； 3.针对项目实施提出的相关合理化建议。 （二）评审依据： 满足第1、2项每项得2分，满足第3项得1分，全部满足得5分，全部不满足不得分。 |
|  | 项目保障措施（10分） | （一）评审内容： 针对本项目的需求制定项目质量保障措施，包含以下三项： 1.项目安全保障措施； 2.项目质量保障措施； 3.后勤保障措施。 （二）评审依据： 1.每满足一项得1分，全部满足得3分，全部不满足不得分。 2.在此基础上，由评审小组进一步进行评价： （1）项目保障措施合理，可靠，针对性好，评审为优，得7分； （2）项目保障措施比较合理，可靠，针对性较好，项目服务的连续性和稳定性比较好，评审为良，得4分； （3）项目保障措施基本合理、可靠，项目服务的连续性和稳定性一般，评审为中，得1分； （4）项目保障措施不合理，项目服务的连续性和稳定性差，评审为差，不得分。 以上累计得分，最高得10分。 |
|  | 拟安排的项目负责人（仅限一人）情况（10分） | （一）评审内容： 考察投标人拟安排的项目负责人情况： 1.具有理工类专业学士及以上学位的，得2分， 2.具有安全类专业副高级（或以上）职称证书的，得3分； 3.具有中级注册安全工程师证书的，得2分； 4.具有市级（或以上）政府部门颁发的有效期内的应急管理专家证书的，得2分； 5.具有参编安全隐患排查类的国家或地方标准经历的，得1分； 以上1-5项累计得分，最高得10分。 （二）证明文件： 1.（评分内容1）提供学位证书扫描件，同时提供学信网（https://www.chsi.com.cn/）查询截图。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的学位证明）。留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学位证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学位认证书扫描件或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图也予以认可； 2.（评分内容2）提供①职称证书扫描件；②提供该证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台（http://www.12333.gov.cn）官网查询结果截图。 3.（评分内容3）①注册安全工程师证书扫描件；②全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统（https://zs.cpta.com.cn/certMng）查询记录截图。 4.（评分内容4）提供政府部门颁发的专家证书扫描件。 5.（评分内容5）提供参编安全隐患排查类的国家或地方标准经历的证明材料（须体现项目负责人）作为佐证材料。 6.要求提供通过投标人购买的项目负责人在投标截止之日前近三个月的社保证明及相关证明资料作为得分依据（如投标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；若公司成立不足三个月的，则提供公司自成立之日起的社保证明）。 7.以上证明材料不提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |
|  | 拟安排的项目质量技术审核人（仅限一人）情况（5分） | （一）评审内容： 考察投标人拟安排的项目质量技术审核人情况： 1.具有理工类专业学士（或以上）学位的，得2分； 2.具有中级注册安全工程师证书，得2分； 3.具有安全评价师职业资格证书的（含原国家职业资格证书或现行职业技能等级证书），得1分； 以上1-3项累计得分，最高得5分。 （二）证明文件： 1.（评分内容1）提供学位证书扫描件，同时提供学信网（https://www.chsi.com.cn/）查询截图。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的学位证明）。留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学位证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学位认证书扫描件或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图也予以认可； 2.（评分内容2）提供①注册安全工程师证书扫描件；②全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统（https://zs.cpta.com.cn/certMng）查询记录截图。 3.（评分内容3）提供①安全评价师证书扫描件；②人力资源和社会保障部技能人才评价证书全国联网查询平台（http://zscx.osta.org.cn/）中的查询记录截图。 4.要求提供通过投标人购买的项目负责人在投标截止之日前近三个月的社保证明及相关证明资料作为得分依据（如投标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月；若公司成立不足三个月的，则提供公司自成立之日起的社保证明）。 5.以上证明材料均要求提供扫描件，原件备查，不提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |
|  | 驻点服务（6分） | （一）评审内容： 投标人承诺提供2名专职驻点技术骨干，且具备中级注册安全工程师证书或一级注册消防工程师证书，得6分； （二）评审依据： 提供《承诺函》并盖公章，格式自拟。不提供不得分。 |
| 商务部分（25分） | 同类项目业绩（20分） | （一）评审内容： 考察投标人同类业绩情况： 1.基础业绩：2021年1月1日以来（以合同签订日期为准，投标人具有安全生产检查/安全技术服务业绩的，每提供一项得2分，本小项最高分为10分。 2.额外加分：在上述基础业绩中，项目服务对象为养老机构/养老服务场所的，每提供一项得2分，本小项最高分为10分。 同一项目同时满足上述1-2项规定的，累计计分；同一项目不重复提交，两小项累计最高分不超过20分。 （二）证明文件： 投标人提供的每项业绩需按以下要求提供完整准确的证明文件，如未按以下要求提供完整证明文件的业绩不计分，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩： 1.合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、签订日期、合同双方签字盖章）、合同甲方的履约评价； 2.以上证明材料不提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |
|  | 项目完成（服务期满） 后的服务承诺（5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.在服务期满后主动交接项目相关资料； 2.配合项目检查审计等事项。 （二）评审依据： 提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |

八、供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）

1.营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、民办非企业单位登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；

6.填写《深圳市龙华区民政局供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2），提供表中投标（响应）供应商相关人员的近1个月社保缴纳情况，如未在投标（响应）供应商缴纳社保的人员，需提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

九、其他注意事项

1.供应商需在深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.采购人将通过国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人名单等的供应商拒绝其参与采购活动。

3.供应商采用电子邮箱投递方式，将投标资料发至：szlhmzj@szlhq.gov.cn，文件夹命名方式为“龙华区民政局2026年养老服务场所安全生产检查工作项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
附件1

- 诚信承诺书

致：深圳市龙华区民政局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

深圳市龙华区民政局供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |