附件

龙华区投资促进服务中心2026年场景创新

咨询服务项目采购需求

一、采购项目概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）等文件要求，加快推进龙华区现代化产业体系建设，做好辖区场景培育和开放工作，结合辖区发展实际，拟委托专业机构协助提供2026年场景创新咨询服务。

二、项目管理和服务要求

（一）服务内容

1.场景创新顶层设计研究。梳理龙华区重点产业技术供给与场景需求，对标先进地区政策、措施，诊断当前供需错配、落地堵点等问题，完成1份场景创新工作调研报告，推动完善场景创新顶层设计，并根据全区场景工作推进实际情况，协助编制场景创新中心建设方案和提供技术指导等。

2.场景清单挖掘。摸底龙华区开展场景创新的资源禀赋和产业基础，常态化收集区内各单位、重点园区、相关企业应用场景资源信息，深入挖掘项目开发建设、运营管理过程中，可能产生的应用场景需求、场景机会；广泛征集创新型企业、科研机构等相关创新主体的新技术、新产品；经征集、挖掘、打磨累计形成不少于50项场景机会清单和30项场景能力清单。

3.重大场景项目策划和标杆案例遴选。围绕“数智龙华、都市核心”建设中可能出现的重大场景，聚焦重点产业、重点片区发展需要，研究形成1份龙华区重大场景项目策划建议书，梳理支撑重大场景项目组织实施需要的能力企业、投资机构等资源，并协助组织相关各方开展研讨对接；梳理龙华区在智慧城市建设、产业数字化转型、民生事业提升等领域中新技术新产品应用且取得实际成效的场景实践成果，遴选、提炼不少于10个具有代表性、示范性的成功案例，开展宣传推广。

（二）服务时间

服务时限为6个月，自合同签订之日起计算服务时间。

（三）验收要求

根据每一项服务内容提供相关验收材料。

- 三、报价限额

该项目费用总计最高不超过40.2万元，项目报价表需与下表保持一致：

| 序号 | 项目名称 | 服务明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场景创新顶层设计研究 | 1.开展龙华区企业技术成果及场景验证需求调研，分析重点城市、先进地区场景创新政策、体系机制等，提炼可参考借鉴的经验做法； 2.结合龙华发展实际，分析场景创新的工作机制、政策支持、组织流程等，编制形成场景创新工作调研报告； 3.按照相关要求，协助编制场景创新中心建设方案，研提总体思路、功能定位与实施路径，并根据需要提供技术指导等延伸咨询服务。 |
| 2 | 场景清单挖掘 | 1.与各行业主管部门、各相关单位座谈沟通，搜集挖掘行业发展、城市治理等领域相关场景开放机会； 2.调研区内各类产业园区、龙头企业及城市运营单位等潜在场景业主单位，挖掘项目开发建设、生产运营过程中的应用场景需求； 3.广泛征集创新型企业、科研机构等相关创新主体的新技术新产品； 4.梳理、打磨累计形成不少于50项场景机会清单和30项场景能力清单。 |
| 3 | 重大场景方案策划和标杆案例遴选 | 1.围绕“数智龙华、都市核心”建设中可能出现的重大场景，聚焦重点产业、重点片区发展需要，研究形成1份龙华区重大场景项目策划建议书，梳理支撑重大场景项目组织实施需要的能力企业、投资机构等资源，并协助组织相关各方开展研讨对接； 2.梳理龙华区在智慧城市建设、产业数字化转型、民生事业提升等领域中新技术新产品应用且取得实际成效的场景实践成果，遴选、提炼不少于10个具有代表性、示范性的成功案例，开展宣传推广。 |
| 投标价格（万元）：_____________（以万元为单位，最多保留两位小数） |  |  |

四、供应商资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（三）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（六）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（七）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

五、评审规则

- （一）评审方法：□最低价法/☑综合评分法。

- （二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 50分 | 20分 |

- （三）评分标准

- 1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分30分 | 同类经验（30分） | 承接过如：场景创新、企业服务、产业研究、技术推广等同类服务项目 | 每提供一项以往类似项目得6分，本项最高得分为30分。 1.每项经验须提供中标通知书、合同关键页或验收证明等材料（材料信息需至少包含场景创新、企业服务、产业研究、技术推广等任意一项服务内容，以及合同双方的盖章），一个合同计算一个项目经验，一年一签的续签合同只计算一个项目经验。 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致采购小组无法辨认的，不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力分50分 | 服务方案（40分） | 根据项目需求提供服务方案，包含且不限于项目服务内容需求响应、实施计划、成果与质量管控、重难点分析与应对保障等。 | 1.根据投标方提供的服务方案，考察包括但不限于以下方面： （1）项目服务内容需求响应； （2）项目实施计划； （3）项目成果与质量管控； （4）重难点分析与应对保障。 服务方案每包含上述一项内容得5分，最高得20分。 2.根据各投标方服务方案的各项内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）项目服务内容需求响应（5分） 包含对场景创新顶层设计研究、场景清单挖掘、重大场景项目策划和标杆案例遴选3项服务内容认识理解和服务响应。 服务内容全覆盖采购需求，分析全面深入、贴合实际得4-5分； 服务内容基本覆盖需求，理解基本到位得2-3分； 服务内容存在缺项得1分； 未阐述不得分。 （2）项目实施计划（5分） 包含项目实施思路、工作流程、进度安排。 实施流程清晰，阶段划分科学，进度节点明确可控得4-5分； 具备基本实施流程与进度规划，可满足基础实施要求，细化程度不足得2-3分； 无清晰实施计划，进度混乱不得分。 （3）项目成果输出与质量管控（6分） 明确项目成果输出清单（包含调研报告、场景创新中心建设方案、场景机会清单、场景能力清单、重大场景项目策划建议书、场景示范标杆案例清单等），具备完善的成果审核、优化、迭代管控机制。 成果体系完整、质量管控流程严谨、可保障成果专业性、实用性、合规性得5-6分； 成果清单完整、管控机制不完善得3-4分； 成果清单存在缺项得1-2分； 未说明成果输出及管控不得分。 （4）重难点分析与应对保障（4分） 精准识别项目实施过程中的重难点问题（场景开放意愿不强、多方协同复杂等），制定科学可行的应对预案和解决举措。 重难点识别全面、有完善的应对预案和解决举措得3-4分； 识别基本到位、有基础应对举措得1-2分； 未分析重难点及应对方案不得分。 |
|  | 人员配备（10） | 项目组人员至少配备负责人1名，成员3名。 | 项目负责人具有5年以上工作经验，项目成员3名，得基础分6分；项目组人员中每拥有1名相关专业（包含科学研究类、工程技术类、经济类专业）中级职称人员加1分，最多加4分。 需提供人员职称证明材料，未提供的不得分。 |

- 3.报价

- 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

五、供应商提供资料清单（需每页加盖公章）

- 1.营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书复印件；

- 2.法定代表人证明书及授权委托书，法定代表人及受委托人身份证复印件；

- 3.“信用中国”“中国政府采购网”的无严重违法记录截图；

- 4.《政府采购投标及履约承诺函》（格式见附件1）；

- 5.报价单；

- 6.服务方案、人员配备；

- 7.同类项目服务经验证明（服务合同关键页等相关材料）；

- 8.《供应商基本情况表》（格式见附件2），并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料，未提供完全作投标无效处理。

六、其它

供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。
附件1

# 投标及履约承诺函

我单位承诺：

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

7.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

8.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期：   年   月   日

附件2

# 供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |