第一届龙华区“POWER MOVE”城市体能赛（暂定名）项目需求书

1、 项目目标
完成第一届龙华区“POWER MOVE”城市体能赛（暂定名）落地执行。
二、服务时间
2026年11月（暂定）
[bookmark: OLE_LINK2]三、项目内容及要求
（一）项目内容
暂定于2026年11月在简上体育综合体举办第一届龙华区“POWER MOVE”城市体能赛（暂定名）。本次赛事以功能性综合体能挑战为核心，结合青少年体能提升及体育嘉年华互动场景开展，进一步充实和完善辖区全民健身赛事体系。赛事采用成人组、青少年组双轨并行赛制，其中成人组设单人、双人、混合接力竞赛组别，分大众、精英两个参赛层级，适配不同运动基础的市民参与；青少年组紧扣青少年体能核心素养培育要求，结合中考体育核心能力考核内容定制赛事项目，以赛促练、强健体魄。赛事共设8个固定顺序训练站点，涵盖跑步、划船机、雪橇车推拉、滑雪机、农夫行走、风阻单车、负重弓箭步、冲刺跑等项目，选手按总用时排名。同步配套全民体育嘉年华、现场文艺表演、美食能量站、城市运动社交夜等潮流活动，丰富全民健身活动场景，提升群众参与体验感。
（2） 具体要求
（1） 制定第一届龙华区“POWER MOVE”城市体能赛（暂定名）具体实施方案和报价单；
（2） 负责统筹赛事场地搭建、视觉设计、宣传物料、赛事及嘉年华各类物料制作；
（3） 负责赛事统筹、人员调度、现场运营、竞赛组织等全流程落地执行；
（4） 负责聘请裁判、主持、医疗、摄影摄像等各类专业工作人员并统筹调配；
（5） 负责落实竞赛器材租赁、人员餐饮、宣传推广、物料运输等各项后勤保障；
（6） 负责主办方交办的其他事项。
四、报价限额
97万元，项目报价表需与下表保持一致：
	报价单

	序号
	活动类别
	分类
	项目
	数量
	单位
	备注

	1
	体能赛活动布置
	场地布置
	主背景
	50
	平方
	室内主会场背景，5*5m*2，两边异形KT板+黑底喷绘布+桁架搭建

	2
	
	
	主舞台搭建
	60
	平方
	15*4m舞台板搭建+地毯

	3
	
	
	完赛打卡点
	8
	平方
	室内主会场完赛打卡点，4*2m黑底喷绘布+桁架搭建

	4
	
	
	LED屏幕
	27
	平方
	租赁，5*5m主背景led屏幕+2*1m完赛打卡点LED屏幕，共27平方

	5
	
	
	入场门头
	8
	平方
	4*2m异形门头+装饰kt板+搭建桁架

	6
	
	
	入口背景板
	1
	项
	5*3m，黑底喷绘布+桁架搭建

	7
	
	
	检录处背景板
	1
	项
	6*3m，黑底喷绘布+桁架搭建

	8
	
	
	活动场地区域图
	1
	项
	2*3m，黑底喷绘布+桁架搭建

	9
	
	
	主会场氛围条幅
	5
	项
	27*1.3m*4，定制设计旗帜布

	10
	
	
	赛道地胶
	1
	项
	租赁，赛道序号+比赛项目分割线

	11
	
	
	推拉雪橇车草坪
	500
	平方
	租赁，500平比赛专用草坪

	12
	
	
	比赛站点标识
	1
	项
	9个项目站点标识

	13
	
	
	桌椅
	20
	套
	租赁，检录处+音控台+医疗点桌椅租赁，含桌布+kt板装饰

	14
	
	
	休息区椅子
	50
	张
	租赁，选手休息区使用

	15
	
	
	音响
	1
	套
	租赁，线阵音箱全套-12箱，含8支无线麦，线阵音响、超低音音响、监听音响、36路调音台、专业音响师全程操控

	16
	
	
	围挡
	80
	个
	室内主会场使用，加厚底部画面+框架

	17
	
	
	场外跑步地贴
	80
	个
	跑道指引地贴，绕场馆1圈

	18
	
	
	指示牌
	20
	个
	2*1.5m木质指示牌*20

	19
	
	赛事器械
	滑雪机
	40
	个
	20个/天*2天租赁

	20
	
	
	划船机
	40
	个
	20个/天*2天租赁

	21
	
	
	单车
	40
	个
	20个/天*2天租赁

	22
	
	
	壶铃
	160
	个
	租赁，规格：8kg、12kg、16kg、20kg壶铃，4种规格每种*40个，共160个

	23
	
	
	负重沙包
	120
	个
	租赁，规格：10kg、20kg、30kg负重沙包，3种规格每种*20个，共60个*2天

	24
	
	
	雪橇车
	40
	个
	20个/天*2天租赁

	25
	
	
	悬挂带
	40
	条
	20个/天*2天租赁

	26
	
	
	负重哑铃片
	320
	片
	规格：25kg,160片/天*2天租赁

	27
	
	
	跳绳
	20
	条
	20条

	28
	
	
	选手计时芯片
	1
	项
	租赁，含参赛选手检录+计时芯片

	29
	
	
	报名系统
	1
	项
	选手报名系统

	30
	
	赛事物料
	青少年参赛包
	400
	份
	含定制袋子、毛巾、湿巾等

	31
	
	
	青少年参赛服装
	400
	份
	定制服装

	32
	
	
	奖励旗子
	65
	面
	定制前三名的旗子，分三个年龄段再分大众女子组+大众男子组+精英男子组+精英女子组+双人男子组+双人女子组+混双组，共7*3*3=63面旗子，备用2面，共65面

	33
	
	
	完赛奖牌
	1000
	枚
	定制奖牌

	34
	
	
	功能饮料
	200
	箱
	12瓶/箱

	35
	
	
	能量补给品
	1000
	份
	

	36
	
	
	观众氛围棒
	2000
	份
	定制充气氛围棒，1天1000名观众*2天

	37
	
	
	工作证
	100
	个
	工作证100个

	38
	
	
	选手手环
	1000
	个
	

	39
	
	人员费用
	活动策划筹备5天
	100
	人次
	工作人员20人*5天，共计100人次

	40
	
	
	工作人员
	30
	人次
	主会场工作人员15人*2天，共计30人次

	41
	
	
	现场搭建人员
	40
	人次
	含主会场+嘉年华搭建及撤场人员费用

	42
	
	
	裁判
	220
	人次
	主裁判10人+站点裁判100人*2天，共220人次

	43
	
	
	主持人
	4
	人次
	主会场赛事主持2人*2天，出发区+站点，共4人次

	44
	
	
	音控师
	4
	人次
	室内室外场地各1位音控师*2天，共4人次

	45
	
	
	医疗保障人员
	2
	项
	（8小时）救护车+医生1名+护士1名+急救物品*2天

	46
	
	
	保洁人员
	12
	人次
	保洁人员6人*2天

	47
	
	
	摄影摄像
	8
	人次
	主会场拍摄4人（两个摄影+两个摄影）*2天

	48
	
	
	安保人员
	120
	人次
	现场配备60人安保一天 2天

	49
	嘉年华活动布置
	场地布置
	嘉年华背景板
	64
	平方
	7*4m+9*4m，共64平黑底喷绘布+桁架搭建

	50
	
	
	道旗
	60
	个
	5m道旗，定制画面

	51
	
	
	音响
	1
	套
	租赁，线阵音箱全套-12箱，含8支无线麦，线阵音响、超低音音响、监听音响、36路调音台、专业音响师全程操控

	52
	
	
	游戏摊位布置
	10
	项
	背景板+地贴+桁架

	53
	
	
	体能混合游戏道具
	20
	项
	10个游戏道具/天*2天租赁

	54
	
	
	嘉年华餐饮摊位
	10
	个
	含摊位布置费+摊位

	55
	
	嘉年华物料
	嘉年华奖品
	2000
	份
	预计每天1000名观众*2天

	56
	
	
	活动手举牌
	20
	个
	拍照打卡使用

	57
	
	
	游戏集章卡
	2000
	份
	定制壶铃造型集章卡+印章

	58
	
	人员费用
	工作人员
	40
	人次
	嘉年华工作人员20人*2天，共计40人次

	59
	
	
	主持人
	2
	人次
	嘉年华主持人1人*2天，共2人次

	60
	
	
	音控师
	2
	人次
	嘉年华音控师1人*2天

	61
	
	
	摄影摄像
	4
	人次
	嘉年华拍摄2名*2天

	62
	
	
	嘉年华节目
	4
	项
	预计四个表演节目

	63
	活动整体
	人员餐饮
	两天用餐
	400
	份
	200份/天*2天，合计400份

	64
	
	宣传推广
	媒体宣传
	5
	篇
	市级媒体

	65
	
	
	视频策划与脚本撰写
	2
	个
	包含选题调研、人物设定、脚本创作及分镜头设计

	66
	
	
	视频拍摄
	2
	期
	每期含导演、视频拍摄、灯光师、器材损耗等内容

	67
	
	
	视频剪辑
	2
	期
	包含视频剪辑、调色、特效包装、字幕

	68
	
	其他
	设计费
	1
	项
	活动整体设计

	69
	
	
	安检设备
	2
	天
	安检门安检机租赁  2天

	70
	
	
	运输费
	1
	项
	物料来回运输（搬运、摆放）

	投标价格（万元）：                  （以万元为单位，最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
六、选定供应商方法
综合评分法
七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	25分
	45分
	30分


（三）评分标准
	报价
（30分）
	评分因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

	商务
部分
（25分）
	评分因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：
投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项相关组织体育类活动项目业绩得5分，最高得10分。
（二）评审依据：
1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：
合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；
2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。

	
	拟安排项目团队成员
（10分）
	（1） 评审内容
拟安排的项目团队成员情况：
每提供一类专业学历证明资料的得分比例要求如下：具有相关体育专业本科及以上学历得2分，最高得10分。
（注：提供重复学历按最高得分为准，同一人学历不参与累计分值。）
（二）评审依据：
1.提供毕业证书扫描件、学历信息在学信网查询结果截图，原件备查。
2.以上证明文件原件备查，未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致（临时）采购小组无法判断的，不得分。


	
	项目完成（服务期满）
后的服务承诺（5分）
	（一）评审内容：
根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.在服务期满后主动交接项目相关资料；
2.配合项目检查审计等事项。
（二）评审依据：
提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	技术部分（45分）
	实施方案
（25分）
	（一）评审内容：
根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.对项目需求的认识和理解；
2.项目目标和成果；
3.组织架构和人员管理；
4.工作思路和流程。
（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得16分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得9分；
2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得7分；
3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得5分；
4.差:其它情况不得分。

	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
（20分）
	（一）评审内容：
考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。
包括但不限于以下内容：
1.详细阐述本项目存在的重难点问题；
2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；
3.向招标方提出项目实施其他具体建议。
（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分；
2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加6分；
3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加4分；
4.差：其它情况不得分。


八、供应商提供资料清单
注：以下全部资料每页均须加盖单位公章；第1至5项为投标资格必备资料，第1至5项任意一项资料缺失、未按要求完整提交的，作无效投标处理。
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、相关许可证书；
2.法定代表人身份证复印件；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.诚信承诺书（详见附件1）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖单位公章，详见附件2），并完整提交表格列明的供应商相关人员近三个月社保缴纳证明；法定代表人社保缴纳单位与本单位不一致的，需一并提供对应社保凭证，法定代表人已退休的应出具加盖公章的情况说明；当月社保凭证暂无法出具的，社保材料可整体往前顺延一个月；成立未满3个月的新设企业，可提交加盖公章的情况说明或其他有效佐证材料。投标人未完整按要求提供对应人员社保材料的，将作投标无效处理。
6.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
九、其他注意事项
1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。
2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“第一届龙华区‘POWER MOVE’城市体能赛（暂定名）”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式。
[bookmark: OLE_LINK5]地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式：0755-23338032


附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                                    
投标人：              
                                              日期：    年   月   日






附件2
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



