附件

观澜街道2024年区民生实事第三季度落实情况汇总表

| 民生事项 | 序号 |  | 项目名称 | 第三季度目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续推进垃圾转运站建设：改造4座垃圾转运站。 | 17 |  | 垃圾转运站提升改造工程（联系人：黄瑜浩，15622774308） | - 完成库坑市场转运站改造。 | - 未完工,目前已完成地面基础。 | - 库坑市场转运站改造工程-因区环提资金暂无法保障项目首付款 | - 1、加强沟通，争取尽快支付项目付款。2、因无法保证项目首付款的支付，建议将第三季度目标修改为“完成怡心路垃圾转运站改造”，该工程目前已完成80% | 观澜街道 | / |
| 加快交通基础设施建设：完成3条道路建设，对三联工业区西南侧道路及周边进行整治，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 |  | 23-6 | 君子布路（君新工业路-龙兴路）建设工程 （联系人：曾志敏，13714333026） | 完成总体形象进度70% | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | / |
| 危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。 |  | 31-13 | 深圳市润田电子实业有限公司挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026） | 完成总体形象进度80%。 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |
|  |  | 31-14 | 新石桥第六工业区（新石桥街西一巷）后侧挡墙治理工程（联系人：曾志敏，13714333026） | 完成总体形象进度80%。 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |
|  |  | 31-15 | 观澜街道鸵鸟厂门后边坡治理工程 （联系人：曾志敏，13714333026） | 完成总体形象进度80%。 | 于第二季度完成总体形象进度100% | 无 | / | 观澜街道 | 住房和建设局 |