龙华区2023年第三季度民生实事项目进展情况一览表

附件1

（截至2023年12月20日）

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 第四季度目标 | 第四季度进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-3 | 星河传奇暖蜂驿站 | 完工并正式投入运营，提升就业群体的获得感、幸福感和安全感。 | 投入运营，预计服务900余人次。 | 常态化开展暖蜂驿站开放运营及辖区周边骑手站点走访，目前驿站运行良好。本季度开展新业态劳动者关爱慰问活动12场次，为周边外卖小哥、快递骑手、环卫工人等劳动者送上慰问品，并持续加大未入会人员的入会动员工作;10月17日、11月17日、12月15日，开展“爱骑日”骑手关爱活动、“加壶水·歇一会”爱心商家总结分享会等，慰问关爱外卖小哥、快递骑手、环卫工人超1000人。为深入推进辖区新就业形态劳动者关爱服务工作，10月-11月，民治街道总工会联合各社区工联会走访新业态服务站点9场次，并开展需求调研，工会工作人员向站点负责人询问有关活动情况及活动意愿继需求。 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 13-3 | 北站壹号楼宇党群服务中心 | 完工。 | 完工。 | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 18-8 | 人民路与福龙路交汇渠化岛及路面改造工程 | 完工。 | 完工。 | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 19-2 | 深圳北站垃圾转运站整治工程 | 完工。 | 完工。 | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 24-5 | 龙华新城核心地区01-01-01地块配套道路工程 | 完工. | / | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 31-11 | 樟坑二区、华侨新村危险挡墙治理工程 | 完工。 | 完工。 | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 32-4 | 民治街道居家安全知识“云竞赛”活动 | 居家安全知识宣传全覆盖辖区居民70万人，切实提升安全防范意识和能力。 | 组织各社区选拔的14支队伍开展居家安全知识竞赛“总决赛”. | 11月4日下午,民治街道在民治公园以“人人讲安全,个个会应急”为主题举办2023年家庭式居家安全知识总决赛活动。民治街道党工委委员、武装部部长王通同志;街道应急管理办(应急管理、消防安全、人武部)、综合治理办(交通安全)主要负责人；城市建设办(城市建设、物业工作)、经济服务办、综合行政执法办、社区网格管理中心负责人;各社区工作站分管安全负责人以及14个社区家庭代表队和500余名居民群众参加活动。活动以安全知识竞答+应急技能实操展示等环节，最终,樟坑社区代表队斩获桂冠,民新社区、民乐社区代表队荣获亚军,民泰社区、龙塘社区、白石龙社区代表队荣获季军,民治社区、上芬社区、新牛社区、民强社区、民泰社区、北站社区、大岭社区、红山社区代表队获得优胜奖。 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| 32-5 | 民治街道安全第一课 | 1.分别对辖区工业园区、写字楼宇、大型商超、“三小”餐饮场所、建筑施工、出租屋楼栋、社区网格员，处置员等重点行业领域，开展安全教育专题培训。2.培训人数达到10000人以上。 | / | 已完成 |  | 已完成 | 民治街道 | / |
| **广泛实施社区民生微实事：**2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。 | 40 | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 对民生微实事项目进行绩效考核，开展绩效评估。 | 配合区民政局，随机抽取街道的民生微实事项目开展绩效评估，并对抽查项目存在的相关问题进行整改。 |  | 已完成 | 区委组织部、民政局、各街道 | / |