龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究项目需求书

一、项目目标

为落实《龙华区“十五五”专项规划编制计划》相关要求，推动我区文化体育和旅游实现高质量发展，拟采购龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究项目。

二、时间安排

2025年3月-2025年8月

三、项目内容

- （一）龙华区文化体育和旅游发展现状及问题梳理

- 通过实地调研、数据分析等方式，全面梳理和分析“十四五”期间龙华区文化体育和旅游事业及产业（以下简称“文体旅游”）发展现状。一方面，梳理“十四五”期间文体旅游取得的成绩，分析各项指标完成情况，对“十四五”期间龙华文体旅游亮点工作、亮点成绩进行梳理，进一步夯实新一轮五年规划的发展基础；另一方面，分析文体旅游发展存在问题，找准下一个五年规划亟待突破的堵点难点。

- （二）文化体育和旅游发展趋势分析

- 梳理汇编国家、省、市关于文体旅游的新规划与新政策，总结分析“十五五”期间文化体育和旅游发展的新趋势，结合龙华现状，明确发展机遇与挑战，前瞻性做好统筹布局。

- （三）“十五五”时期龙华文化体育和旅游发展的定位与目标研究

- 明确发展定位，根据辖区内的文体旅游发展现状、优势基础、特色亮点，结合深圳市部署要求，明确龙华区“十五五”期间文体旅游发展总体定位，找准发展方向及着力点。提出发展目标，在总体定位的基础上，结合国家、省、市等上位规划要求，梳理关键指标，提出文体旅游各细分领域的发展目标。

- （四）重点任务与重点项目研究

- 根据龙华区“十五五”期间文体旅游发展总体定位及目标，围绕公共文体服务体系提质增效、文体旅游产业特色化发展、文体旅游消费体系发展、文体旅游品牌体系建设等领域，明确重点发展任务，并相应提出重点项目清单。在此基础上，提出相关保障举措，确保规划有效落实。

四、项目要求

- （一）成果要求

- 1.国家、省、市文化体育旅游政策汇编；

- 2.龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究报告；

- 3.龙华区文化体育和旅游发展“十五五”重点项目清单；

- 4.龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究汇报PPT；

- 5.成果转化信息稿。

- （二）团队要求

- 项目团队应具有文体旅游或产业经济或五年发展规划等相关领域课题研究经验，了解、熟悉龙华区情；项目团队成员应不少于4人。

五、报价限额

30万元，供应商报价项目需与下表保持一致。

| 序列 | 项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家、省、市文化体育旅游政策汇编 | 总结汇编国家、省、市关于文体旅游的最新规划与最新要求，形成文体旅游政策汇编成果。 |
| 2 | 龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究报告 | 分析龙华区文化体育和旅游发展现状、面临问题、发展趋势，提出“十五五”时期文体旅游发展的目标与重点工作，形成规划研究报告。根据各级意见，配合“十五五”规划报告的修改工作。 |
| 3 | 龙华区文化体育和旅游发展“十五五”重点项目清单 | 根据文体旅游发展目标及重点工作，提出“十五五”时期重点项目清单。 |
| 4 | 龙华区文化体育和旅游发展“十五五”规划研究汇报PPT | 制作“十五五”规划研究汇报PPT，并配合完成各级汇报工作。 |
| 5 | 成果转化信息稿 | 围绕龙华区文体旅游发展等相关领域，开展成果转化工作，形成信息稿1篇。 |

六、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

七、选定供应商方法

（一）评分细则

采取综合评分标准，综合评分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 价格 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 50分 | 20分 |

- 评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分准则 | 得分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 活动报价合理，以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。 投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分 | 提供报价单 | 30 |
| 技术 部分 | 实施方案 | 根据项目特点，针对分析发展现状及趋势、工作思路、工作流程、研究方法、质量保障措施等要点编制实施方案。每提供上述任意一项内容得4分，本小项累计最高得20分； 在此基础上，从内容的科学性、针对性、可操作性等进行评价。本项最高得10分，评价为优得10分；评价为良得7分；评价为中得4分；评价为差不得分。 | 提供实施方案 | 30 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 根据对项目的理解及自身经验，针对本项目提出重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。每提供上述任意一项内容得4分，本小项累计最高得12分； 在此基础上，从内容的科学性、针对性、可操作性等进行评价。本项最高得8分，评价为优得8分；评价为良得6分；评价为中得4分；评价为差不得分。 | 详细阐述本项目存在的重难点问题；根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；针对项目的研究与开展提出合理化建议。 | 20 |
| 商务 部分 | 同类项目业绩 | 具有文体旅游或产业经济或五年发展规划等相关领域课题研究经验，每具备其中一个领域项目经验的得5分，本项最高得分10分。 | 须提供同类项目合同关键页复印件。 | 10 |
|  | 拟安排的项目负责人 | - 1.项目负责人具备硕士及以上学历得2分，否则不得分。 - 2.项目负责人具备相关中级职称以上及以上的职称的得3分， - 本两项合计最高得分5分。 | 项目负责人提供学历证书及职称证明。 | 5 |
|  | 诚信评价 | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内。 | 提供《诚信承诺函》得5分，并加盖公章，未提供不得分，格式自拟。 | 5 |

备注：未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰采购监督小组无法辨认的，不得分。

八、供应商提供资料清单

（一）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

（二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（三）项目报价清单（加盖公章）；

（四）评分规则所需资料（加盖公章的同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华区文化体育和旅游发展‘十五五’规划研究项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

详细地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140